# 项目名称工程

监  理  规  划

年   月    日    至         年   月    日

内容提要：

工程概况

监理工作范围、内容、目标

监理工作依据

监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责

监理工作制度

工程质量控制

工程造价控制

工程进度控制

安全生产管理的监理工作

合同与信息管理

组织协调

监理工作设施

监理细则编制计划

监理单位（章）：   上海天佑工程咨询有限公司

总监理工程师：

监理单位技术负责人：

日         期：

监理文件（规划、细则）报审表

序号：                                                  编号：TYZX/J15

| 工程名称 |  | 编写人 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业发展部技术负责人审核意见： 1、同意□ 2、不同意 □ 3、按以下主要内容修改补充 □ 事业发展部技术负责人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 公司总工程师审批意见： 1、同意 □ 2、不同意 □ 3、按以下主要内容修改补充□ 批准人： 年 月 日 |  |  |  |

目  录

1、	工程概况	1

2、	监理工作范围、内容、目标	1

3、	监理工作依据	2

4、	监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责	2

5、	监理工作制度	6

6、	工程质量控制	16

7、	工程造价控制	56

8、	工程进度控制	60

9、	安全生产管理的监理工作	63

10、	合同与信息管理	69

11、	组织协调	75

12、	监理设施	76

13、	监理细则编制计划（可按需编制）	77

工程概况

工程名称：

工程地点：

建设单位：

监理单位：上海天佑工程咨询有限公司

设计单位：

施工单位：

工程概算投资额或建安工程造价：

工程项目计划开竣工日期；

工程项目规模、结构类型及特点：

（结构类型及特点的编制主要依据是设计文件和经过审核的施组）

监理工作范围、内容、目标

2.1 监理工作范围

按招投标文件以及监理合同中的约定列明。

2.2 监理工作内容

包括工程质量、造价、进度三大目标控制，合同管理和信息管理，组织协调，以及履行建设工程安全生产管理的法定职责（如果监理合同中另有约定，可按约定相应增加）。

2.3 监理工作目标

2.3.1 工程质量控制目标:

工程质量合格（如果建设单位有其他要求可列明）。

2.3.2 工程造价控制目标：

项目建安造价投资额        万元（或合同价为      万元）。

2.3.3 工期控制目标：

个月（或自    年  月  日至    年  月  日）。

2.3.4（招标文件及合同中另有规定的工作目标）

监理工作依据

3.1工程建设的法律、法规及标准。

（按工程实际类型需求编制）

3.2 反映工程特征的资料。

设计图纸和施工说明书

施工合同及其他相应的建设工程合同

地形图

3.3 反映建设单位对项目监理要求的资料。

监理合同

监理投标文件

3.4 反映工程建设条件的资料。

当地气象资料和工程地质及水文资料

当地建筑材料供应状况的资料

检测、监测、设备租赁等其他工程参建方的资料

3.5 反映当地工程建设法规及政策方面的资料。

有关法律法规及政策

监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责

4.1监理项目组织机构图

组织结构图中可注明相关监理人员的姓名

项目总监理工程师

各专业技术负责人

（按需设置）

项目总监代表

内业资料

试验检测

安全文明

设备安装

土建装饰

其它专业监理工程师

测量

.4.2 项目监理机构人员配备计划

项目监理机构人员配备计划表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本工程拟担任岗位 | 岗位证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

项目监理机构人员进场计划表（一般采用横道图形式）

| 月份（可按工期拆分） | 1 | 2 | 3 | 4 | ……… | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |
| 总监代表（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （也可安专业拆分） |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人） |  |  |  |  |  |  |

4.3监理人员岗位职责

4.3.1总监理工程师岗位职责

1. 确定项目监理机构人员及岗位职责；

2. 组织编制监理规划，审批监理实施细则；

3. 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；

4. 组织召开监理例会；

5. 组织审核分包单位资格；

6. 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；

7. 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；

8. 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

9. 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

10.组织审查和处理工程变更；

11.调解建设单位和施工单位的合同争议，处理工程索赔；

12.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；

13.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

14.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

15.组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；

4.3.2 总监理工程师代表职责（如设立）

经公司法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行驶其部分职责和权力的人员。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代标：

1.组织编制监理规划，审批监理实施细则；

2.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；

3.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；

4.签发工程开工令、暂停令和复工令；

5.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

6.调解建设单位和施工单位的合同争议，处理工程索赔；

7.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

8.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

4.3.3专业监理工程师职责

专业监理工程师由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权的人员。专业监理工程师应履行以下职责：

1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；

2.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；

3.参与审核分包单位资格；

4.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；

5.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；

6.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；

7.处置发现的质量问题和安全事故隐患；

8.进行工程计量；

9.参与工程变更的审查和处理；

10.组织编写监理日志，参与编写监理月报；

11.收集、汇总、参与整理监理文件资料；

12.参与工程竣工预验收和竣工验收；

4.3.4监理员职责

监理员是在专业监理工程师领导下从事工程检查、材料的见证取样、有关数据复核等具体监理工作的人员。监理员应履行以下职责：

1.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；

2.进行见证取样；

3.复核工程计量有关数据；

4.检查工序施工结果；

5.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告；

4.3.5安全监理工程师职责

1.负责项目监理机构日常施工安全监督工作的开展。

2.参与编制施工安全监督方案和专项监理实施细则。

3.负责审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员安全合格证书、特种作业人员操作证，审查分包单位的资质证书、安全生产许可证，检查施工单位工程项目安全生产管理制度、安全生产管理机构的建立情况。

4.参与审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。

5.负责审查施工单位报送的危险性较大的分部分项工程清单及建筑起重机械和自升式架设设施清单，核查建筑起重机械和自升式架设设施的验收手续。

6.核准施工单位安全生产标准化达标工地的考核评分。

7.协助审核施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况。

8.负责抽查施工单位安全生产自查情况，参加建设单位组织的安全生产专项检查。

9.巡视检查施工现场安全生产状况，参与专项施工方案实施情况的定期巡视检查，发现施工隐患及时报告总监理工程师，并参与处理。

10.负责填写监理日志中的施工安全监督记录，参与编写监理月报中施工安全监督事项。

11.编写和协助管理施工安全监督资料、台账

12.协助总监理工程师处理施工现场生产安全事故中涉及监理的工作。

专业监理工程师和监理员的上述职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还可对工程实际情况，明确各岗位专业监理工程师和监理员的职责分工。

监理工作制度

5.1 项目监理机构现场监理工作制度

（1）图纸会审及设计交底制度；

图纸会审：

监理项目机构在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前应熟悉和审查施工图纸等设计文件，并参加建设单位主持的图纸会审会议，会议由建设、监理和施工单位等相关人员进行图纸会审，并整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。

设计交底：

建设单位在收到施工图设计文件及工程开工前组织并主持召开工程施工图设计交底会，由设计单位就审查合格的施工图设计文件向建设、施工及监理单位作出详细说明，并就图纸会审中各方提出的问题提出处理意见。由设计方会同建设单位将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后在会上宣读，会后建设方应将会议纪要发送有关单位。

（2）施工组织设计审核制度；

施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。

总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，由总监理工程师签发正式的书面意见退回修改。

已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

（3）工程开工、复工审批制度；

开工审批制度：

工程开始前，施工单位需做好施工准备工作，待开工条件具备时，应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料。专业监理工程师重点审查施工单位的施工组织设计是否已由总监理工程师签认，是否已建立相应的现场质量、安全生产管理体系，管理及施工人员是否已到位，主要施工机械是否已具备使用条件，主要工程材料是否已落实到位。设计交底和图纸会审是否已完成：进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求。审查合格后则由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。

复工审批制度

项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，总监理工程师应及时签署审批意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后组织复工。施工单位未提出工程复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。

（4）整改制度，包括签发监理通知单和工程暂停令等；

监理通知单：

项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成施工质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。

项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在签发文本上签字，并注明签收时间。施工单位应按监理通知单的要求进行整改，整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知单回复单。项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知单回复单对整改情况进行复查，并提出复查意见。

工程暂停令：

监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，总监理工程师应签发工程暂停令。

项目监理机构发现以下情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

1.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；

2.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；

3.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；

4.施工单位违反工程建设强制性标准的；

5.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量安全事故的；

对于建设单位要求停工的，总监理工程师经过独立判断，认为有必要暂时停工的，可签发工程暂停令。施工单位拒绝执行项目监理机构的要求和指令时，总监理工程师应视情况签发工程暂停令。对于施工单位未经批准擅自施工或分别出现上述3、4、5三种情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围。

总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得建设单位同意。在紧急情况下未能事先征得建设单位同意的，应事后及时向建设单位书面报告。施工单位未按要求停工，项目监理机构应及时报告建设单位，必要时应向有关部门报送监理报告。

暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于建设单位要求停工且工程需要暂时停工的，应重点记录施工单位人工、设备在场的数量和状态；对于因施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工发生的原因。

（5）平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度；

平行检验：

项目监理机构应根据工程特点、专家要求以及建设工程监理合同约定，         对施工质量进行平行检验。平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的材料，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

项目监理机构需根据项目实际情况单独编制详细的平行检验方案并确保落实到位，平行检验方案需明确平行检验的方法、范围、内容、频率等，并设计各平行检验记录表式。

见证取样：

监理机构需对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检等工作。

项目监理机构应根据工程的特点和具体情况制定工程见证取样方案，方案应包括材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等。

巡视检查：

项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量、安全进行巡视，各工序的巡视要点应在监理细则中详细描述，总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底，明确巡视检查要点、巡视频率和采取措施及采用的巡视检查记录表；合理安排监理人员进行巡视检查工作；督促监理人员按照监理规划及监理实施细则的要求开展现场巡视检查工作；总监理工程师应检查监理人员巡视的工作成果，与监理人员就当日巡视检查工作进行沟通，对发现的问题及时采取相应处理措施。

旁站：

项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。旁站记录应按《建设工程监理规范》 GB/T 50319一2013 的要求填写，旁站记录表中的内容可根据各不同工序进行预先设计。旁站工作实施前，需制定详细的旁站方案，旁站方案中应包括旁站依据、旁站范围、旁站工作程序、旁站的部位和要求、旁站人员名单及旁站人员的主要职责等。

（6）工程材料、半成品质量检验制度；

进入施工现场的工程材料、构配件、半成品、设备等必须符合下列要求：

1.具有出厂合格证、准用证等；

2.具有产品的标准编号、文字说明；

3.达到国家或行业规定的合格标准；

施工单位对材料（设备）、半成品检验合格后，填报《工程材料/构配件/设备报审表》，同时附有关资料提交监理项目部，监理机构在收到报审表后48小时内通知施工单位或供货单位进行抽样检验，不合格的应立即出书面材料予以退场。

未做任何检验或检验不合格的材料（设备）、半成品擅自用于工程的，监理机构需出具书面材料通知有关单位。

如有进口材料（设备），半成品，需以商检为准，未经商检不得使用和安装。

（7）隐蔽工程验收、分项（部）工程质量验收制度；

1.施工单位在隐蔽工程、分部（分顼）工程完工后，应及时进行自检，专职检，初验合格后填报“工程报验审请表”呈报监理工程师查验。

2.监理工程师接到工程报验单后，应及时验收。

3.隐蔽工程验收

现场监理人员应按照设计要求，施工规范，采用必要的检查工具，对其进行验收。如果符合设计要求及施工规范要求规定，应及时签署工程报验单，以便施工单位进行下一道工序的施工，如不符合有关规定，则应以书面通知施工单位，整改符合要求后再验收和签证。

隐蔽工程未经监理验收，擅自封闭、掩盖，进行下道工序施工的，监理人员有权下达停工令，打开检查或拆除。

4.分项工程验收：

应按照工程合同的质量等级要求，根据分项工程施工的实际情况，按照质量评定标准进行验收，最后确定出该分项工程的质量等级，如属合格工程，总监理工程师签署工程报验单。

5.分部工程验收

在分项工程验收的基础上，根据分项工程质量验收结论，参照分部工程质量标准，得出该分部工程的质量等级，如合格，总监理工程师签署工程报验申请表和质量评定表。

（8）单位工程验收、单项工程验收制度；

单位工程完工后，施工单位应依据验收规范、设计图纸等组织有关人                                 员进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写单位工程竣工验收报审表，并将相关竣工资料报送项目监理机构申请预验收。

总监理工程师应组织各专业监理工程师审查施工单位报送的相关竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改。整改完毕且复验合格后，总监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。

建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改,工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见。

（9）监理工作报告制度；

总监理工程师需将建设工程施工现场质量安全状况形成监理报告，签认后报送建设单位和监理单位主管部门，必要时可提交建设主管部门。报告分监理月报、安全专报和监理紧急报告三类：

1.监理月报：项目监理机构在开展监理工作的过程中，按规定形成监理记录，总监理工程师按月汇总编制监理月报，签署后按固定时间后报送建设单位和公司。

2.安全专报：监理机构对于工程重点部位，关键工序和危险性较大分部分项工程施工开展监理工作时，发现的重要问题时可由总监理工程师向有关参建单位提交安全专报。

3.监理紧急报告：项目监理机构在监理过程中提出的整改要求，施工单位拒不整改或不停止施工，建设单位拒不签收，而可能产生严重安全质量隐患或事故时，总监理工程师应立即编制监理紧急报告，向公司和主管部门报告。

（10）安全生产监督检查制度；

监理项目部建立安全督查组织机构，由总监理工程师担任组长，全面负责安全生产监督、组织领导工作。并组织编写安全专项方案。

现场设专职安全员，参与安全方案的编制，负责现场安全生产督查，安全技术方案、应急预案落实情况，负责分管范围内的日常安全检查及巡视工作。

现场安全员发现安全问题或安全隐患，向施工单位安全管理人员提出口头或书面通知，并要求限时整改，如施工单位不执行或执行不力的，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师下发暂停施工的书面指示。

（11）安全质量事故报告和处理制度；

安全质量事故报告

工程安全质量事故发生后，总监理工程师应立即向建设单位和本单位负责人报告事故（件）情况;并签发工程暂停令，要求施工单位停止施工,情况紧急或确认施工单位未上报事故时可直接向当地建设主管部门招告。

安全质量事故划分

安全质量事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。

质量事故处理

发生工程质量事故时，监理项目部应及时采取如下措施进行处理：

1.责令施工单位立即采取措施保护事故现场，同时向项目管理机构和相关单位报告；

2.责令施工单位尽快组织进行事故调查分析，及时报送工程质量事故报告单及调查报告；

3.参加质量事故调查，研究事故处理方案；事故处理方案应经勘察、设计等有关单位认可；

4.对工程质量事故的整个处理过程进行检查监督，对工程处理结果进行检查验收；

5.向项目管理机构及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档；

6.工程质量事故的责任划分和处理，按照当地相关文件、要求办理；

安全事故处理

1.监理单位及项目监理机构应配合有关部门、施工单位做好应急、抢险、救援、防止事故扩大、保护现场和相关证据的工作。

2.项目监理机构应提供事故调查所需要的相关证据，据实反映情况，协助、配合事故调查工作。

3.项目监理机构应督促施工单位按照有关主管部门或事故调查组提出的事故处理的意见进行整改。

4.施工单位提出工程复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表与相关资料，经总监理工程师确认，报建设单位批准后签发工程复工令。

监理人员应本着认真负责的态度，坚强对施工现场的质量和安全监控，出现工程事故，不得擅自隐瞒不报。

（12）技术经济签证制度；

1.由各方提出的工程变更所引起的现场签证均由施工单位统一填写现场签证记录，并报监理审核。

2.监理项目部在收到现场签证报审后应立即组织人员对相应的工程情况进行核对，并由投资控制部门对该工程量费用进行核对，对于发现不合理现场签证，需做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：

1）该现场签证已经办理又重复签证的；

2）合同中已约定而无需再办理的现场签证；

3）属于施工单位工作失误造成的现场签证；

3.审定的现场签证由总监理工程师签署意见并签字。

4.经总监理工程师签署后的现场签证记录及监理审核资料需及时上报建设单位。

（13）工程变更管理制度；

1.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。

2.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。

3.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

4.项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

5.项目监理机构可对建设单位要求的工程变更提出评估意见，并应督促施工单位按会签后的工程变更单组织施工。

6.在正式的变更文件或图纸出台前不得进行主体施工。

（14）现场协调会及会议纪要签发制度；

现场协调会包括监理例会和专项会议。

监理例会应定期召开，由总监理工程师或总监理工程师委托总监代表主持，业主、施工单位项目经理、技术负责人、设计单位代表、有关监理人员参加，必要时可邀请其它相关单位参加，会议应有各方人员签到，会后由监理机构形成会议纪要，抄送建设、施工等相关单位，并要求书面签收。

专项会议是为解决某些专题性问题而召开，由总监理工程师或总监理工程师委托专业监理工程师主持召开，参加人员按专题需要确定，会后形成会议纪要，参会人员签到，会议纪要抄送业主及相关单位，并要求书面签收。

会议中提到的各类问题均应形成闭合，在下期会议纪要中应有体现。

（15）施工备忘录签发制度；

监理在工程实施过程中，发现由于建设单位对风险因素认识不足，可能引发风险事件（包括进度风险、投资风险、安全风险等）的发生，监理机构有责任向建设单位以备忘录形式书面提出。

备忘录中应提出风险因素及可能引发风险事件的条件和性质、后果及损失程度、相关责任，并应提出防范风险的对策方案。

备忘录应有文件编号，一式三份，主送建设单位有关部门，抄送监理公司总工办并归入监理资料存档，存档一份上应有建设单位人员收函签名及日期。

（16）工程款支付审核、签认制度；

1.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行核验。

2.承包单位按施工合同专项条款约定的时间统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，填报工程量清单和工程款支付申请表。

3.专业监理工程师接到工程款支付申请表后7天内按设计图纸进行现场计量。工程量的计量需建立在工程质量达到设计与规范要求的基础上，并有专业监理工程师签署的报验申请表才予以计量；凡工程质量不合格或承包单位超出设计图纸要求增加的工程量均不予计量。

4.专业监理工程师按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，报总监理工程师审定。

5.总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。

6.监理工程师对计量支付有充分的批准权和否决权，对于不合格的工程，监理工程师可以拒绝计量。

（17）工程索赔审核、签认制度；

索赔即在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。索赔按类型可分为施工单位向发包人的索赔以及发包人向施工单位的索赔，索赔又可分为费用索赔和工期索赔。

索赔发生时，项目监理机构应分析索赔类型，并及时收集、整理有关工程费用的原始资料，包括施工合同、采购合同、工程变更单、监理记录、监理工作联系单等，为处理索赔提供证据。

索赔费用经计算核实后，总监理工程师应以公正的态度参与业主和承包单位进行协商，协商达成一致意见后，由总监理工程师签发索赔证明。如不能达成一致意见，可按合同提请上级主管部门或仲裁部门处理。

5.2 项目监理机构内部工作制度

（1）项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会、监理工作会议等；

总监理工程师需按工程实际情况制定各项会议制度，制度内容包括会议前提，会议主持人安排，参会人员要求计划，固定会议周期及时间，会议签署方式，会议转达方式等。

（2）项目监理机构人员岗位职责制度；

总监理工程师必须由公司法人授权，并在书面授权书上签认；

总监理工程师代表（如有）由总监理工程师授权，授权书必须注明相应授权职责，总监代表需在授权书上签认；

总监理工程师需对相关专业监理工程师授权，并明确各岗位职责，专业监理工程师需对授权书面签认；

（3）对外行文审批制度；

总监理工程师可根据项目实际情况以及相关监理人员的职责，对监理机构的对外行文制定相应制度，如哪类文件可由那些专业工程师发文，哪些必须总监签署后发文等。

（4）监理工作日志制度；

监理日志由总监理工程师根据工程实际情况指定专业监理工程师负责记录。总监理工程师需定期（一般每周）进行审阅与签署。监理日志的内容包括：

1.当天施工内容：应记录当日工程实际进度（必要时记录相应的合格工程量）；

2.监理工作情况：

监理日常审核签证；

分部、分项、检验批、隐蔽工程验收情况；

当日材料、构配件、设备进场验收审核及见证取样复试情况；

对关键工序（部位）旁站、现场检查巡视情况；

会议（包含工地例会、专题会议及各种协调会等）；

其他应记录的监理工作；

3.存在问题（包括安全、质量问题），采取的整改措施和验证结果；

4.其他：包括受检、停工情况及合理化建议等；

（5）监理周报、月报制度；

总监理工程师需按工程实际情况（包括当地安质监站的要求等），制定周报、月报制度，制度内容包括编制人员安排、上报时间、编制内容刚要等。

（6）技术、经济资料及档案管理制度；

总监理工程师按工程性质，地方要求以及规范要求等编制。

（7）监理人员教育培训制度；

总监理工程师按工程实际情况编制培训制度，包括培训主题的分类（地方相关部门类发文、业主发文、规范培训、图纸及工序施工验收等），培训周期的安排，参加培训人员计划等。

（8）监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度；

总监理工程师需按工程实际情况及事业部要求编制。

5.3 其它相关服务工作制度（如有）

工程质量控制

6.1  施工准备阶段的质量控制

6.1.1图纸会审

图纸会审是建设单位、监理单位、施工单位等相关单位，在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审会议，建设单位应及时主持召开图纸会审会议，组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审，并整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。

总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件。其目的：一是通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求；二是发现图纸差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。监理人员应重点熟悉：设计的主导思想与设计构思，采用的设计规范、各专业设计说明等以及工程设计文件对主要工程材料、构配件和设备的要求，对所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备的要求，对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项等。图纸会审的内容包括：

(1) 审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求；

(2) 图纸是否已经审查机构签字、盖章；

(3) 地质勘探资料是否齐全，设计图纸与说明是否齐全，设计深度是否达到规范要求；

(4) 设计地震烈度是否符合当地要求；

(5) 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；

(6) 人防、消防、技防等特殊设计是否满足要求；

(7) 各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预留、预埋件是否表示清楚；

(8) 工程材料来源有无保证，新工艺、新材料、新技术的应用有无问题；

(9) 地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；

(10)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾。

6.1.2设计交底

在工程施工前，设计单位就审查合格的施工图设计文件向建设单位、施工单位和监理单位作出详细说明。施工图设计交底按主项（装置或单元）分专业集中一次进行，遇有特殊情况，应建设单位要求也可按施工程序分次进行。施工图设计交底会原则上不重复召开，如果由于施工单位变更需要重复开会时，由建设单位和设计单位协商解决。

施工图设计交底有利于进一步贯彻设计意图和修改图纸中的错、漏、碰、缺；帮助施工单位和监理单位加深对施工图设计文件的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。设计交底的主要内容一般包括：施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明，特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明；介绍同类工程经验教训，以及解答施工、监理和建设等单位提出的问题等。

建设单位应在收到施工图设计文件后3个月内组织并主持召开工程施工图设计交底会（但一定在正式施工前进行）。除建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及相关部门（如质量监督机构）参加外，还可根据需要邀请特殊机械、非标设备和电气仪器制造厂商代表参加。

设计交底会议的程序和内容如下：

(1) 设计项目负责人介绍工程概况。

工程概况的内容包括：贯彻执行初步设计审查意见的情况，设计范围，设计文件的组成和查找办法，原料产品及生产技术特点，主要建安工作量或修正概算，与界区外工程的关系和衔接要求。

(2) 各专业设计负责人进行专业设计交底。

专业设计交底的内容包括：设计范围，设计文件的组成、查找办法和图例符号的工程意义，技术特点及对工程的特殊要求，专业建安工作量或修正概算，施工验收应遵循的规范、标准和技术规定，与其他专业的交叉和衔接，对图纸会审提出的问题的处理意见，同类工程的经验教训等。

(3) 设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读。

会议结束后，建设单位应将会议纪要发送有关单位。

6.1.3 施工组织设计的审查

施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件。项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。

6.1.3.1 施工组织设计审查的基本内容与程序要求

（1）审查的基本内容

1.编审程序应符合相关规定；

2.施工组织设计的基本内容是否完整，应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等；

3.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求；

4.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠；

5.施工总平面布置应科学合理。

（2）审查的程序要求

1.施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。

2.总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审核，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改，符合要求的，由总监理工程师签认。

3.已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

4.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

6.1.3.2 施工组织设计审查监理工作要点

（1）受理施工组织设计。施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全（即有编制人、施工单位技术负责人的签名和施工单位公章）的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。

（2） 总监理工程师应在约定的时间内，组织各专业监理工程师进行审查，专业监理工程师在报审表上签署审查意见后，总监理工程师审核批准。需要施工单位修改施工组织设计时，由总监理工程师在报审表上签署意见，发回施工单位修改。施工单位修改后重新报审，总监理工程师应组织再审。

（3） 施工组织设计应遵守工程建设有关的法律法规，应符合国家现行有关技术标准和技术经济指标，充分考虑施工合同约定的条件、施工现场条件和工程设计文件的要求；应针对工程的特点、难点及施工条件，具有可操作性，质量措施切实能保证工程质量目标，采用的新技术、新工艺、新材料和新设备应先进、适用、可靠。

（4） 项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是要求发回修改的情况及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。涉及增加工程措施费的项目，必须与建设单位协商，并征得建设单位的同意。

（5）经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。若需进行实质性的调整、补充或变动，应报项目监理机构审查同意。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序报审。

6.1.4 施工方案审查

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括的基本内容：①编审程序应符合相关规定；②工程质量保证措施应符合有关标准。

1. 程序性审查

应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

2. 内容性审查

审查施工方案的基本内容是否完整，包括：

(1)工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；

(2)编制依据：相关法律法规、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等；

(3)施工安排：包括施工顺序及施工流水段的确定、施工进度计划、材料与设备计划；

(4)施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检验标准等；

(5)施工保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；

(6)计算书及相关图纸。

应重点审查施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及标准，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员：是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。

完成方案审查后监理单位应及时组织各项交底工作。

3. 审查的主要依据

建设工程施工合同文件及建设工程监理合同，经批准的建设工程项目文件和勘察设计文件，相关法律、法规、规范、规程、标准图集等，以及其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线）资料等。

6.1.5 现场施工准备的质量控制

6.1.5.1 施工现场质量管理控制

工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，主要内容包括：

1.质量管理组织机构，是否按相关规定和项目情况建立了组织机构，关键岗位人员的配置是否符合建设主管部门的规定，职责是否明确；

2.现场质量管理制度，是否按相关规定建立了分包单位管理制度、物资采购管理制度、施工设施和机械设备管理制度、计量制度、检测试验管理制度、工程质量检查验收制度等；

3.管理人员和特种作业人员的资格，施工项目负责人、技术负责人、质量负责人和施工质量关键岗位人员（质量员及试验检测、测量人员等）是否按规定持有执业证书，特种作业人员是否按规定持有上岗证。

6.1.5.2 分包单位资质的审核确认

分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，专业监理工程师进行审核并提出审查意见，符合要求后，应由总监理工程师审批并签署意见。分包单位资格审核应包括的基本内容：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格。

专业监理工程师应在约定的时间内，对施工单位所报资料的完整性、真实性和有效性进行审查。在审查过程中需与建设单位进行有效沟通，必要时会同建设单位对施工单位选定的分包单位的情况进行实地考察和调查，核实施工单位申报材料与实际情况是否相符。

专业监理工程师审查分包单位资质材料时，应查验《建筑业企业资质证书》《企业法人营业执照》及《安全生产许可证》。注意拟承担分包工程内容与资质等级、营业执照是否相符。分包单位的类似工程业绩，要求提供工程名称、工程质量验收等证明文件；审查拟分包工程的内容和范围时，应注意施工单位的发包性质，禁止转包、肢解分包、层层分包等违法行为。

总监理工程师对报审资料进行审核．在报审表上签署书面意见前需征求建设单位意见。如分包单位的资质材料不符合要求，施工单位应根据总监理工程师的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

6.1.5.3 查验施工控制测量成果

专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见，并应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：①施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。

专业监理工程师应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。根据相关规定，从事工程测量的技术人员应取得合法有效的相关资格证书，用于测量的仪器和设备也应具备有效的检定证书。专业监理工程师应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。例如，场区控制网点位，应选择在通视良好、便于施测、利于长期保存的地点，并埋设相应的标石，必要时还应增加强制对中装置：标石埋设深度，应根据冻土深度和场地设计标高确定。施工中，当少数高程控制点标石不能保存时，应将其引测至稳固的建（构）筑物，引测精度不应低于原高程点的精度等级。

6.1.5.4 施工实验室的检查

专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室（包括施工单位自有试验室或委托的试验室）。试验室的检查应包括下列内容：①试验室的资质等级及试验范围；②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明：③试验室管理制度；④试验人员资格证书。

项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后.总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室审查。专业监理工程师在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

根据有关规定，为工程提供服务的实验室应具有政府主管部门颁发的资质证书及相应的试验范围。试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要；试验设备应由法定计量部门出具符合规定要求的计量检定证明；试验室还应具有相关管理制度，以保证试验、检测过程和结果的规范性、准确性、有效性、可靠性及可追溯性，试验室管理制度应包括试验人员工作记录、人员考核及培训制度、资料管理制度、原始记录管理制度、试验检测报告管理制度、样品管理制度、仪器设备管理制度、安全环保管理制度、外委试验管理制度、对比试验以及能力考核管理制度、施工现场（搅拌站）试验管理制度、检查评比制度、工作会议制度以及报表制度等。从事试验、检测工作的人员应按规定具备相应的上岗资格证书。专业监理工程师应对以上制度逐一进行检查，符合要求后予以签认。

另外，施工单位还有一些用于现场进行计量设备，包括施工中使用的衡器、量具、计量装置等。施工单位应按有关规定定期对计量设备进行检查、检定，确保计量设备的精确性和可靠性。专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

6.1.5.5 工程材料、构配件、设备的质量控制

1. 工程材料、构配件、设备质量控制的基本内容

项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定对用于工程的材料进行见证取样。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。对于工程设备应同时附有设备出厂合格证、技术说明书、质量检验证明、有关图纸、配件清单及技术资料等。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

2. 工程材料、构配件、设备质量控制的要点

(1)对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。专业监理工程师应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。对于半成品、构配件和设备，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求采购订货，质量应满足有关标准和设计的要求。某些材料，诸如瓷砖等装饰材料，要求订货时最好一次性备足货源，以免由于分批而出现色泽不一的质量问题。

(2)在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

(3)对于进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同建设单位、施工单位、供货单位等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。

(4)对于工程采用新设备、新材料，还应核查相关部门鉴定证书或工程应用的证明材料、实地考察报告或专题论证材料。

(5)原材料、(半)成品、构配件进场时，专业监理工程师应检查其尺寸、规格、型号、数量、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合设计、规范、合同等要求。

(6)工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

(7)对进场的设备，专业监理工程师应会同设备安装单位、供货单位等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的厂家、型号、规格、数量、技术参数等，检查设备图纸、说明书、配件是否齐全。

(8)由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检并由三方在开箱检查记录上签字。

(9)质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

6.1.5.6 工程开工条件审查与开工令的签发

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：

1. 设计交底和图纸会审已完成；

2. 施工组织设计已由总监理工程师签认；

3. 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；

4. 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，并对开工应具备的条件进行逐项审查，全部符合要求时签署审查意见，报建设单位得到批准后，再由总监理工程师签发工程开工令。施工单位应在开工日期后尽快施工。

6.2 施工过程的质量控制

6.2.1 监理质量控制的手段与措施

6.2.1.1 巡视

1. 巡视的内容

巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。

项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。应检查施工单位使用的工程原材料、构配件和设备是否合格。不得在工程中使用不合格的原材料、构配件和设备，只有经过复试检测合格原材料、构配件和设备才能够用于工程。

(3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。应对其是否到位及履职情况做好检查和记录。

(4)特种作业人员是否持证上岗。应对施工单位特种作业人员是否持证上岗进行检查。根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特种作业人员操作证上岗。

2. 巡视要点（以下列举为通用工序，项目部需按工程实际情况编制）

(1)实体样板和工序样板

在分项工程大面积施工前，以现场示范操作、视频影像、图片文字、实物展示、样板间等形式直观展示关键部位、关键工序的做法与要求，使施工人员掌握质量标准和具体工艺，并在施工过程中遵照实施。

施工项目技术负责人应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经项目经理审批，报项目监理机构批准后实施。工程样板包括：材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。下列项目必须设立样板：

1)材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经建设单位和项目监理机构确认；

2)现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收；

3)结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过项目监理机构、设计代表和施工项目部的三方验收后，方可大面积施工；

4）在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经建设单位、项目监理机构、设计代表和施工项目部四方验收合格后，方可正式施工。

(2)原材料

施工现场原材料、构配件的采购和堆放是否符合施工组织设计（方案）要求：其规格、型号等是否符合设计要求；是否已见证取样，并检测合格；是否已按程序报验并允许使用；有无使用不合格材料，有无使用质量合格证明资料欠缺的材料。

(3)施工人员

1)施工现场管理人员，尤其是质检员、安全员等关键岗位人员是否到位，能否确保吝项管理制度和质量保证体系是否落实；

2)特种作业人员是否持证上岗，人证是否相符，是否进行了技术交底并有记录；

3)现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品。

4)基坑土方开挖工程

（1)土方开挖前的准备工作是否到位，开挖条件是否具备

（2)土方开挖顺序、方法是否与设计要求一致；

（3)挖土是否分层、分区进行，分层高度和开挖面放坡坡度是否符合要求，垫层混凝土的浇筑是否及时

（)基坑坑边和支撑上的堆载是否在允许范围，是否存在安全隐患；

5)挖土机械有无碰撞或损伤基坑围护和支撑结构、工程桩、降压(疏干)井等现象

6)是否限时开挖，尽快形成围护支撑，尽量缩短围护结构无支撑暴露时间；

7)每道支撑底面粘附的土块、垫层、竹笆等是否及时清理；每道支撑上的安全通道和临边防护的搭设是否及时、符合要求；

8)挖土机械工作是否有专人指挥，有无违章、冒险作业现象。

(5)砌体工程

1)基层清理是否干净，是否按要求用细石混凝土/水泥砂浆进行了找平；

2)是否有“碎砖”集中使用和外观质量不合格的块材使用现象；

3)是否按要求使用皮数杆，墙体拉结筋型式、规格、尺寸、位置是否正确，砂浆饱满度是否合格，灰缝厚度是否超标，有无透明缝、“瞎缝”和“假缝”

4)墙上的架眼、工程需要的预留、预埋等有无遗漏等。

(6)钢筋工程

1)钢筋有无锈蚀、被隔离剂和淤泥等污染现象

2)垫块规格、尺寸是否符合要求，强度能否满足施工需要，有无用木块、大理石板等代替水泥砂浆(或混凝土)垫块的现象；

3)钢筋搭接长度、位置、连接方式是否符合设计要求，搭接区段箍筋是否按要求加密；对于梁柱或梁梁交叉部位的“核心区”有无主筋被截断、箍筋漏放等现象。

(7)模板工程

1)模板安装和拆除是否符合施工组织设计(方案)的要求，支模前隐蔽内容是否已经验收合格

2)模板表面是否清理干净、有无变形损坏，是否已涂刷隔离剂，模板拼缝是否严密，安装是否牢固

3)拆模是否事先按程序和要求向项目监理机构报审并签认，拆模有无违章冒险行为；模板捆扎、吊运、堆放是否符合要求。

(8)混凝土工程

1)现浇混凝土结构构件的保护层是否符合要求；

2)构件拆模后构件的尺寸偏差是否在允许范围内，有无质量缺陷，缺陷修补处理是否符合要求；

3)现浇构件的养护措施是否有效、可行、及时等；

4)采用商品混凝土时，是否留置标养试块和同条件试块，是否抽查砂与石子的含泥量和粒径等。

(9)钢结构工程

钢结构零部件加工条件是否合格(如场地、温度、机械性能等)，安装条件是否具备(如基础是否已经验收合格等)；施工工艺是否合理、符合相关规定；钢结构原材料及零部件的加工、焊接、组装、安装及涂饰质量是否符合设计文件和相关标准、 要求等。

(10)屋面工程

1)基层是否平整坚固、清理干净；

2)防水卷材搭接部位、宽度、施工顺序、施工工艺是否符合要求，卷材收头、节点、细部处理是否合格；

3)屋面块材搭接、铺贴质量如何、有无损坏现象等。

(11)装饰装修工程

1)基层处理是否合格，是否按要求使用垂直、水平控制线，施工工艺是否符合要求；

2)需要进行隐蔽的部位和内容是否已经按程序报验并通过验收；

3)细部制作、安装、涂饰等是否符合设计要求和相关规定；

4)各专业之间工序穿插是否合理，有无相互污染、相互破坏现象等。

(12)安装工程

重点检查是否按规范、规程、设计图纸、图集和批准的施工组织设计(方案)施工；是否有专人负责，施工是否正常等。

(13)施工环境

1)施工环境和外界条件是否对工程质量、安全等造成不利影响，施工单位是否已采取相应措施；

2)各种基准控制点、周边环境和基坑自身监测点的设置、保护是否正常，有无被压损)现象；

3)季节性天气中，工地是否采取了相应的季节性施工措施，比如暑期、冬季和雨季施工措施等。

6.2.1.2 旁站

项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。旁站记录应按《建设工程监理规范》GB/工50319-2013的要求填写。

1.旁站工作程序

（1）开工前，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，并书面通知施工单位。

（2）施工单位在需要实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前书面通知项目监理机构。

（3）接到施工单位书面通知后，项目机构应安排旁站监理人员实施旁站。

2.旁站工作要点

（1）单独编制监理旁站细则，明确旁站的部位和要求

根据部门规范性文件，工程旁站的关键部位、关键工序是：

基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

其他工程的关键部位、关键工序，应根据工程类别、特点及有关规定和施工单位报送的施工组织设计确定。

（2）旁站人员的主要职责是：

1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；

2）在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

4）做好旁站记录，保存旁站原始资料。

（3）对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂停令，指令施工单位整改。

（4）对需要旁站的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的，专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录存档备查。

（5）旁站记录内容应真实、准确并与监理日志相吻合。对旁站的关键部位、关键工序，应按照时间或工序形成完整的记录。必要时可进行拍照或摄影，记录当时的施工过程。

6.2.1.3 见证取样

见证取样是指项日监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

1.见证取样的工作程序

(1)工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。

(2)项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。

(3)施工单位应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作，并将检测试验计划报送项目监理机构。

(4)施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理人员，在该监理人员现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

(5)完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息，并由见证取样的监理人员和施工单位取样人员签字。如钢筋样品、钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。施工单位应按照单位工程分别建立钢筋试样、钢筋连接接头试样、混凝土试样、砂浆试样及需要建立的其他试样台账，检测试验结果为不合格或不符合要求的，应在试样台账中注明处置情况。

2.实施见证取样的要求

(1)试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。

(2)负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。

(3)施工单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任。

(4)试验室出具的报告一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

(5)见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。

(6)见证取样和送检的资料必须真实、完整，符合相应规定。

6.2.1.4 平行检验

项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行检测和试验。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，编制平行检验细则并对施工质量进行平行检验。

平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

6.2.1.5 监理通知单

在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，及时签发监理通知单，要求施工单位整改。监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。

监理通知单对存在问题部位的表述应具体。应用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等，反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片，应要求施工单位整改时限应叙述具体，如：“在72h内”；并注明施工单位申诉的形式和时限，如“对本监理通知单内容有异议，请在24h内向监理提出书面报告”。项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在签发文本上签字，并注明签收时间。施工单位应按监理通知单的要求进行整改。整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知回复单，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，并提出复查意见。

6.2.1.6 工程暂停令

监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，总监理工程师应签发工程暂停令。

项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；

(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；

(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；

(4)施工单位违反工程建设强制性标准的；

(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

对于建设单位要求停工的，总监理工程师经过独立判断，认为有必要暂停施工的，可签发工程暂停令；认为没有必要暂停施工的，不应签发工程暂停令。施工单位拒绝执行项目监理机构的要求和指令时，总监理工程师应视情况签发工程暂停令。对于施工单位未经批准擅自施工或分别出现上述(3)、(4)、(5)三种情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围。总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得建设单位同意。在紧急情况下，未能事先征得建设单位同意的，应在事后及时向建设单位书面报告。施工单位未按要求停工，项目监理机构应及时报告建设单位，必要时应向有关主管部门报送监理报告。暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于建设单位要求停工且工程需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工、设备在现场的数量和状态；对于因施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工发生的原因。

6.2.1.7 工程复工令

因建设单位原因或非施工单位原因引起工程暂停的，在具备复工条件时，应及时签发工程复工令，指令施工单位复工。

因施工单位原因引起工程暂停的，按以下要求执行：

(1)审核工程复工报审表

施工单位在复工前应向项目监理机构提交工程复工报审表申请复工。工程复工报审时，应附有能够证明已具备复工条件的相关文件资料，包括相关检査记录、有针对性的整改措施及其落实情况、会议纪要、影像资料等。当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中涉及建设工程鉴定的文件必须由有资质的检测单位出具。

对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

(2)签发工程复工令

项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，总监理工程师应及时签署审批意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后组织复工。施工单位未提出工程复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。

6.2.2 工程实体质量控制内容

（以下内容为例举，项目部需按工程实际内容编制，如果该工序后续需要编制监理细则的，也可将本部分内容编制入监理细则中，本章节亦可用表式简单叙述，表式举例附后）

1.地基基础工程

(1)按照设计和规范要求进行基槽验收。验槽时，现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等；验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，对留置保护土层时其厚度不应超过100mm（具体数据可套用施工方上报的方案数据），槽底应为无扰动的原状土，其平整度等要求应符合验标要求。

天然地基的验槽应根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高，根据勘察报告核对基坑底、坑边岩土体和地下水情况：检查孔穴、古墓、古井、暗沟、防空掩体及地下埋设物的情况，并应查明其位置深度和形状；检査基坑底土质的扰动情况以及扰动的范围和程度；检査基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡扰动情况，并应查明影响范围和深度。

桩基工程的验槽，设计计算中考虑桩筏基础、低桩承台等桩基土共同作用时，应在开挖清理至设计标高后对桩基土进行检验；对人工挖孔桩，应在桩孔清理完毕后，对桩端持力层进行检验；对大直径挖孔桩，应逐孔检验孔底的岩土情况。

(2)按照设计和规范要求进行轻型动力触探。轻型动力触探的设备、检验深度及间距应符合规范要求，触探检查的内容包括：地基持力层的强度和均匀性，浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层，浅埋的会影响地基承载力或基础稳定性的古井、墓穴和空洞等。经人工处理的地基，应根据处理土的类型合理选择圆锥动力触探试验类型，按天然地基试验方法和要求进行触探试验。

(3)地基强度或承载力检验结果应符合设计要求。施工结束后，预压地基、强夯地基、注浆地基除应进行地基承载力检验外，还应采用原位测试，进行地基的强度检验，检验结果不小于设计值；对于地基承载力的检验，采用静载试验，检验结果不小于设计值。

(4)复合地基承载力检验结果应符合设计要求。复合地基施工结束后，应对桩身的强度、桩体密实度、桩位、桩顶标高等进行检验，桩身的强度、桩体密实度、复合地基承载力检验结果不应小于设计值。采用静载试验对单桩与复合地基承载力进行检验。

(5)桩基础承载力检验结果应符合设计要求。施工结束后，混凝土灌注桩、预制桩应釆用低应变法等方法对桩身完整性进行检验，混凝土灌注桩采用28d试块强度或钻芯法进行强度检验，检验结果不小于设计值。采用静载试验、高应变法等方法对桩基础承载力进行检验，检验结果不小于设计值。

(6)对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。常见地基处理方案有：素土、灰土地基，砂和砂石地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，高压喷射注浆地基，水泥土搅拌桩地基等。

(7)填方工程的施工应满足设计和规范要求。施工前应检查回填土料是否满足要求，有机质含量和含水量是否在控制范围内；施工中应检查分层厚度、辗迹重叠长度；施工后应检查分层压实系数、回填标高和表面平整度。

2.钢筋工程

(1)确定细部做法并在技术交底中明确。施工单位应根据施工图设计文件和规范要求，确定混凝土板的构造配筋、梁的纵向与横向配筋、梁柱节点的钢筋设置、钢筋接头设置和箍筋、拉筋的末端弯钩设置的做法并在施工技术交底中明确。

(2)清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。施工缝浇筑混凝土，应淸除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。

(3)对预留钢筋进行纠偏。预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内。钢筋绑扎时，应将预留钢筋调直理顺，并将其表面砂浆等杂物清理干净。对伸岀混凝土体外预留钢筋，可绑一道临时横筋固定预留筋间距，混凝土浇筑完后立即对预留筋进行修整。

(4)钢筋加工符合设计和规范要求。钢筋除锈后，钢筋表面不得有颗粒状或片状老锈；盘卷钢铁调直后应进行力学性能和重量偏差检验，其强度及断后伸长率、重量偏差应符合标准规定和规范要求；钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，加工偏差及钢筋弯折的弯弧内直径应符合规范规定。

(5)钢筋的牌号、规格和数量符合设计和规范要求。钢筋安装时，应检査受力钢筋的牌号、规格和数量是否符合设计和规范的要求。

(6)钢筋的安装位置符合设计和规范要求。墙、柱、梁钢筋以及构件交界处的钢筋位置应符合设计要求。

(7)保证钢筋位置的措施到位。混凝土浇筑前应对钢筋间隔件的安放质量进行检查，其形式、规格、数量及固定方式应符合施工方案的要求；钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式一致；钢筋间隔件安放位置、安放的保护层厚度偏差应符合规程规定。

(8)钢筋连接符合设计和规范要求。直螺纹连接、锥螺纹连接、挤压连接和电阻焊连接钢筋接头的力学性能、弯曲性能应符合有关标准的规定，焊接连接接头试件应从工程实体中截取；闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及预埋件钢筋埋弧焊工形接头，应分批进行外观质量检查和力学性能检验。

(9)钢筋锚固符合设计和规范要求。混凝土结构中，梁柱节点锚固、钢筋网锚固、受力钢筋的锚固方式应符合设计要求；纵向钢筋的锚固长度及钢筋构造应符合设计要求，钢筋锚固板强度质量和外观尺寸应符合规范要求。

(10)箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°；对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩，并符合规范要求。

(11)悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求。悬挑梁、板的钢筋应安装牢固；受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

(12)后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求。后浇带的留设符合设计要求，应按预留钢筋的纠偏与绑扎规范执行。

(13)钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且不小于规范规定的最小厚度。对涉及混凝土结构安全的代表性部位应进行结构实体检验；结构实体检验应包括钢筋保护层厚度的检验。

（14）在钢筋检查的同时应对混凝土接茬面进行检查，若凿毛不合格不得进入下道工序。

3.混凝土工程

(1)模板板面应清理干净并涂刷隔离剂。模板表面应平整、清洁，符合设计和规范要求；隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求；隔离剂不得影响结构性能及装饰施工，不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处，不得对环境造成污染。

(2)模板板面的平整度符合要求。现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。

(3)模板的各连接部位应连接紧密。竹木模板面不得翘曲、变形、破损。框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。

(4)楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况。框架式支撑结构、桁架式支撑结构、悬挑支撑结构、跨空支撑结构的模板及支架，应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。

(5)严禁在混凝土中加水。严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中。

(6)各部位混凝土强度符合设计和规范要求。墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求。柱、墙混凝土设计强度高于梁、板混凝土设计强度等级时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度构件边缘不应小于500mm。

(7)混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求。现浇结构的外观质量不应有严重缺陷；预制构件的外观质量不应有严重缺陷和一般缺陷。

(8)混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差，混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差；预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

(9)后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。后浇带留设界面应垂直于结构构件和纵向受力钢筋，对于厚度或高度较大的结构构件，宜采用专用材料封挡；后浇带、施工缝的结合面应为粗糙面，应清除浮浆、松动石子和软弱混凝土层。为确保质量，后浇带、施工缝可采用提高一级强度等级的混凝土浇筑；为使后浇带处的混凝土与两侧的混凝土紧密结合，应采用减少混凝土收缩的技术措施；有防水要求的大体积底板与侧墙相连接的施工缝，应采取钢板止水带处理措施。

(10)后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。浇筑时间，应事先在施工方案中确定。

(11)按规定设置施工现场试验室。混凝土试块应及时进行标识。同条件试块应按规定在施工现场养护。

(12)楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力。不得把模板、预制构件等集中堆放在楼层上。

4.钢结构工程

(1)焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊。焊工必须经考试合格并取得合格证书；持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

(2)一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷检验，超声波探伤不能对缺陷做岀判断时，应釆用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合相应标准要求；一级探伤比例为100%，二级探伤比例为20%。

(3)高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求。髙强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧复拧扭矩应符合设计要求和标准规定；高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查，检验结果符合规程规定；扭剪型高强度螺栓连接副的安装，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副，应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。

(4)钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。

(5)钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。每使用100工或不足100工薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用500工或不足500工厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

(6)薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。超薄型钢结构防火涂料涂层厚度≤3mm，薄型钢结构防火涂料涂层厚度>3mm，≤7mm，厚型钢结构防火涂料涂层厚度>7mm，≤45mm；厚涂型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

(7)钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。

(8)多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值符合设计和规范要求。

5.装配式混凝土工程

(1)预制构件的质量、标识符合设计和规范要求。预制构件的混凝土强度应达到设计的要求，结构性能检验应符合现行标准规定；预制构件和部品经检査合格后，应在构件上设置表面标识；预制构件和部品出厂时应有质量证明文件。

(2)预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差；预制构件的预留、预埋件等应在进场时按设计要求对每件预制构件产品全数检查，合格后方可使用。

(3)夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。金属及非金属材料拉结件应具有规定的承载力、较小的变形能力和耐久性能，并应经过试验检验；拉结件应满足夹芯外墙板节能设计要求；应采取可靠措施，保证拉结件位置和保护层厚度，确保拉结件在混凝土中可靠锚固。

(4)预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。

(5)后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。用于固定连接件的预埋件与预埋吊件、临时支撑用预埋件不宜兼用；当兼用时应同时满足各种设计工况要求；预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

(6)预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求。预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽；粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm，预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm；预制梁端面应设置键槽且宜设置粗糙面；预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，也可设置键槽；预制柱的底部应设置键槽且宜设置粗糙面；键槽应均匀布置，键槽深度一般在30mm左右。

(7)预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求。多层装配式墙板结构纵横墙板交接处及楼层内相邻承重墙板之间可采用水平钢筋锚环灌浆连接，并应在交接处的预制墙板边缘设置构造柱；预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，一端设置固定铰，另一端设置滑动铰；阳台板、空调板宜采用叠合构件或预制构件，预制构件应与主体结构可靠连接。

(8)后浇筑混凝土强度符合设计要求。预制构件节点及接缝处后浇筑混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级；多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。

(9)钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求。灌浆套筒连接接头应满足强度变形性能要求；预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应检査套筒型式检验报告，应进行钢筋灌浆套筒连接接头的抗拉强度试验；钢筋灌浆套筒连接接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值，屈服强度不应小于连接钢筋屈服强度标准值。

(10)钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满。钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。

(11)预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求。外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料，密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求；预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法；采用现场淋水试验方法检验防水效果。

(12)预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求。后浇混凝土的外观质量和尺寸 偏差符合设计和规范要求。

6.砌体工程

砌块质量符合设计和规范要求。砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求。严格按规定留置砂浆试块，做好标识。墙体转角处、交接处必须同时砌筑，临时间断处留槎符合规范要求。灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求。构造柱、圈梁符合设计和规范要求。

7.防水工程

(1)严禁在防水混凝土拌合物中加水。防水混凝土拌合物在运输后如岀现离析，必须进行二次搅拌；当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加人原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。

(2)防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求。防水混凝土的节点部位涉及施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口及坑池等，所用止水带、止水条、止水胶、防水或补偿收缩混凝土的原材料及配合比、防水卷材、填缝材料、密封材料和防水构造等必须符合设计要求

(3)中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求。埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形线的中心线应重合，转弯处应做成圆弧形，顶板、底板内止水带应安装成盆状，接头宜采用热压焊接。

(4)水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合物的防水砂浆；防水砂浆的原材料及配合比、粘结强度和抗渗性能必须符合设计要求；防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密；防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的85%。

(5)地下室卷材防水层的细部做法、涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。

(6)地面防水隔离层的厚度、排水坡度、坡向符合设计要求，细部做法符合设计和规范要求。

(7)有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求。浴室墙面的防水层不得低于1800mm。

(8)屋面防水层(卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层)的厚度符合设计要求。屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求。烧结瓦、混凝土瓦屋面的坡度不应小于30%；沥青瓦、波形瓦屋面的坡度不应小于20%；压型金属板采用咬口销边连接时，屋面的排水坡度不宜小于5%；压型金属板采用紧固件连接时，屋面的排水坡度不宜小于10%。屋面细部的防水构造符合设计和规范要求。

(9)外墙节点构造防水符合设计和规范要求。外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求。

8.装饰装修工程

(1)外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。

(2)外门窗安装牢固。推拉门窗扇安装牢固，并安装防脱落裝置。

(3)幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。应按设计和规范要求使用安全玻璃。

(4)重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

(5)饰面砖粘贴牢固。饰面板安装符合设计和规范要求。

(6)护栏安装符合设计和规范要求。

9.给水排水及采暖工程

(1)管道安装符合设计和规范要求。

(2)地漏水封深度符合设计和规范要求

(3)PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求

(4)管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。

(5)室内外消火栓安装符合设计和规范要求。

(6)水泵安装牢固，平整度、垂直度等符合设计和规范要求。

(7)仪表安装符合设计和规范要求；阀门安装应方便操作

(8)生活水箱安装符合设计和规范要求。

(9)气压给水或稳压系统应设置安全阀。

10.通风与空调工程

(1)风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格。

(2)风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实。

(3)水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。

(4)空调水管道系统应进行强度和严密性试验

(5)空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。

(6)防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。

11.建筑电气工程

(1)除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。接地(PE)或接零(PEN)支线应单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

(2)接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。

(3)电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。

(4)母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。

(5)金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。

(6)交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

(7)灯具的安装符合设计要求。

12.智能建筑工程

(1)紧急广播系统应按规定检査防火保护措施。

(2)火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。

(3)消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。

(4)当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。

表式例举一

| 序号 | 工作 项目 | 控制要点 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 工程 | 预应力混凝土管桩 | 1、检查商品混凝土的出厂合格证及相关材料 2.先张法预应力管桩的制作； 3.先张法预应力管桩的起吊、运输和堆放 ； 4.静压法先张法预应力管桩的沉桩； 5.先张法预应力管桩的接桩； 5.实际桩位验收及偏差处理。 6、查看试桩指标值是否满足设计要求 | 1、现场检查 2、现场检查、量测 3、现场检查、量测 4、现场检查、量测 5、现场检查 6、查看试桩报告，对照设计文件。 |
|  |  | 基础梁及混凝土板墙 | 1、轴线位置、尺寸、高度 2、结构断面尺寸 3、基础插筋数量、尺寸、规格、接头 4、混凝土强度、配合比、坍落度、强度 5、预埋件、预留孔位置及尺寸 | 1、测量 2、量测 3、现场制作 4、现场量测 5、现场量测 |
| 2 | 现浇 钢筋 混凝土主体 结构 | 1、轴线，高程、垂直度 2、断面尺寸 3、钢筋：数量、规格、位置、接头 4、施工缝位置及处理 5、混凝土强度：配合比、坍落度、强度 6、预埋件：型号、位置、锚固、数量 7、预留孔位置、尺寸，标高 |  | 1、测量 2、量测 3、现场检查 4、现场检查 5、审核试验报告现场检查， 6、量测 7、现场检查，量测 |
| 3 | 砌体 工程 | 1、砌体强度、砂浆配合比、灰缝饱满、错缝位置准确 2、门窗孔洞位置（窗台标高、洞口距轴线的尺寸、孔的尺寸） 3、预埋件、预留孔、预留管：位置、数量、种类、尺寸、标高 |  | 1、砌块强度报告 2、砂浆试验报告 3、现场观察、量测 |
| 4 | 屋面 防水 工程 | 1、找平层：厚度、坡度、平整度、坡向 2、保温层：厚度、坡度、平整度、坡向 3、防水面层：粘结牢靠、搭接长度、平整无空鼓、无开裂、不起皱 4、墙角、烟囱、出屋面管道根部上卷高度 5、水斗、水落管安装牢靠、接头严密、垂直度 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 3、观察 4、观察 5、观察 |
| 5 | 室内 初装修 | 1、材料配合比 2、墙面抹灰厚度、平整度、阴阳角 3、地面垫层、面层厚度、平整度、坡度 4、顶棚抹灰、厚度、表面平整度 |  | 1、试验 2、先作样板间 3、先作样板间 4、先作样板间 |
| 6 | 门窗 工程 | 1、木门：位置、尺寸准确、开关灵活、门缝严密、安装牢靠、平整无翘曲 2、钢窗、铝合金门窗：位置准确、安装牢固、开关灵活、缝隙严密 |  | 1、观察 2、观察 |
| 7 | 室内 给排水管道及卫生器具安装工程 | 1、安装位置、坡度准确、接头严密、管内无杂物 2、管道与阀门连接位置准确、接头严密 3、管道充水打压试验符合要求 4、水表、消火栓、卫生器具本身完好无损、接头严密、安装牢靠、位置准确 5、排水系统排水畅通、无渗漏 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 3、试验 4、观察，量测 5、试验 |
| 8 | 通风、空调系统安装工程 | 1、风管、风机盘管：位置、标高、坡向、坡度、接头严密 2、空调器及风机安装：位置、标高 3、管道穿墙、穿楼板应设套管、固定牢固、缝隙填塞严密 4、闸阀安装位置、标高、与管道连接严密、开关灵活有效 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 3、观察 4、观察，量测 |
| 9 | 室内电气 安装工程 | 1、变电、配电设备安装：位置、标高、线路联结方式、方法正确 2、配电屏、柜及附件：线路连接正确、绝缘符合要求 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 |
| 10 | 通信 系统 | 1、设备安装：位置、标高、接线正确 2、线路安装、附件安装：正确、线路畅通 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 |
| 11 | 综合布线系统 | 线缆敷设和连接：正确 |  | 观察、量测 |
| 12 | 电梯 安装 工程 | 1、预埋件安装：位置、标高正确、牢靠 2、导轨：位置、垂直度、连接牢靠 3、轿箱、箱门：开关灵活、垂直度、平层准确 4、电气系统：安装牢靠、线路连接正确 5、控制系统：调试后操作正常 |  | 1、量测 2、观察，量测 3、观察，量测 4、观察 5、观察，量测 |
| 13 | 整体 装饰 工程 | 1、骨架：位置正确、连接牢靠 2、饰面板材：几何尺寸、表面平整度、安装接口严密、颜色一致、表面平整度、安装接口严密、颜色一致 3、墙面美术喷涂：花点均匀、颜色一致、表面平整、接头不显露、观感良好 4、油漆工程：表面光滑、颜色一致、木纹清晰 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 3、观察 4、观察 |
| 14 | 室外管线道路工程 | 1、闸井、化粪池、地下管沟：位置、标高正确、几何尺寸符合设计要求 2、管线：位置、走向、标高、坡向、坡度、符合规定、接口严密、安装牢固 3、闸阀、计量表：位置准确、安装严密 4、道路：路基平整、厚度符合规定、夯压坚实、路面平整、坡向、坡度符合设计要求、垫层。 |  | 1、观察，量测 2、观察，量测 3、观察，量测 4、测量 |

表式例举二（按专业类型编制）

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测方法、所用仪器设备 及其措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内给水 工程 | 水平管纵横向弯曲 | 水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |  |
|  |  | 立管垂直度 | 吊线直尺检查 |  |
|  |  | 隔热层（平整度、厚度） | 用2m靠尺和形塞尺； 目测、观察，钢针、直尺实测 |  |
|  |  | 试压试验 | 吹洗、泵、压力表观察 （旁站，检验仪表定期校验单） |  |
| 2 | 管道附件卫生器具给排水配件工程 | 大便器高、低压水箱角阀及截止阀 | 尺量检查 |  |
|  |  | 水嘴 | 尺量检查 |  |
|  |  | 淋浴器喷头下沿 | 尺量检查 |  |
|  |  | 水泵（水平度、标高、垂直度等） | 水平尺、水准仪、水平尺、尺量、拉线检查 |  |
|  |  | 水箱（坐标、标高、垂直度等） | 灌水试验、水准仪、水平尺、尺量、拉线检查 |  |
| 3 | 室内排水 工程 | 坐标、标高、水平管道纵横向弯曲、立管垂直度、通球试验、渗水试验 | 灌水试验、水准仪、水平尺、直尺、拉线、橡皮球和尺量检查 |  |
| 4 | 卫生器具 安装 | 坐标、标高、器具水平度、垂直度、卫生器具盛水试验 | 水平尺、吊线和尺量检查 |  |
| 5 | 室内热水 管道 | 水平管道纵、横向弯曲 | 水平尺、直尺、拉线检查 |  |
|  |  | 立管垂直度 | 吊线直尺检查 |  |
|  |  | 弯管 | 用外卡钳和尺量 |  |
|  |  | 管道保温 | 用钢针刺入、尺量、2M靠尺和形塞尺检查 |  |
| 6 | 室内给水 管道 | 坐标、标高 | 水准仪、水平尺 |  |
|  |  | 水平管道纵横向弯曲 | 直尺实测 |  |
|  |  | 试压试验 | 泵、压力表实测 （旁站，检查仪表定期校验单） |  |
| 7 | 室外排水 工程 | 坐标、标高 | 水准仪、水平尺 |  |
|  |  | 水平管道纵横向弯曲、 井盖、化粪池丁字管、 管道渗水量 | 灌水试验、水准仪、直尺、拉线、尺量记录、并计算 |  |
| 8 | 消防管道 工程 | 坐标、标高水平方向纵横向弯曲、消防箱安装、压力试验 | 水平尺、水准仪、拉线、直尺、泵、压力表等实测 |  |

6.3 工程质量验收

6.3.1检验批质量验收

1.检验批质量验收程序

检验批是工程施工质量验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。按检验批验收有助于及时发现和处理施工过程中岀现的质量冋题，确保工程施工质量符合有关标准和要求，也符合工程施工的实际需要。

检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。检验批验收包括资料检査、主控项目和一般项目的质量检验。

验收前，施工单位应对施工完成的检验批进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写检验批报审、报验表及检验批质量验收记录，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。

专业监理工程师对施工单位所报资料进行审查，并组织相关人员到现场进行实体检查、验收。对验收不合格的检验批，专业监理工程师应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验；对验收合格的检验批，专业监理工程师应签认检验批报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工。过程中应按新验标要求做好相关影像记录。

2.检验批质量验收合格规定

(1)主控项目的质量经抽样检验均应合格。

主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，必须从严要求，因此要求主控项目必须全部符合有关专业验收规范的规定。主控项目如果达不到有关专业验收规范规定的质量指标，降低要求就相当于降低该工程的性能指标，就会严重影响工程的安全性能。这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果，必须全部合格。

为了使检验批的质量满足工程安全和使用功能的基本要求，保证工程质量，各专业工程质量验收规范对各检验批主控项目的合格质量给予明确的规定。

(2)一般项目的质量经抽样检验合格。

一般项目是指除主控项目以外的检验项目。为了使检验批的质量满足工程安全和使用功能的基本要求，保证工程质量，各专业工程质量验收规范对各检验批一般项目的合格质量给予明确的规定。

对于一般项目，虽然允许存在一定数量的不合格点，但某些不合格点的指标与合格要求偏差较大或存在严重缺陷时，仍将影响工程的使用功能或观感，因此对这些部位还应进行返修处理。

(3)具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检査情况以及保证工程质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，这是检验批质量合格的前提。

通常，质量控制资料主要包括：

①图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。

②工程定位测量、放线记录

③原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告。

④施工试验报告及见证检测报告。

⑤隐蔽工程验收记录。

⑥施工记录。

⑦按有关专业工程质量验收规范规定的抽样检测资料、试验记录。

⑧分项、分部工程质量验收记录。

⑨工程质量事故调查处理资料。

⑩新技术论证、备案及施工记录。

3.检验批质量验收记录

检验批质量验收记录可按相应表式填写，填写时应具有现场验收检査原始记录，该原始记录应由专业监理工程师和施工单位项目专业质量检查员、专业工长共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备査，保证该记录的可追溯性。现场验收检查原始记录的格式可由施工、监理等单位确定，包括检査项目、检査位置、检査结果等內容。

6.3.2 隐蔽工程质量验收

隐蔽工程是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检査的工程。隐蔽工程完成后，在被覆盖或掩盖前必须进行质量检查验收，验收合格后方可继续施工。

隐蔽工程验收前，施工单位应对施工完成的隐蔽工程质量进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写隐蔽工程报审、报验表，并将相关隐蔽工程检查记录及有关材料证明等资料报送项目监理机构申请验收。

专业监理工程师对施工单位所报资料进行审查，并组织相关人员到现场进行实体检査、验收，同时宜留存检査、验收过程的照片、影像等资料。对验收不合格的隐蔽工程，专业监理工程师应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验；对验收合格的隐蔽工程，专业监理工程师应签认隐蔽工程报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工。

6.3.3  分项工程质量验收

1.分项工程质量验收程序

分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。验收前，施工单位应对施工完成的分项工程进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写分项工程报审、报验表及分项工程质量验收记录，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。专业监理工程师对施工单位所报资料逐项进行审査，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。

2.分项工程质量验收合格规定

(1)所含检验批的质量均应验收合格。

(2)所含检验批的质量验收记录应完整。

分项工程的质量验收是以检验批为基础进行的。一般情况下，检验批和分项工程两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程质量合格的条件是构成分项工程的各检验批质量验收资料齐全完整，且各检验批质量均已验收合格。

6.3.4 分部工程质量验收

1.分部工程质量验收程序

分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。由于地基与基础分部工程情况复杂，专业性强，且关系到整个工程的安全，为保证工程质量，严格把关，规定勘察、设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。

设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。由于主体结构直接影响使用安全，建筑节能又直接关系到国家资源战略、可持续发展等，因此规定对这两个分部工程，设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。

参加验收的人员，除指定的人员必须参加验收外，允许其他相关专业人员共同参加验收。由于各施工单位的机构和岗位设置不同，施工单位技术、质量部门负责人允许是两位人员，也可以是一位人员。勘察、设计单位项目负责人应为勘察、设计单位负责本工程项目的专业负责人，不应由与本项目无关或不了解本项目情况的其他人员、非专业人员代替。

验收前，施工单位应对施工完成的分部工程进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写分部工程报验表(表6-9)及分部工程质量验收记录(表6-10)，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。总监理工程师应组织相关人员进行检査、验收，对验收不合格的分部工程，应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。对验收合格的分部工程，应签认分部工程报验表及验收记录。

2.分部工程质量验收合格规定

(1)所含分项工程的质量均应验收合格

(2)质量控制资料应完整。

(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

(4)观感质量应符合要求。

分部工程质量验收是以所含各分项工程质量验收为基础进行的。首先，分部工程所含各分项工程已验收合格且相应的质量控制资料齐全、完整。此外，由于各分项工程的性质不尽相同，因此作为分部工程不能简单地组合而加以验收，尚须进行以下两方面检查项目：

1)涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程应进行有关的见证检验或抽样检验。总监理工程师应组织相关人员，检查各专业验收规范中规定应见证检验或抽样检验的项目是否都进行了检验；査阅各项检测报告(记录)，核査有关检测方法、内容、程序、检测结果等是否符合有关标准规定；核查有关检测机构的资质，见证取样和送检人员资格，检测报告出具机构负责人的签署情况是否符合相关要求。

2)观感质量验收，这类检査往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并结合验收人的主观判断，检查结果并不给出“合格”或¨不合格”的结论，而是由各方协商确定，综合给出“好”“一般”“差”的质量评价结果。对于“差”的检查点应进行返修处理。所谓“好”是指在观感质量符合验收规范的基础上，能到达精致、流畅的要求，细部处理到位、精度控制好；所谓¨一般”是指观感质量能符合验收规范的要求；所谓“差”是指观感质量勉强达到验收规范的要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能。

6.3.5 单位工程质量验收

1.单位工程质量验收程序

(1)预验收单位工程完工后，施工单位应依据验收规范、设计图纸等组织有关人员进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写单位工程竣工验收报审表，并将相关竣工资料报送项目监理机构申请预验收。

总监理工程师应组织各专业监理工程师审查施工单位报送的相关竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改。整改完毕且复验合格后，总监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

竣工预验收合格后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告和完整的质量控制资料，申请建设单位组织工程竣工验收。

工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。工程竣工预验收除参加人员与竣工验收不同外，其方法、程序、要求等均应与工程竣工验收相同。

单位工程中的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并应按验收标准规定的程序进行验收。验收时，总包单位应派人参加。验收合格后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收。

(2)验收

建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见。需要说明的是，在单位工程质量验收时，由于勘察、设计、施工、监理等单位都是责任主体，因此各单位项目负责人应参加验收，考虑到施工单位对工程质量负有直接生产责任，而施工项目经理部不是法人单位，故施工单位的技术、质量负责人也应参加验收。

在一个单位工程中，对满足生产要求或具备使用条件，施工单位已自行检验，项目监理机构已预验收的子单位工程，建设单位可组织进行验收。由几个施工单位负责施工的单位工程，当其中的子单位工程已按设计要求完成，并经自行检验，也可按规定的程序组织正式验收，办理交工手续。在整个单位工程验收时，已验收的子单位工程验收资料应作为单位工程验收的附件。

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：

1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

2)有完整的技术档案和施工管理资料。

3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。

5)有施工单位签署的工程保修书。

根据建设工程竣工验收应当具备的条件，对于不同性质的建设工程还应满足其他些具体要求，如工业建设项目，还应满足必要的生活设施已按设计要求建成，生产准备工作和生产设施能适应投产的需要；环境保护设施、劳动、安全与卫生设施、消防设施以及必需的生产设施已按设计要求与主体工程同时建成，并经有关专业部门验收合格交付使用。

2.单位工程质量验收合格规定

(1)所含分部工程的质量均应验收合格。

(2)质量控制资料应完整。

(3)所含分部匚程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。

(4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

(5)观感质量应符合要求

单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。竣工验收应注意以下几方面内容：

1)所含分部工程的质量均应验收合格。施工单位事前应认真做好验收准备王作，将所有分部工程的质量验收记录表及相关资料，及时收集整理，并列出目次表，依序将其装订成册。在核查和整理过程中，应注意以下三点：

①核查各分部工程中所含的子分部工程是否齐全。

②核査各分部工程质量验收记录表及相关资料的质量评价是否完善。

③核查各分部工程质量验收记录表及相关资料的验收人员是否是符合规定的具备相应资格的技术人员，并进行了评价和签认。

2)质量控制资料应完整。质量控制资料完整是指所收集到的资料，能反映工程所采用的建筑材料、构配件和设备的质量技术性能，施工质量控制和技术管理状况，涉及结构安全和主要使用功能的施工试验和抽样检测结果，以及工程参建各方质量验收的原始依据、客观记录、真实数据和见证取样等资料，能确保工程结构安全和使用功能满足设计要求。它是客观评价工程质量的主要依据，尽管质量控制资料在分部工程质量验收时已经检查过，但某些资料由于受试验龄期的影响，或受系统测试的需要等，难以在分部工程验收时到位。因此应对所有分部工程质量控制资料的系统性和完整性进行一次全面的核查，在全面梳理的基础上，重点检查资料是否齐全、有无遗漏，从而达到完整无缺的要求。

3)所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等的检验资料应完整。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程检验资料应复査合格，这些检验资料与质量控制资料同等重要。资料复査不仅要全面检査其完整性，不得有漏检缺项，还要复核分部工程验收时要补充进行的见证抽样检验报告，这体现了对安全和主要使用功能的重视

4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

对主要使用功能应进行抽査，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最为关心的内容，体现了验收标准完善手段、过程控制的原则，也将减少工程投入使用后的质量投诉和纠纷。因此，在分项、分部工程质量验收合格的基础上，竣工验收时应再做全面的检查。主要使用功能抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定，并用计量、计数的方法抽样检验，检验结果应符合有关专业验收规范的规定。

5)观感质量应符合要求。观感质量验收不单纯是对工程外表质量进行检査，同时也是对部分使用功能和使用安全所做的一次全面检查。如门窗启闭是否灵活、关闭后是否严密；又如室内顶棚抹灰层的空鼓、楼梯踏步高差过大等。涉及使用的安全，在检查时应加以关注。观感质量验收须由参加验收的各方人员共同进行，最后共同协商确定是否通过验收。

3.单位工程质量竣工验收、检查记录

单位工程质量竣工验收应按相应表式记录，表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写；综合验收结论经参加验收各方共冋商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平做出评价。单位工程质量控制资料核查、单位工程安全和功能检验资料核査及主要功能抽査、单位工程观感质量检查需按各相应表式记录，单位工程观感质量检查记录中的质量评价结果填写“好”“一般”“差”，可由各方协商确定，也可按下列原则确定：项目检查点中有1处或多于1处“差”可评价为“差”，有60%及以上的检查点“好”可评价为“好”，其余情况可评价为“一般”。

附：城市轨道交通工程质量验收

城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁轻轨、单轨、磁浮、自动导向轨道等系统。住房和城乡建设主管部门负责城市轨道交通建设工程验收的监督管理，政府其他有关部门按照法律法规规定负责相关的专项验收。城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段单位工程验收是指在单位工程完工后，检查工程设计文件和合同约定內容的执行情况，评价单位工程是否符合有关法律法规和工程技术标准，符合设计文件及合同要求，对各参建单位的质量管理进行评价的验收。单位工程划分应符合国家、行业等现行有关规定和标准。

项目工程验收是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。竣工验收是指项目工程验收合格后、试运营之前，结合试运行效果，确认建设项目是否达到设计目标及标准要求的验收。

专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由政府有关部门负责的验收城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续。

一、单位工程验收

1.单位工程验收应具备的条件

(1)完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意；

(2)质量控制资料应完整；

(3)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

(4)有关安全和功能的检测、测试和必要的认证资料应完整：主要功能项目的检验检测结果应符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程需通过各专业要求的检测、测试或认证；

(5)有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；

(6)观感质量应符合验收要求；

(7)住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已经整改完毕。

2.单位工程验收的要求

(1)施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验。单位工程各相关参建单位须参加预验，预验程序可参照单位工程验收程序。

(2)单位工程预验合格、遗留问题整改完毕后，施工单位应向建设单位提交单位工程验收报告，申请单位工程验收。验收报告须经该工程总监理工程师签署意见。

(3)单位工程验收由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等各参建单位的项目负责人参加，组成验收小组。

1)建设单位应对验收小组主要成员资格进行核查；

2)建设单位应制定验收方案.验收方案的内容应包括验收小组人员组成、验收方法等；方案应明确对工程质量进行抽样检査的内容、部位等详细内容，抽样检査应具有随机性和可操作性；

3)建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。

(4)当一个单位工程由多个子单位工程组成时，子单位工程质量验收的组织和程序应参照单位工程质量验收组织和程序进行。

3.单位工程验收的内容和程序

(1)建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

(2)验收小组实地査验工程质量，审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料，并形成验收意见。查验及审阅至少应包括以下内容：

1)检查合同和设计相关内容的执行情况；

2)检査单位工程实体质量(涉及运营安全及使用功能的部位应进行抽样检测)，检查工程档案资料；

3)检查施工单位自检报告及施工技术资料(包括主要产品的质量保证资料及合格报告)；

4)检查监理单位独立抽检资料、监理工作总结报告及质量评价资料。

单位工程验收时，对重要分部工程应核查质量验收记录进行质量抽样检査，经验收记录核査和质量抽样检査合格后，方可判定所含的分部工程质量合格。单位工程质量验收时，可委托第三方质量检测机构进行工程质量抽测。

(3)工程质量监督机构出具验收监督意见。

二、项目工程验收

1.项目工程验收应具备的条件

(1)项目所含单位工程均已完成设计及合同约定的内容，并通过了单位工程验收。对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意；

(2)单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕。

(3)设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

(4)已通过对试运行有影响的相关专项验收。

2.项目工程验收的要求

城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收组。

(1)建设单位应对验收组主要成员资格进行核查；

(2)建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收组人员组成、验收方法等；

(3)建设单位应当在项目工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。

3.项目工程验收的内容和程序

(1)建设单位代表向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

(2)各验收小组实地査验工程质量，复査单位工程验收遗留问题的整改情况；审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案和各项功能性检测、监测资料；

(3)验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况；审査系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见；

(4)工程质量监督机构出具验收监督意见。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

三、竣工验收

1.竣工验收应具备的条件

(1)项目工程验收的遗留问题全部整改完毕

(2)有完整的技术档案和施工管理资料；

(3)试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告；

(4)已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收，并取得相关验收或认可文件；暂时甩项的，应经相关部门同意。

2.竣工验收的要求

城市轨道交通建设工程竣工验收由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责规划条件核实和专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收委员会。住房城乡建设主管部门应当加强对本行政区域内城市轨道交通建设工程竣工验收的监督。

(1)建设单位应对验收组主要成员资格进行核查；

(2)建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收委员会人员组成、验收内容及方法等；

(3)验收委员会可按专业分为若干专业验收组；

(4)建设单位应当在竣工验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。

3.竣工验收的内容和程序

(1)建设、勘察、设计、监理、施工等单位代表简要汇报工程概况、合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

(2)建设单位汇报试运行情况；

(3)相关部门代表进行专项验收工作总结；

(4)验收委员会审阅工程档案资料、运行总结报告及检査项目工程验收遗留问题和试运行中发现问题的整改情况；

(5)验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见；

(6)验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定；

(7)工程质量监督机构出具验收监督意见。

施工单位应在竣工验收合格后，签订工程质量保修书，自竣工验收合格之日开始履行质保义务。建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

工程造价控制

项目监理机构应全面了解工程施工合同文件、工程设计文件、施工进度计划等内容，熟悉合同价款的计价方式、施工投标报价及组成、工程预算等情况，明确工程造价控制的目标和要求，针对工程特点确定工程造价控制的重点和目标值，将工程实际造价控制在计划造价范围内。

7.1工程造价控制的目标分解（监理项目部可按实际工程情况选择）

(1)按建设工程费用组成分解；

(2)按年度、季度分解；

(3)按建设工程实施阶段分解；

7.2工程造价控制工作内容

(1)熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算；

(2)定期进行工程计量、复核工程进度款申请，签署进度款付款签证：

(3)建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现

偏差的，应提出调整建议，并报告建设单位；

(4)按程序进行竣工结算款审核，签署竣工结算款支付证书。

7.3 工程造价控制主要方法

在工程造价目标分解的基础上，依据施工进度计划、施工合同等文件，编制资金使用计划，可列表编制，并运用动态控制原理，对工程造价进行动态分析、比较和控制。工程造价动态比较的内容包括工程造价目标分解值与造价实际值得比较以及工程造价目标值得预测分析。

（例举：资金使用计划表）

| 工程名称 | XX年度 |  |  |  | XX年度 |  |  |  | XX年度 |  |  |  | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 目标分解值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4工程造价目标实现的风险分析

工程造价受诸多因素影响，尤其是工程变更、材料市场价格变化等因素，为有效控制工程造价，对工程造价目标实现的风险进行分析并采取相应防范性对策是十分必要的。项目监理机构根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程造价目标控制进行风险分析，从而提出防范性对策。

7.5工程总价控制流程

工程投资控制基本流程

不一致

施工单位编制、报送资金使用计划

专业监理工程师审查并签署意见

总监审签

修改

不同意

施工单位实施

专业监理工程师对资金使用计划                 实施情况(季度验工计价报表)进行监控

同意

一致

施工单位继续组织施工

总监召集专题会议，分析原因，

制定资金使用调整计划

总监审签

施工单位按资金调整计划

组织施工

业主审批

不同意

不同意

同意

同意

不一致的原因：

1.工程变更；

2.工程进度提前；

3.其他原因。

业主审批

工程验工计价流程

施工单位统计并填报

验工计价申请表

专业监理工程师和施工单位到场核实

同时提交：

1.已完工程数量计算明细表；

2.批准的变更设计及施工图增减工程数量；3.工程检查证；

4.工程质量评定表；

5.试验检测报告；

专业监理工程师

审核工程数量

总监审签验工计价报表

及工程款支付凭证

监理机构报业主审批

业主支付工程款

专业监理工程师

填写验工计价台帐

验工的要求：

1.质量合格；

2.数量准确；

3.符合工程量清单的编制规定；

4.项目齐全。

专业监理工程师

进行计价

流程

要求

7.6工程总价控制措施

（1）组织措施：包括建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实工程造价控制责任。

（2）技术措施：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位；通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化。

（3）经济措施：包括及时进行计划费用与实际费用的分析比较；对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励。

（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等。

工程进度控制

项目监理机构应全面了解工程施工合同文件、施工进度计划等内容，明确施工进度控制的目标和要求，制定施工进度控制工作流程、方法和措施，以及针对工程特点确定工程进度控制的重点和目标值，将工程实际进度控制在计划工期范围内。

8.1工程进度目标分解（参照施工组织设计中的施工进度计划）

(1)年度、季度进度目标；

(2)各阶段进度目标；

(3)各子项目进度目标。

8.2工程进度控制工作内容

(1)审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划；

(2)检查、督促施工进度计划的实施；

(3)进行进度目标实现的风险分析，制定进度控制的方法和措施；

(4)预测实际进度对工程总工期的影响，分析工期延误原因，制定对策和措施，并报告工程实际进展情况；

8.3 工程进度控制方法

(1)加强施工进度计划的审查，督促施工单位制定和履行切实可行的施工计划。

(2)运用动态控制原理进行进度控制。施工进度计划在实施过程中受各种因素的影响可能会出现偏差，项目监理机构应对施工进度计划的实施情况进行动态检查，对照施工实际进度和计划进度，判定实际进度是否出现偏差。发现实际进度严重滞后且影响合同工期时，应签发监理通知单，召开专题会议，要求施工单位采取调整措施加快施工进度，并督促施工单位按调整后批准的施工进度计划实施。

工程进度动态比较的内容包括；

1）工程进度目标分解值与进度实际值得比较；

2）工程进度目标值与的预测分析；

8.4 工程进度控制工作流程

承包人编制、报送总进度计划

监理工程师审查并签署意见

总监审签

修改

不同意

承包人实施

监理工程师对进度计划                 实施情况进行监控

同意

滞后时

严重滞后时

专监签发《监理工程师通知单》

承包人采取纠正措施

总监召集专题会议，分析原因，制定纠偏措施并报送业主

总监与业主商定补救措施，总监签发《监理工程师通知单》

承包人按监理指令编制进度调整计划并组织实施

业主审批

不同意

不同意

同意

同意

工程进度提前时检查与其他工序的接口是否协调

提前时

8.5 工程进度控制具体措施

1)组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。

2)技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。

3)经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等。

4)合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。

安全生产管理的监理工作

项目监理机构根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责。根据工程项目的实际情况，加强对施工组织设计中涉及安全技术措施的审核，加强对专项施工方案的审查和监督，加强对现场安全事故隐患的检查，发现问题及时处理，防止和避免安全事故的发生。

9.1 安全生产管理的监理工作目标

履行法律法规赋予工程监理单位的法定职责，尽可能防止和避免施工安全事故的发生。

9.2 安全生产管理的监理工作内容

(1)编制工程监理实施细则，落实相关监理人员；

(2)审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；

(3)审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，核查施工机械和设施的安全许可验收手续；

(4)审查施工施工单位提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5)审查包施工机械和设施的安全许可验收手续情况；

(6)巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况；

(7)对施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报送监理报告。

9.3 专项施工方案编制、审查和实施的监理要求

(1)专项施工方案编制要求。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制，其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由专业分包单位组织编制。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人及相关专业分包单位技术负责人签字。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。

(2)专项施工方案监理审查要求：

1)对编审程序进行符合性审查；

2)对实质性内容进行符合性审查。

9.4 安全生产管理的监理方法和措施

(1)通过审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，督促施工单位落实安全技术措施和应急救援预案，加强风险防范意识，预防和避免安全事故发生。

(2)通过项目监理机构安全管理责任风险分析，制订监理实施细则，落实监理人员，加强日常巡视和安全检查，发现安全事故隐患时，项目监理机构应当履行监理职责，采取会议、告知、通知、停工、报告等措施向施工单位管理人员指出，预防和避免安全事故发生。

9.5 本工程危大工程及超过一定规模的危大工程识别

（项目部需按工程的实际情况识别编制）

1.危险性较大的分部分项工程范围

(1)基坑工程

1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

2)开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程

(2)模板工程及支撑体系

1)各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

2)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

3)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

(3)起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

2)采用起重机械进行安装的工程。

3)起重机械安装和拆卸工程。

(4)脚手架工程

1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。

2)附着式升降脚手架工程。

3)悬挑式脚手架工程。

4)高处作业吊篮。

5)卸料平台、操作平台工程。

6)异型脚手架工程。

(5)拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。

(6)暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

(7)其他

1)建筑幕墙安装工程。

2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。

3)人工挖孔桩工程。

4)水下作业工程。

5)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程

2.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

(1)深基坑工程

开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

(2)模板工程及支撑体系

1)各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

2)混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。

3)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上

(3)起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2)起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及

以上的起重机械安装和拆卸工程。

(4)脚手架工程

1)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

2)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

3)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

(5)拆除工程

1)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散，易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

2)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程

(6)暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

(7)其他

1)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2)跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

3)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

4)水下作业工程。

5)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺

6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

9.6 安全生产管理监理工作表格（例举）

| 序号 | 危险源 | 目标 | 技术管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护 | 确保无伤亡坍塌事故 | - 编制支护方案并经公司审批确认，深基坑需报请建委论证 - 如发包给分包的，分包方必须有相应的资质 - 定期对支护、边坡进行监测 - 按要求做好临边防护及隔离措施 - 按要求设置人员上下通道 - 基坑边不得堆载过重、过近 - 做好施工人员的安全交底及安全技术交底 |
| 2 | 模板支架 | 确保无伤亡坍塌事故 | 1、需编制专项方案，超过一定规模需要专家论证。 2、严格按照施组要求施工，对施工人员进行针对性的安全技术交底。 3、对支模系统的搭设进行全过程监控，搭设完项目部进行验收，通过验收才准进入一下道工程。 4、拆模顺序必须正确，必须执行施组要求。 5、钢模、扣件等其他散件吊运采用盛器吊运。 |
| 3 | 脚手架、排架 | 确保无高处坠落、脚手倒塌 | 1、受力排架需编制专项方案报审。 2、架体结构必须稳固，搭设要符合有关规范。 3、架体必须设置拉结或支撑，确保架体稳定。 4、无论架子大小必须设置登高道（脚手架）。 5、作业层必须铺设竹笆或脚手板，周边必须设置拦杆。 6、脚手架、排架搭设完，必须施工单位验收合格挂牌后方准使用。 |
| 4 | 施工用电 | 确保无触电伤亡事故 | - 按要求穿戴好安全防护用品 - 作业前对施工人员进行安全教育和交底 - 作业人员必须持有效上岗证 - 作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控 |
| 5 | 高处作业 | 确保无伤亡事故 | - 作业前对施工人员进行安全教育和交底 - 按要求搭设好临边、洞口防护措施 - 按要求穿戴好防护用品 - 按要求做登高作业人员的体格检查 |
| 6 | 起重吊装 | 确保无伤亡事故、 | - 编制吊装方案并经公司技术负责人审批有效 - 吊装前必须对作业人员工进行教育及安全技术交底 - 吊装期间必须设置吊装警戒区域 - 作业人员必须有效证上岗 - 吊装期间须经培训合格的监控人员监控 |
| 7 | 钢网架屋面 | 确保无高处坠落触电伤亡、火灾事故 | 1、编制吊装方案并经公司技术负责人审批有效 2、吊装前必须对作业人员工进行教育及安全技术交底 3、吊装期间必须设置吊装警戒区域 4、作业人员必须有效证上岗，高空作业人员佩戴好安全防护用品 5、吊装期间须经培训合格的监控人员监控 |
| 8 | 幕墙工程 | 确保无高处坠落，坠物伤人事故 | 1、编制安装方案并经公司技术负责人审批有效 2、安装前必须对作业人员工进行教育及安全技术交底 3、安装期间必须设置吊装警戒区域 4、作业人员必须有效证上岗，高空作业人员佩戴好安全防护用品 5、安装期间须经培训合格的监控人员监控 |
| 9 | 钢结构工程 | 确保无高处坠落触电伤亡、火灾事故 | 1、事先对所有作业人员进行必要的安全教育和安全技术交底 - 制定科学的专项方案并且严格按照专项方案和相关标准规范作业 - 落实安全防控措施，监管到位 - 严格执行电气焊工安全操作规程，配足消防器材 |
| 10 | 塔吊作业 | 确保无塔吊倾覆，伤亡事故 | - 编制专项施工方案，进行设计计算；专项施工方案按规定审核、审批 - 基础完成及塔身安装、顶升后必须进行检查验收 - 加强塔吊定期检查 - 加强司索指挥的持证上岗和安全教育 - 加强塔吊用电检查和管理 - 加强塔吊定期维修保养 |

9.7 质量安全突发事件监理应急预案

1）应急预案的原则和程序

① 应急原则

采取施工－监理－业主项目部三方联动制，以客观、冷静的态度，以科学、合理、规范的原则，积极配合有关单位进行调查。

事件处理按照“四不放过”（原因、责任、处理、结果）的原则。

② 应急程序

时间发生后，项目总监理工程师或总监代表、安全监理员应在事故发生30分钟内，用通讯工具向业主项目部总经理（包括副总经理）、公司主管质量、安全监理工作的副总经理及本项目部经理报告，并在两天内以书面形式向公司报告，报告送公司技术质量部。

事件发生后，项目总监要指定专人在第一时间到事故发生现场拍摄事故影像，绘制事故现场简图，收集、记录事故资料，并妥善保管。

事件发生后，项目监理部人员均应坚守工作岗位，积极、慎重、冷静、规范地处置，配合业主，监督施工单位正确果断地启动紧急状态下针对性的应急救援预案，组织力量、落实措施，努力把事故造成的人员伤亡、危害和损失及对社会环境的影响降低到最低限度，有效控制事态发展。

事件发生后，项目总监要指定专人收集汇总与事故有关的资料并集中保存，在事故未处理完毕之前，任何人不得挪用。

项目总监理工程师、总监代表、安全监理员的通讯联络必须保持24小时畅通。

2）应急预案的准备与响应重点

① 应急准备

参与事件应急预案的人员，由公司主管安全监理工作的副总经理、公司施工监理部负责人、施工监理部技术组成员、项目总监理工程师、总监代表、安全监理员、相关的专业监理工程师以及项目部经理参加，事件发生后，由公司主管安全监理工作的副总经理、项目部经理及项目总监理工程师组成应急小组。

② 应急响应重点

可能发生触电事件的电器检修、电动机械和工具的使用和带电环境；

可能发生物体打击的交叉作业与环境；

可能发生的机械作业；台风和潮汛。

合同与信息管理

10.1 合同管理

(1)合同管理的主要工作内容：

1)处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除等事宜；

2)处理施工合同终止的有关事宜。

(2)合同结构。结合项目结构图和项目组织结构图，以合同结构图形式表示，并列出项目合同目录一览表，如表所示。

| 序号 | 合同编号 | 合同名称 | 施工单位 | 合同价 | 合同工期 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3)合同管理工作流程与措施：

合同管理的工作流程

合同管理的措施

依法签署本工程各项承包合同是开展工作的主要依据，在实施全过程中督促各方严格履行合同，通过合同管理进行质量控制、进度控制、费用控制保证三大目标实现。

1）协助建设单位起草与本工程有关的各类合同，并参与各类合同谈判。

2）凡建设主体及密切经济关系的各方单位，都应签订合同，法律形式约束，在建设过程中，凡有违背合同之外，及时加强相互协调，确保合同目标实现。

3）同订立前的管理：合同订立阶段意味着合同生效和全面履行，监理应协助业主作好合同签订前的准备工作，具体内容包括：协助建设单位起草与本工程有关的各类合同，并参与各类合同谈判、市场预测、资信调查和决策，以及订立合司前行为的管理。

4）同订立时的管理：合同订立阶段意味着当事人双方经过工程招标投标活动，充分酝酿，协商一致，从而建立起建设合同法律关系。

5）履行合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查。

(4)合同执行状况的动态分析：

1)对合同履约情况进行跟踪分析；

2)对合同变更原因进行分析；

3)对合同违约情况进行分析等。

(5)合同争议调解与索赔处理程序

是

否

否

是

否

是

是

发生费用

索赔事件

提出监理审查意见

（总监理工程师）

提出费用索赔申请

（承包单位）

初步审查费用索赔申请

（总监理工程师）

受理索赔？

受理索赔条件：

- 造成承包商经济损失。

- 非承包商责任导致。

- 按合同约定期限内提出申请。

4、其他合同约定条件。

证明资料齐全？

与建设单位、承包单位协商索赔费用

（总监理工程师）

费用协商一致？

签署费用索赔审批表

（总监理工程师）

是否涉及工期延长？

处理工程延期

（总监理工程师）

处理争议

（总监理工程师）

按审批意见执行

（承包单位、建设单位）

10.2 信息管理

（1）信息管理目标

1. 准确地收集、处理、传递和工程信息，确保信息在工程参建方之间畅通无阻。

2. 随时掌握工程进展情况及各种工程信息，便于监理动态控制工程进度、工期、质量和造价等信息。

3. 通过信息管理和文档管理，保证监理工作的高效、准确完成。

（2）施工准备阶段信息管理

1. 制定各参建单位共同遵守的文件资料传递管理规定，统一各参建单位的信息传递工作。

2. 向业主收集有关监理委托合同服务范围内（如施工承包合同、设计文件等）的有关信息资料：做好登记和保管。

3. 向施工承包方收集有关施工文件：项目部成立文件；质量管理体系文件、安全保证体系文件；施工组织总设计和工地试验室报审文件等。

4. 建立项目监理部内部的日常信息传递工作程序：建立文件资料发放记录、接收及办理登记表等；建立编写及发出、接收及审核和验收项目登记台帐。编制和建立项目监理部文件资料组卷总目录，并逐步装盒管理。

5. 组织项目监理部人员学习公司规章制度及岗位培训：质量管理体系文件、项目监理部工作制度及程序、信息工作程序等；项目监理部在审核完成施工单位上报的各类技术资料的基础上，制定自编文件及审核文件的编、审核、批准制度及传递办法，以便及时填写监理内部的表格；监理人员按要求建立文件接收、审核台帐。

（3）施工阶段信息管理

1. 项目监理部内部各类监理文件（监理工作联系单、整改通知单、监理主持的会议纪要等）的编制，发送。并跟踪及时关闭。

2. 接收施工单位报来的施工技术资料，经审核后，存档并报至业主（根据需要），待文件从业主返回后分发施工单位，监理留一份登记，编入监理文件盒存档；接收业主的文件函件，并按业主要求办理。

3. 编写周报、月报，经总监审批后，分别发业主、施工单位、设计院和自留一份存档。并以电子邮件形式发上述单位及本公司、部门主管领导。监理主持召开工程协调会，编写会议纪要，总监签发后分别发各参加会议单位，由相关监理工程师督促实施、落实情况。

4. 作好文件资料的动态管理，及时编制目录组卷装盒，定期检查文件关闭情况，督促按期关闭。

（4）竣工阶段信息管理

1. 监理的项目竣工时，整理从业主领取的文件资料，连同施工过程中借阅的资料交还业主方。

2. 按规定定整理项目建设中的监理归档资料，交业主审核。

3. 检查审核施工单位竣工资料的质量，并最终通过业主及档案管理部门的审核。

4. 编写监理工作总结。

5. 编制、装订“监理工作成果”，包括：监理工作总结；监理月报；会议纪要；监理工作联系单及反馈单；整改通知单及整改报验单；开工报告；工作联系单；工程质量报验单；竣工验收单。报公司审核修改后，按规定内容和范围归档。

（5）资料管理

监理文档管理工作是工程项目监理工作的一个重要组成部分，它为监理目标实现服务，文档管理优劣直接影响监理工作成效，搞好监理文档管理工作提高监理人员管理水平、及时掌握项目动态、提高监理工作效率、改善监理形象及积累监理成果等方面都具有重要意义。

1. 建立完善的文档编码系统，由计算机自动完成编码。

2. 设立监理项目文件柜，供监理人员迅速查阅、检索各类文档。

3. 建立严格的收、发文制度，并利用计算机辅助管理；同时现场备有收、发文本，收、发文本有签字手续，收文由经办人和责任人签字，发文由发往单位有关人员签字。收发文经登记详细资料，写明文件处理要求。

4. 对各种外来文件实施收文处理登记制度，收文后明确处理要求（需传阅、回函、审批或签证）、处理期限和责任人，并由计算机跟踪管理，登记处理结束日期及处理结果。确保各类施工信息及时完善地得以处理。

5. 建立文件存档、借阅、注销管理制度，确保监理资料完整性、真实性。

6. 监理函件（包括监理工程师审批表，监理工程师通知书，监理工程师联系单等）采用标准格式，由计算机辅助生成和管理。

7. 监理文件（包括监理规划、监理实施细则、监理月报等）采用规范格式填写，并由计算机辅助生成；便于业主方、监理等及时准确掌握监理动态。

8. 严格做好资料归档工作，具体归档资料范围如下：

1）监理合同和中标通知书

2）总监任命书；

3）《监理规划》和《监理实施细则》；

4）与业主、设计单位和施工单位的往来文件；

5）会议纪要、监理业务联系（通知）单；

6）质量控制资料及质量事故处理报告；

7）“隐蔽/分项工程质量报验单”和“单位工程质量评定表”；

8）专题报告；

9）工程费用控制资料；

10）监理日记和监理月报；

11）工程质量评估报告和合格证明书；

12）监理工作总结报告；

13）工程交工验收资料及“交工验收证书”或“中间验收证书”等。

9. 项目监理机构向业主提供下列主要资料：

1）《监理规划》和《监理实施细则》；

2）与业主、设计单位和施工单位的往来文件；

3）会议纪要、监理业务联系（通知）单；

4）专题报告；

5）监理月报；

6）工程质量评估报告和合格证明书；

7）监理工作总结报告等；

8）附表：监理项目资料档案归档内容及分卷目录

组织协调

11.1 组织协调的范围和层次

(1)组织协调的范围：项目组织协调的范围包括建设单位、工程建设参与各方（政府管理部门）之间的关系。

(2)组织协调的层次，包括：

1)协调工程参与各方之间的关系；

2)工程技术协调。

11.2 组织协调的主要工作

(1)项目监理机构的内部协调：

1)总监理工程师牵头，做好项目监理机构内部人员之间的工作关系协调；

2)明确监理人员分工及各自的岗位职责；

3)建立信息沟通制度；

4)及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系。

(2)与工程建设有关单位的外部协调：

1)建设工程系统内的单位：进行建设工程系统内的单位协调重点分析，主要包括建设单位、设计单位、施工单位、材料和设备供应单位、资金提供单位等。

2)建设工程系统外的单位：进行建设工程系统外的单位协调重点分析，主要包括政府建设行政主管机构、政府其他有关部门、工程毗邻单位、社会团体等。

11.3 组织协调方法和措施

(1)组织协调方法：

1) 会议协调：监理例会、专题会议等方式；

2) 交谈协调：面谈、电话、网络等方式；

3) 书面协调：通知书、联系单、月报等方式；

4)访问协调：走访或约见等方式。

(2) 不同阶段组织协调措施：

1) 开工前的协调：如第一次工地会议等；

2)施工过程中协调；

3)竣工验收阶段协调。

监理设施

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

监理细则编制计划（应按需编制）

各监理细则根据工程的进展将在各分部、分项工程开工前编制，具体内容详见各监理细则。

| # 专业工程 | # 细则名称 | # 完成时间 | # 编制人 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 路基工程 | # 路基填筑工程监理实施细则 | # 2021年5月10日 | # 王建立 | # 举例 |

# 说明：

# 该规划范本中黑体字部分为基本要求，红色部分为编制说明及例举，需项目总监按工程实际要求编制。

# 如工程项目中对监理规划有地方性和业主特殊要求的，可按要求增加相应内容，在向公司提交规划审批时需同步提交该要求。

# 监理规划中亦可针对工程的重点难点单独列章编制，但编制内容只需突出重点难点的项目，并列出相应的监理控制措施，无需将所有的工序控制措施编入其中。