1. 工程项目概况

1.1工程概况

01、工程名称：同济大学四平路校区南区新建宿舍楼项目

02、建设地点：上海市四平路街道（同济大学四平路小区南校区）

03、建设规模

本工程在同济大学四平路小区南区拟新建学生宿舍、食堂及配套用房。新建宿舍有3栋15层塔楼，局部裙房组成，地下一层，东西长约110m、南北长约180m。总建筑面积72515m2（地上63135m2、地下9380m2）。同济大学四平路校区南区新建宿舍楼技术经济指标见下表

| 序号 | 名称 | 数量 | 子项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 建筑 面积 | 72515m2 | 地上 | 63135m2 | 含垃圾收集站80m2/垃圾房32m2 |
|  |  |  | 地下 | 9380m2 |  |
| 02 | 计容 面积 | 130126.4m2 | 现状 | 66991.4m2 | 拆除后容积率0.88 |
|  |  |  | 新建 | 63135m2 | 新建后容积率1.72 |
| 03 | 绿地 面积 | 11355.12m2 | 保留 | 8451.6m2 | 绿地率15% |
|  |  |  | 新建 | 2903.52 |  |
| 04 | 建筑 高度 | 建筑高度 | 塔楼 | 59.9m | A楼（59.9m）、B/C楼（58.6m） |
|  |  | 建筑层数 | 塔楼 | 15层 | A/B/C楼15F，裙房1-2F |
| 05 | 机动 车位 | 97辆 | 地上 | 6辆 | 快充通车位 |
|  |  |  |  | 1辆 | 食堂货车车位 |
|  |  |  | 地下 | 90辆 | 无障碍车位3辆，充电车位12辆 |
| 06 | 学生 宿舍 | 1120间 | A楼 | 358间 | 总居住人数4456人 标准间：4人/间 无障碍宿舍：2人/间 |
|  |  |  | B楼 | 404间 |  |
|  |  |  | C楼 | 358间 |  |

04、主要功能：高层民用建筑，使用年限50年，主要功能为宿舍、食堂、配套用房等，详见下表

| 楼名 | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  | 建筑 高度 | 结构形式 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 1#（A楼） | 24244.36 | / | 15 | / | 59.9m | 框剪 | 宿舍食堂、配套用房 |
| 2#（B楼） | 20425.50 | / | 15 | / | 58.6m | 框剪 | 宿舍食堂、10KV站、配套用房 |
| 3#（C楼） | 18353.14 | / | 15 | / | 58.6m | 框剪 | 宿舍、配套用房 |
| 4#（垃圾房） | 112 | / | 1 | / | 7m | 框架 | 垃圾房 |
| 地下车库 | / | 9380 | 0 | 1 | 5.65m | 框架 | 车库、机房、人防 |

05、人防工程：附建式甲类人防工程（平时为机动车库、战时为人防工程）

06、建安造价：60607万元（暂定）

07、建设工期：计划730天（2025年7月4日～2027年7月4日）

1.2地质条件和周边环境

1.2.1地层条件

拟建场地地貌类型为滨海平原区，地势较平坦，勘察期间测得场地标高为3.12～3.65m，平均标高3.42m。根据勘察揭露90m深度范围内，各土层均为第四纪松散沉积物，属于河口-滨河-浅海相沉积层。

| 序号 | 名称 | 层厚 | 层底 | 层顶 | 颜色 | 密实度 | 压缩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①1-1 | 杂填土 | 1.55 | 1.87 | 3.42 | 杂 | 松散 | 高等 |
| ①1-2 | 素填土 | 0.57 | 2.09 | 2.65 | 杂 | 松散 | 高等 |
| ②3-1 | 黏质粉土 | 5.21 | －3.41 | 1.80 | 灰/灰黄 | 松散 | 中等 |
| ②3-2 | 砂质粉土 | 6.79 | －10.20 | －3.41 | 灰 | 中密 | 中等 |
| ④ | 淤泥质黏土 | 5.45 | －15.65 | －10.20 | 灰 | / | 高等 |
| ⑤1 | 粉质黏土 | 5.73 | －21.38 | －15.65 | 灰 | / | 中等 |
| ⑤3 | 粉质黏土夹黏质粉土 | 9.56 | －29.88 | －20.38 | 灰 | / | 中等 |
| ⑤4 | 粉质黏土 | 3.67 | －32.04 | －28.37 | 灰绿 | / | 中等 |
| ⑥ | 粉质黏土 | 3.35 | －25.97 | －22.62 | 暗绿 | / | 中等 |
| ⑦1 | 黏质粉土夹粉质黏土 | 6.52 | －34.65 | －28.13 | 灰黄 | 中密 | 中等 |
| ⑦2 | 砂质粉土 | 5.47 | －40.17 | －34.70 | 灰 | 密实 | 中等 |
| ⑧1-1 | 粉质黏土 | 11.09 | －51.28 | －40.17 | 灰 | / | 中等 |
| ⑧1-2 | 粉质黏土 | 5.51 | －56.80 | －51.28 | 灰 | / | 中等 |
| ⑨ | 粉砂 | 未钻穿 | 未钻穿 | －56.80 | 灰 | 密实 | 中等 |

备注：层厚为平均层厚、层底和层顶标高为平均标高

1.2.2水文条件

拟建场地地下水类型主要为松散孔隙水（含浅层土层中潜水和深部粉砂层中承压水），其中潜水水位埋深距离地表0.3～1.5m，对本工程影响比较大。承压含水层系统由⑤3、⑦1、⑦2、⑨组成，其中⑤3最浅埋深约20.1m，经验算承压水对基坑无影响。

1.2.3周边环境

拟建场地地貌类型为滨海平原区，现状为已拆除旧建筑区域（拆除面积约20761m2）。勘察期间场地标高为3.12～3.65m，平均场地标高3.42m，建筑标高±0.00=3.30m。基坑周边2～4倍建筑主要原南校区既有建筑和校内室外管网（含上水、电力、雨污水等）

| 位置 | 建筑名称 | 建筑层高 | 结构形式 | 距基坑边线距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 能源中心 | 2F | 浅基础（后期拆除） | 约4.9～8.5m |
|  | 渔机所辅助用房 | 2F | 浅基础 | 约23.3m |
|  | 西南12楼 | 6F | 浅基础（半地下室） | 约14.3～23.0m |
| 南侧 | 建筑结构实验楼 | 3F | 浅基础（无地下室） | 约15.0～22.6m |
| 西侧 | 档案馆 | 7F | 浅基础（无地下室） | 约39.0m |
|  | 体育馆 | 4F | 浅基础（无地下室） | 约37.1m |
|  | 第二教学楼 | 3F | 浅基础（无地下室） | 约35.0m |
| 北侧 | 同济科技园办公楼 | 8F | 桩基础 | 约24.3m |

1.4 项目特点

1.4.1地基基础

1.4.1.1基础工程

01、基础等级：主楼甲级（桩基础））、垃圾房丙级（条形基础）

02、基础形式：采用桩筏基础（钻孔灌注桩+筏板基础）

| 部位 | 桩基础 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 持力层 | 单桩承载力(KN) | 底板厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层 | 灌注桩 | 800 | 57 | ⑨ | 4150 | 1500 |
| 裙房 | 灌注桩 | 800 | 57 | ⑦ | 4150 | 500 |
| 地/ | 灌注桩 | 800 | 57 | ⑦ | 4150 | 500 |

03、地库外墙：外墙厚度400mm（采用外防外贴防水）

04、地库顶板：室内区域板厚180mm，室外区域板厚250mm。

1.4.1.2基坑支护

01、基坑规模：基坑面积约1万m2，开挖深度6.2m（地库区）、7.2m（塔楼区）

02、基坑等级：基坑安全等级二级、环境保护等级东侧二级，其余侧三级。

03、基坑围护：SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）围护（Φ850三轴水泥土搅拌桩+内插H型钢）

04、支撑体系：一道砼支撑（砼标号C30）+立柱桩（灌注桩+格构柱）、局部区域采用型钢支撑。

05、土体加固：被动区及深坑区域采用双轴水泥土搅拌桩（与SMW工法缝隙注浆）

06、基坑降水：采用管井降水，降水深度为坑底0.5～1m。

1.4.1.3地下防水

01、防水等级：一级（3道设防）

02、结构抗渗：防水混凝土抗渗等级P8

03、地库防水：地库主要防水措施如下

| 序号 | 部位 | 设防 | 防水构造措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 混凝土厚度（mm） | 防水措施 |
| 01 | 底板 | 3道 | 高层区域1400 其他区域500 | 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
| 02 | 外墙 | 3道 | 400 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2厚聚合物水泥基防水涂料 |
| 03 | 种植顶板 | 3道 | 室内区域180 室外区域250 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 |

1.4.2主体结构

1.4.2.1混凝土结构

01、结构形式：装配整体式框架-剪力墙结构（装配率40%）

| 楼号 |  | 地上层数 | 单体预制率 | 预制构件类型及层数范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 叠合板 | 叠合梁 | 预制柱 | 预制楼梯 |
| A楼 | 塔楼 | 15F | 40.10% | 2～15F | 2～RF | 2～15F | 1～15F |
|  | 裙房 | 2F |  | 2～RF | 2～RF | 2F | / |
| B楼 |  | 15F | 40.28% | 2～15F | 2～RF | 2～15F | 1～15F |
| C楼 |  | 15F | 40.22% | 2～15F | 2～RF | 2～15F | 1～15F |

02、安全等级：主楼一级、垃圾房二级。

03、抗震设防：主楼乙类，垃圾房丙类。框架抗震等级二级、剪力墙抗震等级一级。

04、结构强度：混凝土标高：C30～C60，标准层层高3.7m

| 部位 | 层数 | 总高 （m） | 平面尺寸 |  | 非标准层层高 （m） | 室内外高差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |  |
| A楼 | 15F | 59.1 | 47.4 | 30.6 | 1F(5.7）/2F(5.0) | 0.30 |
| A-B裙房 | 2F | 11.0 | 48.2 | 38.6 | 1F(5.7）/2F(5.0) | 0.30 |
| B楼 | 15F | 57.8 | 69.0 | 20.9 | 1F(5.7) | 0.30 |
| C楼 | 15F | 57.8 | 61.8 | 20.9 | 1F(5.7) | 0.30 |
| B-C裙房 | 1F | 6.0 | 10.7 | 32.95 | 1F(5.7) | 0.30 |

05、减震构造：墙式连接黏滞阻尼器

1.4.2.1砌筑结构

01、地上砌筑：外填充墙（蒸压砂加气砼砌块）、内隔墙（蒸压加气砼砌块）

02、地下砌筑：隔墙（蒸压加气砼砌块）、垃圾房（小型混凝土空心砌块）

1.4.3装饰装修

1.4.3.1外墙工程

01、外墙防水：一级（2道设防）、聚合物水泥基防水涂料、聚合物防水砂浆

02、外墙饰面：高级弹性涂料饰面（浅色为主，局部砖红色）、面砖

03、幕墙工程：封闭式幕墙（龙骨+面层）

1.4.3.2室内防水

01、室内防水：一级（1～2道设防）

02、防水做法：聚合物水泥基防水涂料、聚合物防水砂浆

1.4.3.3室内装饰

01、顶棚工程：涂料、有水房间采用防水涂料，吊顶含石膏板、矿棉板、金属板等形式

02、墙面工程：普通地面（混凝土）、防水地面地砖、金刚砂等

03、门窗工程：木质门、铝合金门窗、钢质防盗门、钢质防火门等

04、地面工程：普通地面、防水地面、隔声楼面（隔声垫层及隔声砂浆）、金刚砂

1.4.4建筑屋面

01、屋面防水：一级

02、屋面类型：平屋面（上人或不上人）、种植屋面（裙房）

| 部位 | 类型 | 设防 | 构造 | 保温层 | 防水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层 | 上人普通屋面 | 2道 | 倒置式 | XPS | 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
| 裙房 | 上人普通屋面 | 2道 | 正置式 | XPS | 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
|  | 上人种植屋面 | 2道 | 正置式 | XPS | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺卷材 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
| 其他 | 不上人普通屋面 | 2道 | 倒置式 | XPS | 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |

1.4.5给水排水

1.4.5.1给水系统

01、室外给水：由2路DN150市政引入校内DN150供水环网。

02、给水系统：分区及供水方式（见下表），生活水泵房2处，均设置在地下室。

| 序号 | 分区 | 服务楼层 | 供水方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 低区 | 地下室～1F | 市政直供 |
| 02 | 中区 | 2F～8F | 生活水箱+中区变频供水设备供水 |
| 03 | 高区 | 9F～5F | 生活水箱+高区变频供水设备供水 |

03、给水计量：系统按用途、付费或管理单元，采用三级计量网络，设远程水表。

1.4.5.2热水系统

01、供水范围：裙房1-2F厨房、A/B/C塔楼宿舍卫生间内淋浴和洗脸盆。

（1）厨房热水采用空气源热泵+燃气热水炉（辅助热源）定时闭式集中热水供应系统。

（2）A/B/C宿舍分别独立设置空气源热泵集热全日制闭式集中热水供应系统。

02、热水机房：设3处热水机房及热源见下表

| 序号 | 热水机房 | 部位 | 服务对象 | 冷水水源 | 热源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1#机房 | 地下室 | 宿舍A楼 | 中区变频泵A、高区变频泵B | 空气源热泵（6台） |
|  |  | 地下室 | 宿舍B楼 | 中区变频泵A、高区变频泵B | 空气源热泵（7台） |
| 02 | 2#机房 | 地下室 | 宿舍C楼 | 中区变频泵D、高区变频泵E | 空气源热泵（6台） |
| 03 | 3#机房 | 裙房屋面 | 食堂 | 变频泵C | 燃气热水炉（3台） |

1.4.5.3排水系统

01、室外排水：采用污、废水合流、雨污水分流排水系统

02、污废排水：卫生间污废合流、高温废水和厨房油废水单独收集。

03、重力排水：1F及以上采用重力排水至室外污水管网或下层处理设备。

04、地下排水：地下室排水由集水井、排水泵或排水提升装置排水室外雨污水管网。

05、厨房废水：经地下室隔油间设置成品分离隔油器处理后，提升排至室外污水管网。

06、同层排水：卫生间区域降板330mm采用同层排水。

1.4.5.3雨水系统

01、屋面雨水：采用半压力或重力流，经雨水斗或地漏收集，由雨水立管排至室外雨水井。

02、阳台排水：总体采用有组织排水，设立管排放。

03、空调排水：空调机凝结水水或融霜水设专用立管或接阳台排水系统。

1.4.5.4雨水回收

01、回收范围：部分屋面及地面雨水，雨水回收用于绿化灌溉、道路冲洗用水。

02、雨水蓄水：设雨水蓄水池容积200m3，雨水原水池、清水池及处理机房采用模块埋地敷设。

03、处理工艺：屋面及地面雨水→蓄水池→沉淀/过滤、消毒→清水池→提升装置→绿化灌溉或冲洗。

1.4.6建筑电气

1.4.6.1变配电所

01、高压进线：一级负荷采用10KV双路电源供电，进出线采用室外埋地敷设。

02、变配电站：建筑内设10KV用户开关站，地库设2处10/0.4KV变电所。

| 序号 | 变电所位置 | 容量 | 供电范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | A楼B1F | 2*1600KVA | A/B楼及地下室、食堂厨房 |
| 02 | C楼B1F | 2*1600KVA | C楼及地下室、室外充电桩 |

03、电能计量：10KV用户站设高压总计量，建筑内部对不同用户分项计量。

04、电力监控：变电所设电力监控系统EMS

1.4.6.2供电系统

01、高压配电：10KV开关站采用双重电源供电，采用放射式供电，

02、低压配电：采用放射式结合树干式配电方式，宿舍供电干线采用预分支电缆供电。

03、光伏供电：塔楼屋面设太阳能光伏系统（光伏容量约189.2Kwp）,不反馈电网。

1.4.6.3应急电源

01、应急照明：楼层配电间设EPS集中电源作为应急照明电源。

02、备用电源：消防火灾报警及联动主机、监控和安保设备、信息网络机房等设UPS备用电源。

1.4.6.4建筑照明

01、灯具选型：选用LED高效节能型光源，灯具均配电子镇流器，室外照明采用LED灯。

02、照明控制：智能照明控制系统，部分采用分区、分组集中控制，楼梯间/走道感应控制。

1.4.6.5防雷接地

01、防雷保护：第二类防雷建筑措施设防，电子信息系统雷电防护等级C级。

02、防雷措施：屋顶设避雷带做防直击雷的接闪器，结构钢筋或金属物与防雷连接防侧击雷。

03、接地系统：采用TN-S系统，不带电电气金属外壳均可靠接地。

1.4.7通风空调

1.4.7.1空调系统

01、舒适性空调：采用变频多联机空调、餐厅采用全空气系统，活动中心和配套用房风机盘管。

02、分体空调：宿舍、重要设备机房设分体式空调。

1.4.7.2通风系统

01、地下车库：设排风（兼排烟）系统，并采用CO浓度监控系统。

02、卫生间：设机械排风系统。

03、食堂厨房：设排油烟系统，油烟经净化处理达标后高空排放。燃气房间设事故排风。

04、设备用房：水泵房、变电所、电梯机房设机械送、排风系统。

1.4.7.3防排烟系统

01、防烟系统：楼梯间及前室优选自然通风，无条件部位采用机械加压送风。

02、排烟系统：优先采用自然排烟，无条件部位采用机械排烟。

1.4.8智能建筑

01、综合布线：支持语音、数据、多媒体传输，满足通讯办公、自动化需求。由机房引至楼层。

02、火灾报警与消防联动：独立设置系统，B1F设消控室，与校园消控中心联网。

03、计算机网络：校园网、安防网及室内无线覆盖系统。

04、通信系统：采用直线电话和内线电话结合方式，食堂厨房设内线电话，宿舍设公共电话。

05、有线电视：终端在餐厅、活动室、公共服务用房等公共场所设置。

06、广播系统：广播和背景音乐系统，兼做消防应急广播。

07、一卡通系统：有消费、票据或需身份识别的场所设置“校园一卡通”系统。

08、安防系统：设安防监控、入侵报警、出入口控制、电子巡查、停车库管理等子系统。

09、能源管理：对建筑内空调设备、通风系统、排水系统、供配电及照明系统监控和节能控制。

1.4.9建筑节能

1.4.9.1围护节能

01、围护节能：屋面、外墙、地面、外墙节能措施如下。

| 序号 | 部位 | 构造 | 保温材料 | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 外墙 | 外墙内保温 | 30～50厚FTC保温砂浆 | B1 |
| 02 | 屋面 | 屋面保温 | 125厚XPS板 | A |
| 03 | 宿舍楼板 | 地面保温 | 40厚KK隔声保温砂浆及5厚KK隔声保温垫层 | A |
| 04 | 架空楼板 | 板下保温 | 60～50厚岩棉板 | A |
| 05 | 外窗 | 铝合金窗 | 34厚铝合金+中空玻璃 | / |

02、幕墙节能：抗风压4级、水密性3级、气密性3级、平面变形性能3级

| 序号 | 外立面 | 类型 | 龙骨 | 面板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-2F | FS01铝合金条窗系统 | 铝合金梁柱（氟碳喷涂） | 双中空超白全钢化玻璃 |
| 02 | 食堂 | FS2耐候钢板系统 | 镀锌支承钢管 | 4厚耐候钢板 |
| 03 | 出入口 | FS03玻璃雨棚 | 铝合金梁柱（氟碳喷涂） | 超白全钢化夹胶玻璃 |
| 04 | 食堂 | FS04镜面不锈钢蜂窝板 | 镀锌支承钢管 | 25厚镜面不锈钢蜂窝板 |
| 05 | 首层 | FS05铝合金格栅系统 | 铝合金型材 | 铝合金格栅 |
| 06 | 食堂2F | FS06屏风百叶系统 | 镀锌支承钢管 | 铝合金百叶 |
| 07 | 首层 | FS07耐候钢板门头系统 | 镀锌支承钢管 | 耐候钢板门头 |
| 08 | 食堂屋面 | FS08耐候钢板飘蓬系统 | 镀锌支承钢管 | 4厚耐候钢板 |

1.4.9.2给排水节能

01、生活给水：利用市政供水压力供水，地下室～1F采用市政直接供水。

02、噪声振动：宿舍卫生间同层排水，降低排水噪音。泵房和热水机房采用减振防噪措施。

03、雨水利用：屋面和地面部分雨水收集，绿化灌溉和道路冲洗。

04、节水设施：卫生间采用节水型器材、器具。龙头采用感应控制。

05、给水计量：采用三级计量网络，对给水量统计和监控。

1.4.9.3暖通节能

01、能效等级：空气源热泵机组、多联机系统、分体空调、风机均采用高能效等级

02、新风系统：引入新风距离小，节约输送能耗。食堂采用全空气系统。

03、地库通风：设置CO浓度监控系统，发生报警时与地库通风风机联动。

04、空调保温：风管采用玻璃棉保温，空调冷媒管及冷凝水管采用B1级橡塑保温。

05、空调自控：采用自带控制系统对室温控制和能量调节，空调用电量单独计量。

1.4.9.4电气节能

01、变压器选型：采用高效低耗变压器，合理选择路径降低线路损耗。

02、照明节能：照明灯具采用LED光源，照明控制采用分区集中控制、感应控制、智能控制。

03、设备监控：对通风空调、给排水、电梯设备等进行设备监控

04、电气计量：分区、分项区分动力、照明、空调用电分别计量，宿舍水电智能收费

1.4.10电梯工程

01、垂直电梯：垂直电梯合计28部，电梯载重量1050kg。

| 楼号 | 类别 | 编号 | 数量 | 停层 | 轿厢尺寸（m） | 层门尺寸（m） | 机房形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A楼 | 消防电梯 | XFT1-1 | 4 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 客梯 | KT1-1～4 | 1 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 无障碍梯 | WZAT1-1 | 1 | 16 | 1600*1500 | 1100*2200 | 有 |
|  | 货梯 | KT1-5 | 1 | 2 | 1600*1500 | 1100*2200 | 无 |
| B楼 | 消防电梯 | XFT2-1 | 4 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 客梯 | KT2-1～4 | 1 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 无障碍梯 | WZAT2-1 | 1 | 16 | 1600*1500 | 1100*2200 | 有 |
| C楼 | 消防电梯 | XFT3-1 | 4 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 客梯 | KT3-1～4 | 1 | 16 | 1600*1400 | 1100*2200 | 有 |
|  | 无障碍梯 | WZAT3-1 | 1 | 16 | 1600*1500 | 1100*2200 | 有 |

02、自动扶梯：裙房1-2F餐厅门厅内设自动扶梯（角度30度）2部。

1.5 参建单位

| 序号 | 类别 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 建设单位 | 同济大学 |
| 02 | 勘察单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 03 | 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 04 | 监理单位 | 上海天佑工程咨询有限公司 |
| 05 | 总包单位 | 中建八局集团有限公司 |

2. 监理工作范围、内容、目标

2.1监理工作范围

依据监理合同约定对监理范围内的工程实施监理。包括但不限于项目前期现状建筑物拆除、前期搬迁工程、总承包工程、专业工程暂估价项目、甲方直接招标项目、甲供材料等与本项目有关的所有建设范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收移交阶段及保修期阶段，现场施工（建筑实体组成和非组成部分）和施工图范围内的土建建筑、机电安装、装饰装修以及道路、绿化、市政配套等室外总体工程，且包括总承包范围内以及总包管理范围内质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。

2.2监理工作内容

2.2.1施工准备

01、建立健全项目监理机构和管理制度，明确监理人员岗位职责，与委托人建立工作联系渠道。

02、配齐配全相应的监理设施、各类检测、测量设施和仪器，监理人员按投标承诺到岗。

03、组织监理人员熟悉工程承包合同文件，对施工现场调查，对沿线地形、地物、水文情况掌握。

04、熟悉和掌握设计图纸文件，将发现问题和处置意见提交委托人，参加设计交底和图纸会审。

05、参加设计交桩，审查承包人提交的施工测量资料，并对测量成果进行复核。

06、审查承包人现场质量、技术管理和保证体系，核查进场管理人员资质和到岗情况。

07、审查承包人编制的总体施工组织设计及安全保证措施，由总监审批后申报委托人备案。

08、参加委托人组织的第一次工地会议并负责起草会议纪要。

09、检查承包人开工申请报告，对开工准备工作全面检查，满足开工条件签发开工令。

2.2.2施工阶段

01、编制本工程监理规划及各阶段的监理实施细则文件，并报委托人审核确认。

02、参与委托人组织与本工程相关的招投标工作。

03、审查施工单位提出分包工程项目、分包单位及项目经理资格，并提出审查意见。

04、组织召开工程例会，并做好会议纪要。

05、督促和检查施工单位质量安全保证体系和各项管理制度建立、健全和实施。

06、审查施工单位提交的施工组织设计和方案、施工进度计划，并督促其实施。

07、协助业主组织设计交底和图纸会审工作，图纸会审记录各方确认。

08、审查工程使用的材料、构配件、设备的质量，并按有关规定做好见证取样和平行检测。

09、监督施工单位按设计和规范要求组织施工，落实巡视、旁站等检查工作，控制施工质量。

10、抽查施工质量，对隐蔽工程复验签证，参与工程质量事故分析与处理。

11、分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度。

12、督促承包合同执行，协助业主处理合同纠纷和索赔事宜，协调业主与施工单位之间的争议。

13、督促施工单位检查安全生产、文明施工，节假日期间服从业主关于安全值班统一规定。

14、督促勘察设计、施工单位及时收集整理工程技术文件和竣工图，并做好审查工作。

15、组织施工单位对工程进行阶段验收及竣工初验，并督促整改，对施工质量提出评估意见。

16、协助业主组织备案竣工验收，督促施工单位整理相关文件和技术档案资料。

17、对已完工程量计量审查，参与工程付款、索赔签证、工程费用变更等审核。

2.2.3保修阶段

01、参与调研保修阶段出现的质量问题，确定质量问题的责任，共同研究处理措施并跟踪。

02、监督承包人落实缺陷责任期工作计划，检查跟踪工作计划的执行情况。

03、缺陷责任期满后，对承包人所完工程检查合格检查确认，签发工程缺陷责任终止证书。

2.3监理工作目标

2.3.1目标描述

2.3.2.1控制目标

01、质量控制

（1）质量验收合格率100%。

（2）上海市质量标准化达标工地“优良”标准.

（3）确保“白玉兰奖”。

（4）绿色建筑：三星级

02、进度控制：按期完成关键节点目标，确保在规定总工期内完成竣工。

03、造价控制：协助业主在合同总价内控制，对工程量、期中支付、工程结算进行签认。

2.3.2.2监督目标

01、安全生产

（1）无重大安全生产事故发生，

（2）上海市安全标准化工地“优良”标准；

02、文明施工：创建市级文明工地和标化工地。

2.3.2.3管理目标

01、合同管理：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的处理协调解决索赔事宜。

02、信息管理：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

03、建筑节能：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施，绿色建筑二星。

04、BIM目标：配合BIM全过程应用各项工作，更好实现各项工作目标。

2.3.2.4内控目标

01、按上海天佑工程咨询有限公司企业贯标要求及相关管理规定

02、深化探索项目监理机构监理工作服务规范化、标准化，创建上海市示范监理项目部。

03、监理人员遵守廉洁自律要求，杜绝发生违反廉洁规定的事件。

3. 监理工作依据

3.1与本工程相关建设文件

01、本工程地质勘察报告与施工图设计文件

02、本工程委托监理合同、总承包合同文件

03、其他与本工程相关的建设文件

3.2与本工程相关法律法规

3.2.1法律法规（包括但不限于）

01、《中华人民共和国建筑法》2019年主席令第29号（2019年修订）

02、《中华人民共和国安全生产法》2021年主席令第88号（2021年修订）

03、《中华人民共和国特种设备安全法》2013年主席令第4号

3.3.2行政法规（包括但不限于）

01、《建设工程质量管理条例》2000年国务院令第279号（2019年修订）

02、《建设工程安全生产管理条例》2004年国务院令第393号

03、《生产安全事故报告和调查处理条例》2007年国务院令第493号

3.3与本工程相关住建部规章、规范性文件

3.3.1住建部规章（包括但不限于）

01、《建筑工程施工许可管理办法》2021年住建部令第52号

02、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》2014年住建部令第47号

03、《建设工程质量检测管理办法》2022年住建部令第57号

04、《建筑业企业资质管理规定》2015年住建部令第22号

05、《危险性较大工程安全管理规定》2018年住建部令第37号

06、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》2018年住建部令46号

07、《建筑起重机械安全监督管理规定》2008年建设部令166号

3.3.2住建部规范性文件（包括但不限于）

01、《建筑特种作业人员管理规定》2008年建质第75号

02、《房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作》2010年建质第111号

03、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》2013年建质第117号

04、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》 建质函【2016】247号

05、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》2005年建办第89号

3.4与本工程相关上海市法规及规范性文件

3.4.1上海市地方性法规（包括但不限于）

01、《上海市建设工程质量和安全管理条例》2011年沪人大公告第42号（2023年修订）

02、《上海市建设工程材料管理条例》1999年沪人大常委员会14次会议（2024年修订）

03、《上海市建筑市场管理条例》2014年沪人大公告第16号（2022年修订）

04、《上海市安全生产条例》2005年沪人大17次会议通过（2021年修订）

05、《上海市建设工程监理管理办法》沪府令【2011】72号

3.4.2上海市建设行政主管部门相关规范性文件（包括但不限于）

01、《上海建设工程消防设计审查验收管理办法》沪住建规范【2023】18号

02、《上海市建筑工程施工许可管理规定》沪住建规范【2023】2号

03、《上海市建筑工程综合竣工验收管理办法》沪住建规范联【2018】10号

04、《上海市建设项目施工图设计文件多图联审管理办法》沪住建规范联【2018】9号

05、《上海市建筑工程施工质量资料统一用表（1.0版）》沪建质安【2024】221号

06、《上海市建筑工程施工质量管理标准化评价细则》沪建安监【2017】77号

07、《上海市建筑施工安全生产标准化考评实施细则》沪住建规范【2022】9号

08、《上海市文明工地（房建工程）创建标准2024版》沪建安质监【2023】78号

09、《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》沪住建规范【2020】4号

10、《上海市建设工程危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》沪住建规范【2019】6号

11、《上海市基坑工程管理办法》沪建规范【2024】13号

3.5建设监理工作相关的规范性文件（包括但不限于）

01、上海天佑工程咨询有限公司内部管理文件，包括现场监理机构操作指南、质量手册（第四版）

施工现场监理项目机构检查表（2018版）等有关文件。

02、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

03、《建设工程监理施工安全监督规程》DG/TJ08-2035-2014

04、《装配整体式混凝土结构工程监理标准》DGTJ08-2360-2021

05、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》2002年建市第189号

06、《上海市建设工程监理报告若干规定》沪建质安【2024】477号

07、《上海市建设工程监理工作守则》沪建交【2012】591号

08、《关于监理单位留存建筑工程影像资料有关要求的通知》沪建建管【2004】004号

3.6与本工程相关建设工程标准规范

3.6.1通用标准（包括但不限于）

01、《建筑和市政地基基础通用规范》GB55003-2021

02、《建筑和市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

03、《工程结构通用规范》GB55001-2021

04、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

05、《钢结构通用规范》GB55006-2021

06、《砌体结构通用规范》GB55007-2021

07、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

08、《消防设施通用规范》GB55036-2022

09、《工程测量通用规范》GB5018-2021

10、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

11、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

12、《施工脚手架通用规范》GB55023-2022

13、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

14、《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

15、《城市给水工程项目规范》GB55026-2022

16、《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

17、《民用建筑通用规范》GB55031-2022

18、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022

19、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022

20、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

21、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

22、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

23、《燃气工程项目规范》GB55009-2021

24、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

3.6.2国家标准（包括但不限于）

01、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

02、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

03、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

04、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

05、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

06、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

07、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

08、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

09、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

10、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2016

11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

12、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

14、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

15、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010

16、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2012

17、《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》GB50877-2014

18、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

19、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015

20、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

21、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

22、《钢砼组合结构施工规范》GB50901-2013

23、《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

24、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

25、《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014

26、《超大面积砼地面无缝施工技术规范》GBT51025-2016

27、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016

28、《建筑设计防火规范》GB50016-2014【2018年版】

29、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

30、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

31、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

32、《火灾自动报警施工及验收规范》GB50116-2019

33、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

34、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

35、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

36、《建筑抗震支吊架通用技术条件》GBT37267-2018

37、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010

38、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

39、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

40、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

41、《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013

42、《综合布线系统工程验收规范》GBT50312-2016

43、《公共广播系统工程技术标准》GBT50526-2021

44、《通信管道工程施工及验收标准》GBT50374-2018

45、《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》GBT51292-2018

46、《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

47、《综合布线工程验收规范》GB 50312-2007

48、《电梯安装验收规范》GBT10060-2011

49、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

50、《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011

51、《液压电梯制造与安装安全规范》GB21240-2007

24、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024

25、《建设工程文件归档规范》GBT 50328-2014（2019年修订）

3.6.2行业标准（包括但不限于）

01、《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ 6-2011

02、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

03、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

04、《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJT 199-2010

05、《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111-2016

06、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJT 212-2010

07、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

08、《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJT299-2013

09、《高强混凝土应用技术规程》JGJT281-2012

10、《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018

11、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

12、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

13、《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256-2011

14、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015

15、《预拌砂浆应用技术规程》JGJT223-2010

16、《蒸压加气砼制品应用技术标准》JGJT17-2020

17、《砼小型空心砌块建筑技术规程》JGJT14-2011

18、《抹灰砂浆技术规程》JGJT 220-2010

19、《点挂外墙板装饰工程技术规程》JGJ321-2014

20、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

21、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJT139-2001

22、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJT235-2011

23、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2015

24、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJT 29-2015

25、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014

26、《自流平地面工程技术标准》JGJ∕T175-2018

27、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230 -2010

28、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

29、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

30、《外墙内保温工程技术规程》JGJT261-2011

31、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011

32、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420-2015

33、《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJT334-2014

34、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

35、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

3.6.3地方标准（包括但不限于）

01、《地基处理技术规范》DG/TJ08-40-2010

02、《钻孔灌注桩施工规程》DGTJ08-202-2020

03、《基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2018

04、《降水工程技术标准》DGTJ08-2186-2023

05、《基坑工程施工监测规程》DGTJ08-2001-2016

06、《混凝土结构工程施工标准》DGTJ08-020-2019

07、《装配整体式砼结构预制构件制作与质量检验规程》DGJ08-2069-2016

08、《装配整体式混凝土结构施工及质量验收标准》DGTJ08-2117-2022

09、《蒸压加气砼砌块建筑应用技术规程》DGTJ08-2239-2017

10、《砌体工程施工规程》DGTJ08-21-2013

11、《预拌砂浆应用技术标准》DGTJ08-502-2020

12、《建筑幕墙工程技术标准》DGTJ08-56-2019

13、《民用建筑外窗应用技术标准》DGTJ08-2242-2023

14、《多联式空调（热泵)工程施工技术标准》DGTJ08-2091-2024

15、《建筑防排烟系统设计标准》DGTJ08-88-2021

16、《建筑太阳能光伏发电应用技术标准》DGTJ08-2004B-2020

17、《智能建筑工程技术标准》DGTJ08-2050-2022

18、《建筑防排烟系统设计标准》DGTJ08-88-2021

19、《建筑工程消防施工质量验收标准》DGTJ08-2177-2023

20、《建筑节能工程施工质量验收规程》DG/TJ08-113-2017

21、《智能建筑施工及验收规范》DG/TJ -J08-601-2009

22、《绿色建筑工程验收标准》DGTJ08-2246-2017

23、《危险性较大分部分项工程安全管理规范》DG/TJ08-2077-2021

24、《文明施工规范》DGJ08-2102-2019

25、《建筑工程施工现场质量管理标准》DGTJ08-1201-2018

26、《现场施工安全生产管理标准》DGJ08-903-2022

4. 监理组织形式、人员配备计划和岗位职责

4.1监理组织形式

根据本工程监理合同约定的服务内容、期限，以及工程特点、项目监理机构组织结构图如下

总监理工程师

总监代表

总监办公室

土建监理组

安装监理组

土建监理工程师

监理员

安装监理工程师

监理员

合同造价

测量监理

见证取样

资料管理

BIM管理

安全监督

4.2监理人员配备计划

| 进场人员 | 施工 准备 | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 竣工 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩基 | 围护 | 基础 | 主体 | 装修/机电 | 室外总体 |  |
| 总监理工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总监代表 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合同/造价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 测量监理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 见证取样 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 资料管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BIM管理 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 安全监督 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 土建专监 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 安装专监 | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 监理员 | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | / |
| 合计（人数） | 7 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 8 |

备注：本计划根据现场管理需要动态调整。

4.3监理人员岗位职责

4.3.1总监理工程师

“总监理工程师”是指由监理单位法人代表书面任命，负责履行委托监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。其岗位职责如下：

01、确定项目监理机构人员及其岗位职责。

02、组织编制监理规划，审批监理实施细则。

03、根据工程进展情况及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。

04、组织召开监理例会 。

05、组织审核分包单位资格。

06、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

07、审查工程开/复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令。

08、组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

09、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

10、组织审查和处理工程变更。

11、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

12、组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写质量评估报告；参与工程竣工验收。

14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

4.3.2总监代表

“总监代表”是指由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的监理工作人员。其中，总监理工程师不得将下列工作委托给总代表：

01、组织编制监理规划，审批监理实施细则；

02、根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员；

03、组织审查施工组织设计．（专项）施工方案．应急救援预案；

04、签发开工令、工程暂停令和复工令；

05、签发工程款支付证书，组织审植竣工结算：

06、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；

07、审查施工单位竣工申请，组织竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

08、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

4.3.3专业监理工程师

“专业监理工程师”是指负责实施某一专业或岗位（包括合同/造价/测量/安全/土建/安装/BIM）的监理工作，具有相应文件签发权的监理工作人员。其岗位职责如下：

01、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

02、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监（或总监代表）报告。

03、参与审核分包单位资格。

04、指导、检查监理员工作，定期向总监（或总监代表）报告本专业的监理工作实施情况。

05、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

06、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

07、处置发现的质量问题和安全事故隐患。

08、进行工程计量。

09、参与工程变更的审查和处理。

10、组织编写监理日志，参与编写监理月报。

11、收集、汇总、参与整理监理文件资料。

12、完成总监（或总监代表）交办的其他监理工作。

4.3.4监理员

“监理员”是经业务培训，具有相关专业知识，从事具体监理工作的人员。其岗位职责如下：

01、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。

02、进行见证取样。

03、复核工程计量有关数据。

04、检查工序施工结果。

05、发现施工作业中的问题，及时向专业监理工程师报告。

06、负责完成总监（总监代表）、专业监理工程师交办的其他相关工作。

4.3.5见证员

“见证员”是经业务培训，具有相关专业知识，从事检测见证工作的人员。其岗位职责如下：

01、对检测取样过程进行见证，并做好取样见证记录。

02、督促和检查施工单位按要求建立和管理标准养护室。

03、对工程现场检测活动进行见证，并做好见证记录。

04、制定监理平行检测计划，并实施平行检测相关记录和台账。

4.3.6资料员

# “资料员”是经业务培训，从事监理资料日常管理的工作人员。其岗位职责如下：

01、负责日常监理文件的打印、传递、收发、登记、归档等工作。

02、收集项目各类信息资料，及时反馈相关监理人员。

03、负责记录和保管监理文件资料管理台帐。

04、负责设计图纸、标准规范等日常保管工作，登记借阅台帐。

05、定期对监理文件资料管理要求，资料分类存放和保管。

06、负责监理竣工资料的归档、移交工作。

5. 监理工作制度

5.1项目监理机构现场工作制度

5.1.1设计交底与图纸会审制度

5.1.1.1图纸预审

01、预审条件

（1）建设单位移交经审查合格的勘察/设计文件。

（2）审图机构出具审查合格书（审图机构与人员签字、盖章齐全）。

（3）勘察/设计文件上勘察/设计单位及相关人员签字、盖章齐全。

02、预审组织：监理单位组织预审，并汇总《预审问题清单》。

03、清单移交：设计（或勘察）交底前（一周），《预审问题清单》移交设计（或勘察）单位。

5.1.1.2交底会审

01、工作组织：建设单位组织设计（或勘察）交底与图纸会审，相关单位及人员参加。

02、设计交底：设计（或勘察）单位负责对图纸文件内容进行交底和说明（附交底记录）。

03、图纸会审

（1）设计（勘察）单位负责对《预审问题清单》解释和说明。

（2）相关单位就会审问题协商讨论，形成会审意见。

04、会审记录

（1）记录整理：施工单位负责整理《会审记录》，与会各方代表签字确认。

（2）工程变更：会审内容涉及工程变更的，按工程变更程序处理。

5.1.1.3图纸修改

01、设计（勘察）文件经图纸会审后，任何单位不得随意修改。确需修改的，应经原勘察/设计单位

同意，并办理变更手续。

02、勘察/设计文件涉及以下情形修改的，由建设单位按程序重新审查。

（1）违反工程建设强制性标准。

（2）不符合结构安全和公众利益。

5.1.2施工组织设计（方案）编审制度

5.1.2.1施工编制

01、编制人员：由项目负责人负责主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

02、编制对象：

（1）施工组织总设计：群体工程内含多个单位工程的项目。

（2）单位工程施工组织设计：仅含一个单位工程的项目。

（3）施工方案：分部分项工程或专项工程。

03、编制要求：符合《建筑工程施工组织设计规范》GBT 50502-2009等相关要求。

5.1.2.2施工论证

01、论证范围

（1）超过一定规模的危险性较大分部分项工程。

（2）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

02、论证组织：施工单位组织专家论证会，相关单位及人员参加。

03、论证意见

（1）论证报告：专家组提交论证报告，，并在论证报告签字。

（2）论证修改：施工单位按论证报告的意见修改完善。

5.1.2.3施工审批

01、施工组织总设计：总包单位技术负责人审批。

02、单位工程施工组织设计：施工单位技术负责人（或委托的技术人员）审批。

03、施工方案：总包单位项目技术负责人审批

（1）需专家论证的方案：施工单位技术负责人审批（或委托的技术人员）审批。

（2）专业分包施工方案：分包单位技术负责人审批，总包单位项目技术负责人核准备案。

5.1.2.4施工报审

01、报审时间

（1）总包编制：完成施工审批（或论证）后，实施前。

（2）分包编制：完成施工审批（或论证），经总包单位审批（或核准），实施前。

（3）涉及论证：经专家论证，并按专家意见完善后，实施前。

02、报审表格：《施工组织设计报审表》B.0.1及相关附件

03、报审内容

（1）施工组织设计（方案）文本（注明编制人、审批人）

（2）施工组织设计（方案）内部审批表（具有审批权限人员签字）

（3）专家论证报告及修改回复意见（涉及需论证的方案）

5.1.2.5监理审批

01、审查人员：专业监理工程师、总监理工程师。

02、审批意见

（1）同意：施工单位按批准施工组织设计（方案）组织实施。

（2）修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工单位重新编制（或论证）、审批。

5.1.2.6文件修改

01、施工组织设计（方案）经监理批准后，施工单位不得随意修改。

02、当发生以下情形确需修改的，由施工单位按程序重新编制、论证、审批。

（1）工程设计有重大修改。

（2）有关法律、法规、标准和规范实施、修订和废止。

（3）主要施工方法有重大调整。

（4）主要施工资源配置有重大调整。

（5）施工环境有重大改变。

5.1.3分包商选择与资格审查制度

5.1.3.1施工分包

01、依法分包

（1）总包单位可将其承揽工程中的专业工程、劳务作业依法分包给具有资质的分包单位。专业工

程分包除在总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。

（2）专业分包单位可将其承揽工程中的劳务作业依法分包给具有资质的劳务分包单位。

02、禁止转包

（1）施工分包发包人应建立现场管理组织机构，关键岗位管理人员配备符合相关规定。

（2）施工分包承包人关键岗位管理人员与本单位有合法劳动关系。

5.1.3.2分包选择

01、施工发包人应有所属企业的《合格分包商名录》，选择和评价分包商的标准。

02、对于以下情形分包，需进行考察和评价。

（1）施工发包人所属企业没有《合格分包商名录》、评价和选择分包商的准则。

（2）施工发包人所属企业《合格分包商名录》以外的分包单位。

（3）总承包合同中未约定的专业工程分包单位。

5.1.3.3施工报审

01、报审时间：分包工程实施前。

（1）总包发包：总包单位选择专业分包、劳动分包。

（2）分包发包：专业分包选择劳务分包，经总包单位核准。

02、报审表格：《分包单位资格报审表》B.0.4及附件

03、报审内容

（1）分包概况：分包工程名称（或部位）、分包工程量、分包工程合同额。

（2）资质材料：营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

（3）信誉材料：纳税证明、荣誉证书、诚信手册等。

（4）业绩材料：类似分包工程业绩证明（近三年）。

（5）分包单位管理人员资格材料：人员情况表及从业资格证书。

（6）总包对分包管理制度（或协议）。

（7）考察报告（若有）

5.1.3.4监理审批

01、审查人员：专业监理工程师、总监理工程师。

02、审批意见

（1）同意：允许分包，施工发包人与分包承包人签订合同。

（2）修改：提出书面修改意见，施工发包人按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工发包人重新选择分包商。

5.1.3.5分包合同

01、合同签订：经批准的分包，分包发包人与分包承包人依法订立合同，明确各自权利、义务。

02、合同备案：分包发包人应按规定办理分包合同备案手续，发生重大变更的，应重新备案。

5.1.3.6分包管理

01、总包单位应对分包商的质量管理活动进行控制，并形成记录。主要包括以下环节

（1）审核、批准分包商的施工组织设计或专项方案。

（2）对分包商进场的物资、工具、设施与设备验收、确认。或按合同约定提供。

（3）审核、确认分包商进场管理人员和作业人员资格，针对性开展质量教育和培训、技术交底。

（4）对分包商全过程质量活动实施指导、监督、检查、评价，发现问题及时与分包商沟通处理。

02、总包单位应分包单位履约行为定期检查和考评，对不符合要求的分包商及时更换或清退，重新

选择分包商，并按原程序经批准后重新分包。

5.1.4总包管理人员配备与审查制度

5.1.4.1人员配备

01、人员数量

（1）符合施工投标文件及合同承诺要求，配备数量不低于相关规定。

（2）分阶段配备的，可按实际情况合理配备，需制定配备方案（或计划）。

（3）项目管理机构的关键岗位人员不得兼职，主要包括以下情形。

①受聘、任职两个及以上企业或项目。

②同一项目的项目负责人、质量员、安全员不得兼职其他岗位。

02、人员资格

（1）人员资格：具备相应岗位从业资格，经考核合格。

（2）劳动关系：本单位企业职工，有合法的劳动关系。

（3）分工职责：分工和职责明确，有岗位责任书。

5.1.4.2变更报审

01、变更要求

（1）变更关键岗位人员，需报经建设（监理）单位同意。

（2）变更人员资格不低于原投标文件或经批准人员的资格条件。

02、报审时间

（1）开工前：总包单位变更投标文件中关键岗位人员，人员进场后。

（2）实施中：总包单位调整或变更经批准的关键岗位人员，人员上岗前。

03、报审表格：《管理人员变更申请表》及相关附件

04、报审内容

（1）变更原因及说明。（总包单位企业分管领导签署意见）

（2）变更人员从业资格证书。

05、审批意见

（1）同意：申请变更的人员允许上岗。

（2）修改：提出书面修改意见，总包单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，总包单位调整人员。

5.1.4.3进场报审

01、报审时间

（1）开工前：总包单位组建项目管理机构，首批人员进场后。

（2）实施中：总包单位按计划配备人员，人员到岗后。

02、报审表格：《总包管理人员资格报审表》及相关附件

03、报审内容

（1）管理人员情况表

（2）管理人员授权/任命文件

（3）管理人员从业资格证明文件（含本单位职工证明文件）

（4）管理人员分工与岗位责任文件

（5）管理人员配备计划或方案（分阶段配置管理人员的）

（6）管理人员变更申请表 （若有）

5.1.4.4监理审批

01、审查人员：专业监理工程师（进场报审）、总监理工程师（变更申请）

02、审批意见

（1）同意：经批准的配备人员允许上岗。

（2）修改：提出书面修改意见，总包单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，总包单位调整人员。

5.1.5施工质量/安全管理体系检查制度

5.1.5.1管理体系

01、质量/安全管理体系

（1）根据工程相关要求，建立目标，并形成文件

（2）保证体系围绕目标，按P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）模式运行。

（3）项目管理机构组织形式（部门、人员）与工程规模、复杂程度、专业特点、人员素质相适应。

（4）对各项管理活动建立管理制度，有具体规定。

02、质量/安全责任制

（1）质量/安全有关人员需经考核合格，持有效的证书上岗。

（2）质量/安全有关人员有明确的职责和权限，建立质量/安全责任制。

03、施工人员管理制度

（1）人员资格：主要专业工种作业人员持证上岗，经考核合格。

（2）人员培训：定期或不定期针对性质量/安全教育和培训（岗前、转岗等）。

（3）技术交底：作业人员上岗前经技术交底，并签认交底记录。

（4）过程控制：作业期间对作业活动实施情况指导和检查。

04、施工技术管理制度

（1）方案编审：施工组织设计（方案）编制、论证、审批、实施、修改的管理。

（2）技术标准：技术标准确定、技术标准配备、技术标准论证的管理。

（3）图纸管理：图纸会审、变更设计的管理。

05、物资采购管理制度

（1）订货管理：供应商选择与评价、采购招标的管理。

（2）进场检验：进场验收、取样检测的管理。

（3）储存保管：标识、储存、登记的管理。

06、施工设施和机械设备管理制度

（1）配备管理：自有设备、租赁设备的管理。

（2）安装拆除：分包选择、方案制定、过程控制的管理。

（3）使用验收：使用前验收、检测的管理。

（4）维护保养：日常保管、定期维护的管理。

07、计量设备管理制度

（1）配备管理：采购、选择的管理。

（2）保管维护：保管维护、周期检定的管理。

08、试验检测管理制度

（1）人员管理：人员培训、上岗的管理。

（2）设备管理：配备、使用、保管、检定的管理

（3）委托检测：机构选择、评价、考核的管理。

09、质量/安全检查验收管理制度

（1）策划管理：验收划分、验收计划、检验计划的管理。

（2）检查管理：施工自检、定期检查与讲评、成品保护、问题处理、事故处理管理。

（3）验收管理：验收人员、验收程序、验收环节、验收要求的管理。

5.1.5.2管理检查

01、检查频率：单位工程开工前检查一次。

02、检查流程

（1）施工自检：质量/安全管理体系建立情况进行自查。

（2）施工报检：《施工质量/安全管理检查记录表》及附件。

（3）监理检查

①符合：施工质量/安全管理体系正式运转。

②不符合：提出书面意见，施工单位按意见完善管理体系。

5.1.5.3开工条件

01、施工现场准备条件

（1）设计交底与图纸会审已完成。

（2）施工组织设计已由总监理工程师签认。

（3）施工现场质量、安全生产管理体系已建立。

（4）管理及施工人员已到位。

（5）施工机械设备已进场，具备使用条件。

（6）主要工程材料已落实。

02、法律法规规定条件

（1）施工许可证已办理。

（2）质量/安全监督手续已办理。

（3）其他法律法规要求应具备的条件。

5.1.5.4开工报审

01、报审时间：单位工程开工前（群体工程每个单位工程开工前）。

02、报审表格： 《工程开工报审表》B.0.1及相关附件

03、报审内容：

（1）开工报告：施工单位开工准备及申请开工说明。

（2）质量/安全报监手续

（3）施工许可证

（4）施工现场质量/安全管理检查记录

（5）其他相关证明具备开工条件的资料

5.1.5.5开工审批

01、审查人员：总监理工程师

02、审批意见

（1）同意：允许开工，总监签发开工令。

（2）不同意：提出书面不同意原因，总包单位按书面意见落实完善。

5.1.6供应商选择与资格审查制度

5.1.6.1施工采购

01、采购方式：总包、分包单位材料/构配件/设备采购

02、采购要求

（1）符合设计要求型号、规格、性能要求及合同、相关标准的质量要求。

（2）供应单位具有合法的供应（生产）资质、相关规定产品生产、准用、备案许可。

（3）不得采购有关规定禁止使用或限制使用的淘汰产品。

5.1.6.2采购选择

01、施工采购人应有所属企业的《合格供应商名录》，选择和评价供应商的标准。

02、对于以下情形采购，需进行考察和评价。

（1）施工采购人所属企业没有《合格分包商名录》、评价和选择分包商的准则。

（2）施工采购人所属企业《合格供应商名录》以外的供应商

（3）总承包合同中约定的需考察的供应商。

5.1.6.3施工报审

01、报审范围

（1）经销商：供应物资为经销商中转供应。

（2）生产商：供应物资为生产厂家直接供应。

02、报审时间：采购物资订货前

（1）总包采购：按约定由总包单位选择供应商。

（2）分包采购：按约定专业分包单选择供应商，经总包单位核准。

03、报审表格：《供应商资格报审表》B07-3 及相关附件

04、报审内容

（1）采购概况：产品名称、规格型号、供货数量、供货时间。

（2）资质材料：营业执照、资质证书、生产或经营许可、准用或备案许可。

（3）信誉材料：纳税证明、荣誉证书、诚信手册等。

（4）业绩材料：类似供货业绩证明（近三年）。

（5）质保体系：生产单位质量保证体系证明资料。

（6）对供应商管理制度（或协议草案）

（7）考察报告（若有）

5.1.6.4监理审批

01、审查人员：专业监理工程师。

02、审批意见

（1）同意：允许采购，施工采购人与供应商签订合同。

（2）修改：提出书面修改意见，施工采购人按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工采购人重新选择供应商。

5.1.6.5采购合同

01、合同签订：经批准的采购，采购人与供应商应依法订立合同，明确各自权利、义务。

02、合同备案：采购人应按规定办理合同备案或登记，发生重大变更的，重新备案或登记。

5.1.6.6采购管理

01、总包单位应对物资采购管理活动进行控制，并形成记录。主要包括以下环节

（1）对采购物资进行检验，合格后使用。

（2）对进场物资及状态标识和记录，对不合格的及时隔离或退场。

（3）对物资的储存、搬运做好防护和维护，建立耗损记录。

02、总包单位应供应单位履约行为定期检查和考评，对不符合要求的供应商及时更换或清退，重新

选择供应商，并按原程序经批准后重新采购。

5.1.7质量检测机构委托与资格审查制度

5.1.7.1检测机构

01、检测业务：见证取样检测、专项检测。

02、检测资质：按有关规定取得相应的资质，并在资质证书核定的范围内从事检测活动。

03、检测人员：具有相应从业资格的检测人员，经考核合格。

04、检测设备：具有相应的检测仪器/设备，经计量认证合格。

05、检测管理：具有健全的管理制度及相应检测控制措施。

5.1.7.2检测委托

01、委托方式：按约定由建设单位或施工单位委托。

02、委托要求

（1）检测机构不得与所检工程相关参建单位有隶属关系或者其他利害关系。

（2）同一建设工程项目中，不得同时接受相关参建单位两方以上的检测委托。

（3）检测机构接受委托后，不得转让检测业务。

03、检测委托人应有选择和评价质量检测机构的标准，对于以下情形，需进行考察和评价。

（1）施工委托人没有选择和评价质量检测机构的标准。

（2）承担特殊检测项目的检测机构或合同中有特殊约定的。

5.1.7.3施工报审

01、报审范围

（1）涉及材料见证取样的质量检测机构。

（2）涉及结构安全和主要功能检测的质量检测机构。

（3）涉及其他相关专项检测（如环境监测等）的检测机构。

02、报审时间：检测实施前。

（1）总包委托：按约定由总包单位委托。

（2）分包委托：按约定专业分包单委托，经总包单位核准。

03、报审表格：《检测机构资格报审表0及相关附件

04、报审内容

（1）检测概况：检测范围、检测工作量、检测合同金额等。

（2）资质材料：营业执照、资质证书、计量认证证书等。

（3）信誉材料：纳税证明、荣誉证书、诚信手册等。

（4）业绩材料：类似供货业绩证明（近三年）。

（5）质保体系：检测机构内部质量保证体系证明资料。

（6）现场检测人员与设备材料：检测人员资格证书、检测设备合格证明文件。

（7）对检测机构管理制度（或协议草案）

（8）考察报告（若有）

5.1.7.4监理审批

01、审查人员：专业监理工程师。

02、审批意见

（1）同意：允许委托，施工检测委托人与检测机构签订合同。

（2）修改：提出书面修改意见，施工检测委托人按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工检测委托人重新选择检测机构。

5.1.7.5检测合同

01、合同签订：经批准的委托，委托人与检测机构应依法订立合同，明确各自权利、义务。

02、合同备案：委托人应按规定办理合同备案或登记，发生重大变更的，重新备案或登记。

5.1.8计量设备配备与检查制度

5.1.8.1设备配备

01、配备范围

（1）施工测量仪器/设备：用于施工控制测量的相关仪器/设备。

（2）实测实量工具/仪器：采用量测法进行质量检验所需的工具、设备、仪表等。

（3）施工试验检测设备：采用试验法进行质量检验所需的仪器、设备、器具等。

02、配备要求

（1）配备设备数量、性能能满足现场施工质量检验的需要。

（2）设备质量合格证明文件齐全，涉及法定计量设备，经标定合格，在有效期内使用。

5.1.8.2施工报审

01、报审时间：检验设备使用前。

（1）总包配备：总包单位配备的质量检验设备。

（2）分包配备：分包单位配备的质量检验设备，经总包单位核准。

02、报审表格：《计量设备配备报审表》B07-5 及相关附件

03、报审内容

（1）设备概况：名称、用途、规格型号、产地、数量、精度、计量标定情况等。

（2）质量合格证明文件：相关设备出厂质量合格证书、出厂检验报告。

（3）计量标定合格证书：涉及计量设备标定检验合格证书。

5.1.8.4监理审批

01、审查人员：专业监理工程师。

02、审批意见

（1）同意：允许使用，施工单位使用计量设备开展质量检验活动。

（2）修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工单位重新配备质量检验设备。

5.1.8.5设备管理

01、计量设备经监理批准后，施工单位应加强对设备日常保管和维护。

02、当计量设备不能满足使用要求或超过计量标定期限的，应按程序重新报审。

5.1.9材料/构配件/设备进场检验与见证取样制度

5.1.9.1施工自检

01、资料查验：进货凭证、质量合格证明文件。

02、外观查验：材料/构配件的规格型号、外观质量、尺寸偏差。

03、开箱查验：设备的规格型号、外观质量、设备配件等。

04、见证取样：按规定需进场复验材料进行取样检测。

5.1.9.2见证取样

01、取样范围

（1）建筑材料（水泥、砂石料、预拌混凝土、钢筋、钢筋连接件、砌体、防水、回填材料等）

（2）建筑装饰材料（无机非金属材料、人造木板、涂料等）

（3）建筑幕墙材料（玻璃、密封材料、结构胶、铝合金型材及板材、石材等）

（4）建筑门窗材料（（木门窗、铝合金门窗、塑料门窗等）

（5）建筑节能材料（墙体材料、节能门窗、节能玻璃、保温材料等）

（6）其他规定需要取样材料。

02、见证流程

（1）取样通知：施工单位取样员填写《检验委托单》，通知监理现场见证。

（2）信息核实：监理核实《检验委托单》信息。

（3）现场取样：取样员现场取样，监理见证取样过程。

（4）镶嵌标识：取样员对取样材料镶嵌唯一性标识，监理见证。

（5）取样确认：现场确认封样，监理确认《检验委托单》信息、签字。

（6）样品送样：由检测机构现场收样或监理见证送样。

（7）见证记录：监理见证人员填写《取样见证记录》。

03、样品检测

（1）合格：进场材料施工报审。

（2）不合格：不合格处置（加倍复验或退场）。

5.1.9.3施工报审

01、报审时间

（1）施工自检合格，使用或安装前。

①总包采购：总包自检后通知监理复检

②分包采购：分包自检后，总包核准，通知监理复检

③业主采购：总包自检后通知监理、业主共同检验。

（2）涉及见证取样的材料，检测单位出具合格检测报告。

02、报审表格：《工程材料/构配件/设备报审表》B06 及相关附件

03、报审内容

（1）物资概况：物资名称、规格型号、供货数量、生产厂家等

（2）进货原始凭证：进货单据等

（3）质量合格证明文件：出厂合格、型式检验、产品许可等。

（4）检验委托单：需取样材料的检验委托单或三方取样确认表。

（5）进场复验检测报告。

（6）自检结果。

5.1.9.4监理审查

01、审查人员：专业监理工程师、见证员。

02、审批意见

（1）合格：允许工程材料/构配件/设备进场使用或安装。

（2）修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不合格：提出书面不合格原因，施工单位退场或更换供应商。

5.1.10标准养护室验收与定期检查制度

5.1.10.1现场养护

01、设施要求

（1）标准养护室具备保温隔热，面积满足养护需要及相关规定。

（2）配备必要的恒温装置（如空调、电热棒等），室内温度控制在20±3℃范围。

（3）配备喷淋装置或砌水池养护（水温与室温相同），控制室内湿度符合相关要求。

（4）设立砂浆试块立柜，控制湿度60%～80%。

（5）配置温度计和湿度计，每天专人记录2次。

02、管理要求

（1）施工单位应建立现场标准养护室管理制度。

（2）委派专人负责对现场标准养护室进行管理，建立相关工作台账。

5.1.10.2施工报验

01、报验时间：现场标准养护室设置完成，施工自检合格后。

02、报验表格：《现场标准养护室报验表》及相关附件

03、报验内容：

（1）现场标准养护室施工自检记录。

（2）现场标准养护室设施配备情况表及相关附件

（3）现场标准养护室管理制度。

5.1.10.3监理验收

01、验收人员：专业监理工程师。

02、验收意见

（1）符合：允许现场标准养护室正式投入使用。

（2）不符合：提出书面不符合意见，施工单位按意见完善后重新报验。

5.1.10.4定期检查

01、检查人员：专业监理工程师、见证员。

02、检查意见

（1）合格：现场标准养护室继续使用。

（2）不合格：提出书面不合格意见，施工单位整改完善。

5.1.11控制测量成果复核与监理验收制度

5.1.11.1施工测量

01、控制要求

（1）测量人员：施工单位测量人员经考核合格，持有效证书上岗。

（2）测量仪器：施工单位测量仪器经标定检验合格，在有效期限内使用。

（3）测量记录：施工单位测量原始记录应完整、齐全。

（4）复验流程：各阶段施工测量控制环节，需经施工和监理复核、验收，合格后进入后道工序。

（5）控制点位：对已布置的测量控制点位，需经施工自检和监理复检，合格后使用。

02、控制环节

（1）设计交桩

①工作组织：建设单位组织，相关单位及人员参加。

②交接记录：按交接桩成果资料对桩位现场确认，形成交接记录。

③点位使用：经施工自检、监理复验，合格后使用。

④成果保护：施工单位应对设计交桩点位采取必要保护措施。

（2）加密控制（若有）

①测量方案：施工单位编制控制测量方案，按程序经审批后实施。

②测量依据：依据交接桩成果资料（规划红线等）。

③点位使用：经施工自检、监理复验，合格后使用。

④成果保护：施工单位应对加密控制点位应采取必要保护措施，定期检查。

（3）定位放线

①测量依据：依据设计图纸及设计交桩成果（或加密控制成果）

②工作程序：经施工自检、监理复验，合格后使进入后道工序。

（4）变形监测

①监测方案：施工单位编制变形测量方案，按程序经审批后实施。

②监测依据：依据设计要求和变形测量控制网

③点位使用：经施工自检、监理复验，合格后使用。

④成果提交：按监测频率定期提交数据和分析。

5.1.11.2施工报验

01、报验时间：施工自检合格后。

（1）设计交桩：完成设计交桩工作，设计交桩成果正式使用前。

（2）加密控制：按方案完成加密控制点位布置，加密控制成果使用前。

（3）定位放线：完成图纸施工放线，进入下道工序前。

（4）变形监测：按监测频率每次完成监测工作后。

02、报验表格：《施工控制测量成果报验表》B05及相关附件

03、报验内容

（1）施工控制测量依据性资料（设计交桩成果、规划红线资料、加密控制网等）

（2）施工控制测量成果自检记录。

（3）控制测量点位检查记录。

5.1.11.3监理复验

01、复验人员：专业监理工程师。

02、复验意见

（1）合格：允许施工单位进入后道工序。

（2）不合格：提出书面不合格意见，施工单位按意见完善后重新报验。

5.1.12变形监测成果报告与定期分析制度

5.1.12.1变形监测

01、监测内容：应符合设计和规范要求。

（1）变形监测控制网布置。

（2）沉降观测

（3）位移观测

（4）特殊项目观测。

02、监测委托：应委托具有资质的专业监测单位。

（1）监测人员：经考核合格，持有效证书上岗。

（2）监测设备：经标定检验合格，监测精度满足监测要求。

03、监测控制:

（1）监测方案：应编制专项监测方案，按程序经审批后实施。

（2）基准控制：变形监测控制网应按施工控制测量程序经检验合格后使用，并定期复核。

（3）监测记录：初始、阶段的监测原始记录应完整、齐全。

（4）成果提交：按周期或变形发展情况提交相应成果与分析资料。

5.1.12.2监测报告

01、报告时间：

（1）首次成果：完成监测对象的初始监测。

（2）阶段成果：完成监测对象的每周期监测。

（3）综合成果：完成所有监测内容。

02、报告表格：每期监测对象的监测报表

03、报表内容：

（1）首次成果：初始监测数据。

（2）阶段成果：按监测频率每期监测数据的变形量、累计变形量，变形趋势分析

5.1.12.3监理审核

01、审核人员：专业监理工程师、总监理工程师。

02、审核意见

（1）正常：采纳本次监测成果，继续实施监测。

（2）异常：组织相关单位分析原因，采取处理措施。

5.1.12.4异常处理

01、出现以下异常情况时，监测单位应及时反馈。

（1）变形量或变形速率出现异常变化。

（2）变形量达到或超过预警值。

（3）建筑或基坑及影响范围内的建（构）筑物及地表出现异常。

（4）由于自然灾害引起的其他变形异常情况。

02、监测成果异常处理流程与措施

（1）组织分析会议，分析原因，采取控制变形发展的技术和管理措施。

（2）增加观测频率或调整方案，直至变形观测数据稳定。

（3）发生事故时，应立即启动应急救援抢险预案。

5.1.13施工质量/安全标准化达标检查与考核制度

5.1.13.1考核目标

01、施工现场达标“合格率”：100%。

02、施工现场达标“优良率”：特级、一级企业90%；二级企业80%；三级及其他企业70%。

5.1.13.2考核申报

01、总包申报：开工后10天后，总包企业向受监监督站申报。

02、分包增报：分包合同签订10天后，总包企业核准向受监监督站增报。

5.1.13.3过程管理

01、每日巡查：总包、分包管理人员对现场及班组活动检查，并记录（检查部位及隐患整改情况）

02、每周检查

（1）工作组织：监理单位组织每周定期检查（或总包单位自行组织）

（2）参加人员：监理单位、总包单位、分包单位项目负责人或委托人及相关质量/安全管理人员。

（3）检查内容

①施工现场质量、安全状况。

②质量/安全保证体系运转情况。

（4）现场讲评：经现场检查后，召开检查和讲评会议，监理起草纪要，与会各方签字确认。

（5）隐患处置

①隐患根据“三定”定原则（定人、定时、定措施）落实整改，并书面记录。

②总包单位复查确认隐患封闭情况后，报监理单位复查落实情况。

5.1.13.4考核管理

01、考核依据：每日检查、每周检查情况。

02、考评周期

（1）月度考评：总包自评（含对分包月评与确认）、监理复评、监督站季度确认。

（2）竣工考评：

①分包竣工：分包自评、总包确认、监理核准。

②工程竣工：总包自评、监理核准、监督站确认。

03、考核结论

| 考评周期 | 优良 | 合 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度考评 | ≥80 | 70～79 | ＜70 |
| 季度确认 | 月评无不合格，且有优良； | 其他情形 | 超过2次月评不合格 |
| 竣工确认 | 季度优良≥总次数1/2，且无不合格 | 其他情形 | 季度确认3次以上或连续2次不合格 |

5.1.14施工现场监理检查与问题处理制度

5.1.14.1检查方式

01、见证检测：监理人员对材料取样、专项检测活动现场监督。

02、巡视检查：监理人员对施工现场定期或不定期进行巡视、检查。

03、旁站监督：监理人员对关键部位（工序）施工现场监督。

04、平行检验：监理人员在施工单位自检基础上，按一定比例独立检验。

5.1.14.2问题处理

01、处理方式

（1）口头通知：监理口头告知施工单位存在的某项问题。

（2）书面通知：监理以《监理通知》书面方式责令施工单位问题处理。

（3）工程暂停：监理以《暂停令》书面方式责令施工单位暂停时施工。

02、处理期限

（1）立即处理：针对发现的问题当场处理。

（2）限期处理：限定处理期限内进行处理。限定期限内未处理完毕，施工单位需说明原因及下步

整改处理计划。

03、处理回复

（1）口头通知：无需回复。

（2）监理通知：需整改处理后，施工单位填报《监理通知回复单》，经复查合格后消项。

（3）工程暂停：需暂停原因消除后，施工单位填报《复工报审表》，经复查合格后复工。

5.1.15施工进度计划监理审批与检查制度

5.1.15.1进度计划

01、计划内容

（1）施工总进度计划。

（2）阶段性进度计划。

（3）施工进度调整计划。

02、编制要求

（1）施工进度计划满足合同中工期的约定。

（2）施工进度计划主要工程项目无遗漏。

（3）阶段性进度计划、调整计划满足节点工期要求及总进度控制目标要求。

（4）人员、材料、机械等资源供应计划需满足施工进度计划需要。

（5）其他相关要求。

5.1.15.2施工报审

01、报审时间：

（1）施工总进度计划：工程开工前。

（2）阶段性施工进度计划：每月、每季、每年。

（3）调整性施工进度计划：进度控制目标改变或施工延误。

02、报审表格：《施工进度计划报审表》B12及相关附件

03、报验内容

（1）施工总进度计划

（2）阶段性施工进度计划

（3）施工进度调整计划

（4）施工资源配置计划（人、机、料等）及相关说明

（5）施工进度纠偏措施。

5.1.15.3监理审查

01、审查人员：专业监理工程师、总监理工程师。

02、审查意见

（1）同意：按批准的计划实施。

（2）修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

（3）不同意：提出书面不同意原因，施工单位重新编制。

5.1.16工程计量与支付审查制度

5.1.16.1工程计量

01、计量范围

（1）工程量清单以内的已完成合格工程量。

（2）工程量清单以外增减、暂定、遗漏的已完成实际工作量。

02、计量周期和规则：符合合同约定。

5.1.16.2计量审核

01、施工报审

（1）报审时间

①计划工程量报审：按合同约定周期。

②已完工程量报审：按合同约定周期。

（2）报审表格：《工程计量报审表》B07及相关附件

（3）报审内容

①计划工程量报表。

②已完合同内工程量报表。

③已完合同外工程量报表。

④相应支持性证明文件。

02、监理审查

（1）审查人员：专业监理工程师。

（2）审查意见

①同意：按批准数量计算工程量

②修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

5.1.16.3支付审核

01、审核范围

（1）合同价款中期支付（预付款、进度款、安全文明措施费、总承包服务费等）。

（2）竣工结算款支付。

02、签证周期和规则：符合合同约定。

5.1.16.4支付审查

01、施工报审

（1）报审时间：按合同约定支付周期。

（2）报审表格：《工程款支付报审表》B11及相关附件

①截和至本次付款周期未已实施工程的合同价款。

②增加和扣减的变更金额。

③增加和扣减的索赔金额。

④支付的预付款和扣减的返还预付款。

⑤扣减的质保金

⑥按合同约定应增加和扣减的其他金额。

（3）报审内容

①已完工程量报表。

②竣工结算证明材料。

③相应支持性证明文件。

02、监理审查

（1）审查人员：专业监理工程师、总监理工程师。

（2）审查意见

①同意：按批准工程量计算合同支付款。

②修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

5.1.17质量/安全事故报告、调查和处理制度

5.1.17.1事故等级

| 等级 | 人员死亡 | 人员重伤 | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | ≥30人 | ≥100人 | ≥1亿元 |
| 重大事故 | 10～29人 | 50～99人 | 0.5亿～1亿 |
| 较大事故 | 3～9人 | 10～49人 | 0.1亿～0.5亿 |
| 一般事故 | ≤2人 | ≤9人 | 0.01亿～0.1亿 |
| 社会影响恶劣的质量问题 | 无 | 无 | ＜0.01亿 |

5.1.17.2事故报告

01、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

02、事故发生后，对施工单位的事故报告要求

（1）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告。

（2）施工单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门

和有关部门报告。

（3）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有

关部门报告。

（4）实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

03、事故发生后，对建设主管部门的事故报告要求

（1）建设主管部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知安全生产监督管理

部门、公安机关、劳动保障行政主管部门、工会和人民检察院。

（2）较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门。

（3）一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。

（4）建设主管部门依照本条规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院建设主管部

门接到重大事故和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。

（5）必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况。

（6）建设主管部门按照本规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过2小时。

04、事故报告内容：

（1）事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

（2）事故的简要经过；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（4）事故的初步原因；

（5）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（6）事故报告单位或报告人员。

（7）其他应当报告的情况。

05、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

5.1.17.3事故调查

01、建设主管部门应当按照有关人民政府的授权或委托组织事故调查组对事故进行调查，并履行下

列职责。

（1）核实事故项目基本情况，包括项目履行法定建设程序情况、参与项目建设活动各方主体履行

职责的情况。

（2）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，并依据国家有关法律法规和技术标

准分析事故的直接原因和间接原因。

（3）认定事故的性质，明确事故责任单位和责任人员在事故中的责任。

（4）依照国家有关法律法规对事故的责任单位和责任人员提出处理建议。

（5）总结事故教训，提出防范和整改措施。

（6）提交事故调查报告。

02、事故调查报告应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况。

（2）事故发生经过和事故救援情况；

（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

（4）事故发生的原因和事故性质；

（5）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；

（6）事故防范和整改措施。

03、事故调查报告应当附具有关证据材料，事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

5.1.17.4事故处理

01、建设主管部门应当依据有关人民政府对事故的批复和有关法律法规的规定，对事故相关责任者

实施行政处罚。处罚权限不属本级建设主管部门的，应当在收到事故调查报告批复后15个工

作日内，将事故调查报告（附具有关证据材料）、结案批复、本级建设主管部门对有关责任者的

处理建议等转送有权限的建设主管部门。

02、建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位

给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚；对事故负有责任的相关单位给予罚款、停业整顿、降

低资质等级或吊销资质证书的处罚。

03、建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对事故发生负有责任的注册执业资格人员给予罚

款、停止执业或吊销其注册执业资格证书的处罚。

5.1.18监理质量验收与不合格处理制度

5.1.18.1验收要求

01、质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

02、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。

03、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

04、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中

按规定进行见证检验。

05、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可

继续施工。

06、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验。

07、工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

5.1.18.2验收划分

01、划分要求

（1）验收划分应符合工程特点和相关验收标准规范，便于质量控制和验收。

（2）专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。

（3）当专业验收规范对工程中的验收项目未做相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工

等 相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设

单位组织专家论证。

02、划分报审

（1）报审时间

①单位工程开工前：完成单位工程、分部、分项工程划分。

②分项工程施工前：完成分项工程检验批、关键部位（工序）划分。

（2）报审表格：《质量验收划分成果表》B07-1及相关附件

（3）报验内容

①单位工程、分部工程、分项工程划分成果

②分项工程、检验批划分成果（明确验收标准）

③关键部位（工序）划分成果

④施工过程控制记录

03、监理审批

（1）审查人员：专业监理工程师、总监理工程师。

（2）审查意见

①同意：按批准的划分成果控制和验收。

②修改：提出书面修改意见，施工单位按修改意见完善后重新报审。

③不同意：提出书面不同意原因，施工单位重新划分和报审。

5.1.18.3中间验收

01、工序验收

（1）报验时间：前道工序完成，后道工序实施前。

①隐蔽工程（含基坑验槽）

②关键部位（工序）、关键节点（环节）

③新技术、新工艺、新材料的样板工序（部位）

④对质量控制要求高的样板工序（部位）

⑤其他监理提出检查要求的重要工序

（2）报验表格：《报验表》B07（通用表）或专用表B07-7及相关附件

①隐蔽验收记录（前道工序涉及隐蔽内容的）

②工序交接质量验收记录表

③关键部位（工序）质量验收记录表

④样板部位（工序）质量验收记录表

⑤工序作业施工记录

⑥关键节点施工条件验收核查表

（3）监理验收

①验收组织：专业监理工程师组织施工单位质检员进行验收。

②合格标准：检验项目符合相关专业验收规范或标准规定。

③验收意见

●合格：施工单位进入下道工序

●不合格：提出书面不合格原因，施工单位按处理意见完善后重新报验。

02、检验批验收

（1）报验时间：检验批所含工序完成，下道工序前。

（2）报验表格：《报验表》B07（通用表）或专用表B07-8及相关附件

①检验批质量验收记录表

②涉及结构安全和主要施工功能检验报告或记录

（3）监理验收

①验收组织：专业监理工程师组织施工单位质检员进行验收。

②合格标准

●主控项目的质量经抽样检验均应合格。

●一般项目的质量经抽样检验合格。

●具有完整的旅工操作依据、质量验收记录。

③验收意见

●合格：施工单位进入下道工序

●不合格：提出书面不合格原因，施工单位按处理意见完善后重新报验。

03、分项工程验收

（1）报验时间：分项工程所含检验批完成，下道工序前。

（2）报验表格：《报验表》B07（通用表）或专用表B07-9及相关附件

①分项工程质量验收记录表

②涉及结构安全和主要施工功能检验报告或记录

（3）监理验收

①验收组织：专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

②合格标准

●所含检验批的质量均应验收合格。

●所含检验批的质量验收记录应完整。

③验收意见

●合格：施工单位进入下道工序

●不合格：提出书面不合格意见，施工单位按处理意见完善后重新报验。

04、分部（子分部）工程验收

（1）报验时间：分部（子分部）工程所含分项工程完成，下道工序前。

（2）报验表格：《分部工程报验表》B08及相关附件

①分部（子分部）工程质量验收记录

②分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

③分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录

④分部（子分部）工程观感质量检查记录

⑤分部（子分部）工程质量自评报告

（3）监理验收

①验收组织

●总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

●勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。●设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

②合格标准

●所含分项工程的质量均应验收合格；

●质量控制资料应完整；

●有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

●观感质量应符合要求。

③验收意见

●合格：施工单位进入下道工序

●不合格：提出书面不合格原因，施工单位按处理意见完善后重新报验。

05、单位工程（子分部）竣工预验收

（1）报审时间：单位工程（子单位）工程所含分部工程完成，竣工验收前。

（2）报审表格：《单位工程竣工验收报审表》B10及相关附件

①单位工程竣工验收自评报告

②单位工程质量控制资料核查记录

③单位工程安全和功能检验项目资料核查和抽查记录

④单位工程观感质量检查记录

⑤预验收整改消项报告

（3）监理验收

①验收组织：总监理工程师组织相关单位负责人等进行验收。

②合格标准

●所含分部工程的质量均应验收合格；

●质量控制资料应完整；

●所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

●主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

●观感质量应符合要求。

③验收意见

●合格：由施工单位向建设单位提交竣工验收报告，

●不合格：提出书面不合格原因，施工单位按处理意见完善后重新报审。

5.1.18.4竣工验收

01、验收条件

（1）完成工程设计和合同约定的各项内容。

（2）施工单位、监理单位、勘察设计单位提出各自质量报告，并经相关单位及人员签字、盖章。

（3）有完整的技术档案和施工管理资料。

（4）建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及质量检测和功能性试验资料齐全。

（5）建设单位已按合同约定支付工程款。

（6）有施工单位签署的工程质量保修书。

（7）对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。

（8）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

（9）法律、法规规定的其他条件。

02、验收程序

（1）竣工申请

①施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

②监理单位审查工程竣工报告，总监理工程师签署意见。

（2）验收准备

①建设单位接到竣工报告后，成立验收组，组织竣工验收。

②建设单位制定验收方案。对于重大和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

③建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督

该工程的工程质量监督机构。

（3）竣工验收

①验收流程

.●建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、

法规和工程建设强制性标准的情况。

●审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

●实地查验工程质量。

●.对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员

签署的工程竣工验收意见。

②验收结论

●验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。

●参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新

组织工程竣工验收。

5.1.18.5不合格处理

01、予以验收

（1）经返工重做或更换器具、设备的，应重新验收。

（2）经有资格的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批。

（3）经有资格的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，认可能满足结构安全

和使用功能的，由设计单位出具核验证明书，可予以验收。

02、让步验收

不符合验收要求，经检测单位检测鉴定达不到设计要求，设计单位也不出具核验证明书，经与建设单位协商，同意加固或返修处理，事先提出处理方案，按方案经加固补强或返修处理的，可按技术处理方案或协商文件验收

03、严禁验收

经加固或返修处理仍达不到满足结构安全和使用要求的，不能验收。

5.2项目监理机构内部工作制度

5.2.1监理实施细则编制与审批制度

5.2.1.1编制范围

01、专业性较强的分部分项工程。

02、危险性较大的分部分项工程。

03、其他需要编制的工程。

5.2.1.2编制依据

01、监理规划（或相应监理方案、计划）。

02、专业工程相关建设标准、设计文件。

03、施工组织设计、（专项）施工方案。

5.2.1.3编制内容

01、专业工程特点（材料类型、设计特点、施工难点、施工工艺等）

02、监理工作流程（各项专业工程监理工作的针对性工作流程）

03、监理工作要点（质量或安全过程控制要点、检查要点、验收标准）

04、监理工作方法及措施（监理所采取的控制方法和措施）

05、监理工作计划（针对各项监理工作制定初步计划）

06、其他根据管理需要增加的内容。

5.2.1.4编审流程

01、编制：工程实施前，由专业监理工程师负责编制。

02、审批：总监理工程师审批后实施。

5.2.1.5文件修改

01、修改条件：原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时

02、修改程序：由专业监理工程师修改后，总监重新审批后实施。

5.2.2监理工作交底制度

5.2.2.1交底范围

01、根据监理工作需要对建设相关其他方进行交底。

02、项目监理机构内部人员工作交底。

03、监理公司对项目管理机构开工前交底。

5.2.2.2交底内容

01、监理规划、安全监理方案等监理管理策划类文件。

02、监理对现场工作的规定或要求。

03、其他根据工作需要交底的内容。

5.2.1.3交底流程

01、交底准备：项目监理机构策划需交底的管理文件。

02、交底会议：根据管理需要，组织现场交底会议。

03、交底记录：交底单位、被交底单位及人员签字确认交底记录，记录存档。

5.2.3监理工作日志制度

5.2.3.1日记内容

01、天气和施工环境情况。

02、现场施工情况

（1）当日施工内容（施工工序、施工部位等）

（2）当日施工资源情况（劳动力、材料、机械设备等）

03、现场监理情况

（1）旁站监督情况（旁站部位/工序、旁站时间等）

（2）巡视检查情况（巡视部位/工序、巡视时间等）

（3）见证取样情况（见证取样材料类别、数量等）

（4）见证检测情况（见证专项检测的内容、时间等）

（5）中间验收情况（验收部位、工序、时间等）

（6）平行检测情况（平行检测内容、数量、时间等）

（7）现场计量签证情况（计量/签证内容、数量等）

（8）组织会议情况（监理例会、专题会议等）

（9）其他反映现场监理工作的情况。

04、存在问题及处理

（1）监理工作中发现的问题描述。

（2）针对发现的问题处理方式及结果。

（3）监理指令文书整改复查情况。

05、重大事项

（1）完成关键工期节点。

（2）上级部门或领导莅临现场检查指导工作。

（3）其他。

5.2.3.2日记要求

01、记录人员：当班监理工程师负责统一填写。

02、日记签认：总监理工程师（或授权总监代表）定期对日记进行签认。

03、填写要求

（1）应能全面反映当日主要施工活动、监理活动。

（2）记录内容详细、真实；字迹工整、清晰；使用黑色钢笔、水笔填写。

（3）记录的问题有可追溯性。

5.2.4监理工作月报制度

5.2.4.1月报内容

01、本月工程实施情况

02、本月工程进度情况（进度统计与比较、施工资源投入等）

03、本月工程质量情况（材料情况、验收情况、试验检测情况等）

04、本月工程计量与支付款签证情况（计量情况、支付签证情况等）

05、本月合同其他事项管理情况

06、监理工作统计及照片

07、本月主要问题及处理情况（质量、进度、造价等）

08、下月监理工作重点（内部、外部）

5.2.4.2月报编制

01、监理月报由总监理工程师组织编制，并按期签发。

02、监理月报编制内容采用项目监理机构统一表式，具体编制内容由总监理工程师进行分工。

03、监理月报编制和上报时间满足建设单位要，定期提交。

5.2.5监理质量评估与总结制度

5.2.5.1质量评估

01、评估内容：分部工程、单位工程

02、评估条件：施工单位完成质量自评，并提交自评报告。

03、评估报告

（1）报告编制：总监理工程师组织监理人员进行编制。

（2）报告内容

①工程概况；

②监理评估依据

③建设工程监理合同履行情况；

④施工过程控制情况

⑤施工质量检验情况

⑥质量评估结论

⑦附件（相关质量抽样检验记、照片录等）

5.2.5.2工作总结

01、总结内容：竣工总结、阶段性小结

02、总结报告

（1）报告编制：总监理工程师组织监理人员进行编制。

（2）报告内容

①工程概况。

②项目监理机构。

③建设工程监理合同履行情况。

④监理工作成效。

⑤监理工作中发现的问题及其处理情况。

⑥说明和建议。

5.2.5监理工作联系制度

5.2.5.1联系范围

01、建设单位：现场代表及相关人员。

02、总包单位：项目管理机构及相关管理人员。

03、设计单位：监理与设计之间联系，主要通过建设单位进行协调。

04、其他根据需要联系的单位及人员。

5.2.5.2联系方式

01、口头联系：口头告知，对重要事项宜书面联系确认。

02、书面联系：监理工作联系单。

5.2.5.3联系内容

01、告知：告知相关方注意事项。

02、建议：对相关方提出建议。

03、要求：对相关方提出要求。

04、其他事前需要控制的内容。

5.2.5.4书面联系

01、联系内容：事由、主要联系内容。

02、联系单位：主送需联系的一方或多方，需其他方了解联系内容的抄送。

03、联系确认：由监理发出的书面联系，被联系单位应在发文台账内签收确认。

5.2.6监理通知签发与整改复查制度

5.2.6.1签发事由

01、施工存在质量问题。

02、采用不适当的施工工艺或方法。

03、施工不当，造成质量不合格。

5.2.6.2通知内容

01、通知单位：主送总包单位、抄送建设单位

02、通知权限：监理工程师

03、通知事由：某项需处理问题的描述。

04、通知事项

（1）发现时间：监理发现某项问题的时间、地点（部位）

（2）问题描述：问题特征、可能造成的影响，文字严谨。

（3）处理依据：存在问题违反内容。

（4）处理意见：问题处理期限、处理要求。

5.2.6.3通知复查

01、复查人员：谁签发谁负责复查。

02、复查程序：

（1）施工单位整改处理，提交《监理通知回复》。

（2）监理人员对《监理通知回复》现场复查核实。

03、复查意见：

（1）闭合：问题予以消项，并签字确认。

（2）未闭合：判断问题的严重程度，采取进一步处理措施。

5.2.7监理工作报告制度

01、报告方式：向建设单位书面报告同时，向政府监督部门网上申报。

02、报告期限：自办理质量安全监督手续至竣工验收结束。

03、报告内容

（1）监理月报：按相关要求定期上报。还应增加以下内容

①施工现场质量安全隐患和危险性较大工程的控制情况。

②现场建设程序执行情况及相关单位质量安全行为。

③国家和本市强制性标准执行情况。

④监理开展的审核情况，指令发出及落实情况。

（2）监理专报：对重点部位/工序情况，及发现问题及处理情况专项报告。

# （3）紧急报告：发生重大隐患，施工单位拒绝服从项目监理机构管理，可能产生严重后果时。

6. 质量控制

6.1质量控制目标

6.1.1目标分解

6.1..1.1分解目标

单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量验收一次合格率100%，满足质量验收标准。

宿舍楼项目

建筑工程

室外工程

人防工程

地基基础

主体结构

建筑装饰装修

建筑屋面

建筑给排水

通风空调

建筑电气

智能建筑

建筑节能

电梯工程

结构工程

孔口防护

室外道路

室外环境

附属构筑物

绿化景观

桩基础

基坑支护

现浇结构、装配式结构

外立面、室内装饰

防水工程

装饰装修

给排水

通风空调

建筑电气

土方工程

地下结构

地下防水

6.1..1.2分解流程

有

无

否

是

是

单位/分部/分项划分

（总包单位）

审核

（监理、建设单位）

否

符合？

质量控制和验收

（参建单位）

检验批划分

（施工单位）

审核

（监理单位）

标准？

修改

（总包单位）

专题论证

（参建单位）

报审B07

（总包单位）

符合？

修改

（施工单位）

标准确认

（参建单位）

报审B07

（总包单位）

分项施工前

（施工单位）

6.1..1.3分解原则

01、单位工程

（1）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为—个单位工程。

（2）对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。

02、分部工程

（1）按专业性质、工程部位确定；

（2）当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部

工程划分为若干子分部工程。

03、分项工程：按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

04、检验批：按质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。

6.1.2质量目标实现风险分析与预防对策

6.1..2.1影响因素

01、人员素质

（1）管理者素质：文化水平、技术水平、管理能力、组织能力、职业道德等。

（2）操作者素质：文化水平、作业能力、身体素质等。

02、工程材料

（1）构成工程实体的材料/构配件/设备。

（2）施工中使用的各类周转性、临时性辅助材料。

03、机械设备

（1）构成工程实体设备及配套设备。

（2）施工中使用的各类机械机具。

04、施工方法

（1）工艺方法：施工工艺的先进性、适用性、可操作性、施工操作的正确性。

（2） 施工方案：施工方案的合理性、针对性。

05、环境条件

（1）周边环境：建设区域的地质、水文、气象等条件，周边可能影响范围内的建（构）筑物。

（2）作业环境：作业面场地环境、作业面施工条件（水、电等）。

（3）管理环境：合同结构与管理关系、合同各方的管理体系。

6.1..2.1预防对策

01、人员素质

（1）开工前，对施工单位项目管理机构人员资格审查，确保施工质量自控体系运转前健全。

（2）作业前，对施工单位特种作业人员资格审查，督促落实质量教育培训和技术交底工作。

02、工程材料

（1）采购前，审查材料供应商资格，确保物资订货来源可靠。

（2）使用前，落实进场检验和见证取样制度，把好进场材料质量关。

03、机械设备

（1）安装前，落实开箱检验制度，把好进场设备质量关。

（2）使用前，落实施工机械设备进场验收制度，验收合格后方批准使用。

04、施工方法

（1）实施前，审查施工组织设计（方案），涉及需专家论证的，严格按程序控制。

（2）对于新技术、新工艺、新材料、新设备，实施前进行论证，确保可靠。

05、环境条件

（1）实施前，熟悉地质勘察资料，排摸和调查周边环境，必要时补充勘察或调查。

（2）作业前，对作业面条件情况检查，协调问题和困难。

（3）开工前，对施工单位质量管理体系建立情况进行综合检查，符合要求再允许开工。

6.2质量控制方法

6.2.1审查核验

“审查核验”是指监理对相关技术文件、报表文件进行事先审核、查验，并书面确认的活动。

6.2.2巡视检查

“巡视检查”是指监理对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

6.2.3旁站监督

“旁站监督”是指监理对关键部位（工序）现场进行监督的活动。

6.2.4见证检测

“见证检测”是指监理对取样检测、专项检测现场进行监督的活动。

6.2.5平行检验

“平行检验”是指监理利用一定的检验手段和工具，按一定比例独立检验的活动。

6.2.6指令文件

“指令文件” 是指监理对施工单位提出指示或命令的书面文件，具体强制性，施工单位需按照监理的意图和主张实施某项工作，并由监理负责检查指令实施效果。

6.2.7管理文书

“管理文书”是指监理对施工单位工作状态和行为，提出书面建议、希望和劝阻等，不具有强制性，供施工单位自主决策参考。

6.3质量控制措施

6.3.1施工准备

6.3..1.1图纸预审

01、工作措施：交底前，监理对勘察/设计文件进行预先熟悉和审查。

02、工作流程

组织会审

（建设单位）

否

是

文件移交

（建设单位）

组织预审

（总监理工程师）

问题答疑

（勘察/设计单位）

会审记录C04

（施工单位）

各方会签

（参审单位）

按图施工

（施工单位）

预审记录A09

（监理单位）

变更？

变更处理

（相关单位）

执行检查

（监理单位）

3、预审要点

（1）勘察文件

①勘察成果依据原始资料是否齐全、准确。

②各项岩土性能和参数是否齐全、完整，数据无误。所附图表是否齐全、完整，相互配套。

③地下水埋藏、类型、水位及变化调查或描述是否清楚。

④对影响工程的不良地质作用调查或描述是否清楚，对危害是否进行了评价与分析。

⑤对施工和使用期间可能发生的岩土工程问题是否进行了预测、是否有提出监控和预防建议。

⑥勘察成果报告中的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位等是否符合有关规定。

（2）设计文件

①设计文件依据原始资料是否齐全、准确。

②施工周边环境是否调查清楚，是否需要补充调查。

③所需材料/设备是否满足采购（非标设备制作），能否替代。

④施工图及说明书涉及的标准、图集、规范、规程等，现场是否齐备。

⑤施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，便于施工，能否保证质量要求。

⑥涉及的新技术、新工艺、新材料、新设备应用是否有问题。

⑦设计图纸表示方法是否清楚，并符合规定要求。

6.3..1.2施工组织设计审查

01、工作措施：单位工程开工前，监理对施工编制的施工组织设计文件进行审核、确认。

02、工作流程

施工审批

（总包单位技术负责人）

否

是

是

否

组织编制

（总包单位项目负责人）

审查

（专业监理工程师）

修改

（施工单位）

组织实施

（施工单位）

符合？

重大修改？

报审B01

（总包单位）

批准

（总监理工程师）

审核

（总监理工程师）

执行检查

（监理单位）

03、审查要点

（1）程序性

①施工组织设计编制、审批程序符合有关规定。

②施工审批人为总包单位企业技术负责人（与资质证书技术负责人相符或授权人有委托书）。

（2）内容性

①施工部署

●进度安排：施工内容与进度安排说明、施工顺序。

●空间组织：施工阶段划分、施工流水段划分

●重难点分析：组织管理、施工技术

●组织机构：组织机构模式、人员分工与职责。

●新技术、新工艺施工部署；新材料、新设备技术及管理要求。

●分包工程选择与管理。

②施工进度计划

●进度计划（网络图或横道图表示）。

●进度计划有必要的说明。

③施工准备计划

●技术准备：方案编制计划、试验检验计划、样板制作计划

●现场准备：生产、生活等临时设施计划。

●资金准备：资金使用计划

④资源配置计划

●劳动力配置计划。

●物资（材料/设备）配置计划。

⑤主要施工方案：

●主要分部分项工程施工方案（或方法）说明。

●主要专项工程（如临电、吊装、季节性施工等）所采用方案（或方法），附必要验算和说明。

⑥施工现场平面布置：

●施工现场总平面布置及说明。

●不同施工阶段施工平面布置及说明。

⑦施工管理计划

●管理目标：管理目标明确，符合合同要求。

●管理组织：管理组织机构齐全，人员分工和岗位明确。

●管理制度：对各项管理活动程序、要求等制定相应制度。

●资源配置：为实现管理目标，对资源配置进行计划。

●技术和管理措施：针对工程特点，有相应的技术和管理措施。

（3）符合性

①施工进度、施工方案及工程质量保证措施符合施工合同要求。

②资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划满足施工需要。

③安全技术措施符合有关工程建设强制性标准。

④施工平面布置科学合理。

6.3..1.3施工测量基准复验

01、工作措施：开工前，监理对施工测量基准成果进行复核、验收。

02、工作流程

成果复核

（总包单位）

交接记录C07

（相关单位）

现场确认

（相关单位）

是

否

是

否

是

组织交桩

（建设单位）

确认

（专业监理工程师）

加密？

符合？

符合？

使用

（总包单位）

复核A11

（专业监理工程师）

报验B05

（总包单位）

编制方案

（施工单位）

报验B05

（总包单位）

复核A11

（专业监理工程师）

确认

（专业监理工程师）

成果复核

（总包单位）

03、复验要点

（1）交桩成果

①参加建设单位组织的交桩活动，交桩单位应提供书面交桩成果资料。

②现场确认基准点位，有书面交接记录。

③交桩成果经总包、监理复核无误后使用。不能满足要求的，及时反馈建设单位，必要时重新交桩。

④交桩点位督促总包单位对交桩点采取保护措施，定期复核。

（2）加密成果

①施工测量人员、仪器需经监理审查合格，加密控制需有专项方案。

②加密控制点经总包、监理复核无误方可使用。

③交桩点位督促总包单位对点位采取保护措施，定期复核。

6.3..1.4总包管理人员配备资格审查

01、工作措施

（1）进场审查

总包配备管理人员进场后，监理对人员资格进行审核、确认。

（2）变更审查

总包配备管理人员变更前，监理对变更人员的资格进行审核、确认。

02、工作流程

审批

（建设单位）

是

是

否

否

是

是

人员进场

（总包单位）

人员履约

（总包单位）

变更？

符合？

审查

（专业监理工程师）

报审B07

（总包单位）

人员调整

（总包单位）

同意？

确认

（专业监理工程师）

否

申请C06

（总包单位）

报审B07

（总包单位）

变更？

审核

（总监理工程师）

03、审查要点：

（1）人员资格

①管理人员具备相应岗位规定从业资格，并经考核合格。

②管理人员有企业任命或授权书，并签订岗位责任书。

③管理人员与本单位有合法的劳动关系。

（2）人员数量

①管理人员配备数量满足不同施工阶段管理需要和相关规定。分阶段配备有计划。

②关键岗位人员无兼职情况。

●不得在两个及以上企业受聘。

●不得在两个及以上项目管理机构任职。

●同一项目，项目经理、质量员、安全员不得兼任本项目其他岗位。

（3）人员变更

①关键岗位人员变更需经建设单位同意。

②变更人员资格不低于原承诺人员。

6.3..1.5分包单位资格审查

01、工作措施：施工分包前，监理对分包单位资格进行审核、确认。

02、工作流程：

否

是

是

是

否

否

是

分包选择

（施工单位）

批准

（总监理工程师）

签订分包合同

（施工单位）

考察C05

（相关单位）

评价？

合格？

符合？

审核

（总监理工程师）

否

资格报审B04

（总包单位）

审查

（专业监理工程师）

分包工程实施

（分包单位）

考评

（监理单位）

合格？

更换

（施工单位）

03、审查要点：

（1）合法性

①施工分包承包人具有合法资质、安全生产和经营许可。

②施工分包发包人依法分包，无违法发包、转包、挂靠行为。

③施工分包承包人依法承包，无违法分包、转包、挂靠行为。

（2）符合性

①分包工程范围一致与资质许可范围一致。

②分包单位资质和许可在有效期限内。

③具有良好信誉、类似分包工程的业绩。

④现场分包单位管理人员满足分包工程施工管理需要。

⑤施工单位对分包单位管理制度健全。

⑥施工分包符合总承包合同约定。

6.3..1.6施工质量计划审查与检查

01、工作措施：单位工程开工前，监理对施工质量管理情况进行检查、确认。

（1）计划审查

监理对施工质量计划审核、确认。

（2）开工检查

监理 对施工质量管理体系情况进行综合检查、确认。

02、工作流程

（1）计划审查

审批

（总包单位企业）

否

是

是

否

组织编制质量计划

（总包单位项目负责人）

审查

（专业监理工程师）

修改

（总包单位）

计划执行

（施工单位）

符合？

重大修改？

报审B07

（总包单位）

确认

（总监理工程师）

审核

（总监理工程师）

（2）体系检查

否

是

运转检查

（监理单位）

符合？

组织检查

（总监理工程师）

体系运转

（总包单位）

体系报检

（总包单位）

建立体系

（总包单位）

完善体系

（总包单位）

确认

（总监理工程师）

03、工作要点

（1）程序性

①可与施工组织设计统筹策划（或单独编制），一次编制或分阶段编制。

②计划编制、审批应符合总包单位企业和合同约定有关规定，修改后重新审批实施。

（2）内容性

①质量目标和要求

②项目管理机构组织结构与质量责任分配

③施工质量管理活动的具体安排，及相应质量保证体系文件。

④质量保证体系对文件资料的需求、配置、管理。

⑤施工设施和机械设备、工程材料/构配件/设备、试验检测设备的配置和管理。

⑥施工和交付过程中验证、确认、监视、检验和试验活动安排及已完工程验收准则。

⑦施工和交付过程中的记录

（3）符合性

①质量目标（满足总体和阶段要求），与所属企业的方针、目标和合同要求协调一致，可考核。

②项目管理机构组织形式满足施工现场质量管理要求。

③各项质量管理活动的要求、程序、方法等有具体规定。

④各项质量管理（计划、实施、检查、改进）活动中有记录。

6.3..1.7供应商资格审查

01、工作措施

采购前，监理对施工单位选择的供货单位资格进行审核、确认。

02、工作流程：

否

是

否

是

否

否

是

供应商选择

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

签订采购合同

（施工单位）

考察C05

（相关单位）

评价？

合格？

符合？

资格报审B07

（总包单位）

物资供应

（供应商）

更换

（施工单位）

审查

（专业监理工程师）

考评

（监理单位）

合格？

是

03、审查要点：

（1）合法性

①供应单位具有合法的经营资质和销售许可。

②生产单位具有合法的资质及产品生产、准用、备案许可。

（2）符合性

①生产或经营范围与资质许可范围一致。

②具有良好信誉和类似物资供货的业绩。

③生产单位具有产品质量保证的技术、生产管理能力。

④施工单位对供应（生产）单位管理制度健全。

⑤施工采购符合总承包合同约定。

6.3..1.8开工条件审查

01、工作措施

开工前，监理对现场开工条件进行审核、批准。

02、工作流程：

组织审查

（总监理工程师）

否

是

施工准备

（总包单位）

开工

（施工单位）

完善

（总包单位）

符合？

检查

（总监理工程师）

开工报审B02

（总包单位）

开工令A02

（总监理工程师）

管理体系

（总包单位）

自检

（总包单位）

03、工作要点

（1）合法性

①施工许可证已办理。

②质量安全监督手续已办理。

③其他法律法规规定的要求。

（2）符合性

①设计交底和图纸会审已完成。

②施工组织设计已由总监理工程师签认。

③施工单位现场质量、安全管理体系已建立。

④管理及施工人员到位，施工机械具备使用条件、主要材料已落实。

⑤进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

⑥首道工序相关技术准备完成，并经监理审查、确认。

6.3.2技术准备

6.3..2.1施工方案审查

01、工作措施

分部/分项或专项工程施工前，监理对施工方案文件进行审核、确认。

02、工作流程

否

是

否

是

否

是

施工编制

（施工单位）

审查

（专业监理工程师）

修改

（施工单位）

组织实施

（施工单位）

组织论证

（施工单位）

论证修改

（施工单位）

论证？

符合？

施工审批

（施工单位）

重大修改？

报审B01

（总包单位）

批准

（总监理工程师）

审核

（总监理工程师）

03、工作要点

（1）程序性

①施工方案编制、论证、审批程序符合有关规定。

②施工审批人权限符合有关规定。

（2）内容性

①施工安排：施工目标、进度安排与空间组织、重难点分析与针对性措施、管理机构。

②进度计划：网络图或横道图及说明。

③施工准备与资源配置计划

●技术准备：试验检验计划、样板制作计划、技术交接计划

●现场准备：生产、生活临时设施与场地交接计划

●资金准备：资金使用计划

●资源配置：劳动力、物资（材料/设备）配置计划。

⑤施工方法与工艺要求

●明确施工方法，并进行必要的技术核算，明确施工工艺要求。

●对易发生质量通病和安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）应重点说明。

●对新技术、新工艺、新材料、新设备应通过必要的试验或论证，并制定计划。

●对季节性施工提出具体要求。

⑥施工现场平面布置：不同阶段平面布置及说明。

⑦施工管理计划

（3）符合性

①施工进度、施工方案及工程质量保证措施符合施工合同要求。

②资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划满足施工需要。

③安全技术措施符合有关工程建设强制性标准。

④施工平面布置科学合理。

6.3..2.2质量控制点审查

01、工作措施：分部分项或专项工程施工前，监理对施工单位质量控制点策划文件进行审核。

02、工作流程

组织审查

（专业监理工程师）

否

是

质量控制点策划

（施工单位）

实施控制

（施工单位）

修改

（施工单位）

符合？

见证、巡视、旁站、平行检验

（监理单位）

报审B07

（总包单位）

确认

（专业监理工程师）

03、工作要点

（1）内容性

①确定了重点控制对象、关键部位或薄弱环节。

②事先对可能产生的质量问题进行分析，并制定了预控措施。

（2）符合性

①质量控制点选择原则

●施工中关键工序（或环节），包括隐蔽工程。

●施工中薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象。

●对后续工程施工或后续工序质量安全有重大影响的工序、部位或对象。

●采用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位或环节

●施工上无足够把握、施工条件困难或技术难度大的工序或环节。

②重点控制对象选择原则

●人的行为：对某些作业或操作，以人为重点进行控制。

●物的质量和性能：材料/构配件/设备、施工机械或设施/设备的质量和性能。

●施工技术参数：施工中需重点控制的重要指标。

●施工顺序：施工中某些工作必须要有严格作业之间的顺序。

●技术间歇：作业之间必要的技术间歇时间。

●新技术、新工艺、新材料应用。

●产品质量不稳定、不合格率较高及容易发生质量通病的工序。

●特殊地基和特殊结构。

6.3..2.3技术交底审查

01、工作措施：分项施工前，监理对关键部位/工序/环节的技术交底书进行审核。

02、工作流程

组织审查

（专业监理工程师）

否

是

分项技术交底

（施工单位）

实施控制

（施工单位）

修改

（施工单位）

符合？

见证、巡视、旁站、平行检验

（监理单位）

报审B07

（总包单位）

确认

（专业监理工程师）

03、工作要点

（1）程序性

①施工技术人员编制、项目技术负责人批准。

②分项工程实施前进行了技术交底，有书面交底记录，并由被交底人签字确认。

（2）内容性

①施工工艺及流程、质量要求及验收标准

②施工过程中注意问题及预防措施、主要风险与应急措施。

（3）符合性

①编制和交底技术人员资格满足要求，被交底人签字齐全。

②编制内容能指导现场施工作业技术活动，有针对性。

6.3..2.4质量检测机构资格审查

01、工作措施

委托检测前，监理对质量检测机构资格进行审核、确认。

02、工作流程

是

否

是

否

是

否

否

是

检测委托

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

签订检测合同

（施工单位）

考察C05

（相关单位）

评价？

合格？

符合？

资格报审B07

（总包单位）

检测实施

（检测机构）

更换

（施工单位）

审查

（专业监理工程师）

考评

（监理单位）

合格？

03、审查要点：

（1）合法性 ：检测机构具有合法的资质、无转让检测业务的行为。

（2）符合性

①检测范围与资质许可、计量认证范围一致。

②具有良好信誉和类似检测业绩。

③检测机构具有保障检测的质量/技术管理能力。

④施工单位对检测机构机构管理制度健全。

⑤检测委托符合总承包合同约定。

6.3..2.5计量设备审查

01、工作措施：分项工程前，监理对施工配备的计量设备进行审核、确认。

02、工作流程

组织审查

（专业监理工程师）

否

是

设备配备

（施工单位）

使用

（施工单位）

修改

（施工单位）

符合？

检查

（监理单位）

报审B07

（总包单位）

确认

（专业监理工程师）

03、审查要点

（1）合法性：法定计量设备经检验标定合格。

（2）符合性

①型号、规格、精度，能满足现场施工质量检验需求。

②计量设备具有质量合格证明文件，标定设备在在有效期限内。

6.3..2.6材料/构配件/设备进场审查

01、工作措施：分项施工前，监理对工程材料/构配件/设备进行审查、核实、确认。

02、工作流程

是

否

是

否

否

是

物资进场

（施工单位）

审查

（专业监理工程师）

进场使用

（施工单位）

合格？

符合？

进场报审B07

（总包单位）

物资退场

（施工单位））

自检

（施工单位）

复验？

见证取样

（施工、监理单位）

检测

（检测机构）

批准

（专业监理工程师）

03、审查要点

（1）资料查验

①产品具有规定相关生产、准用、备案相关许可，质量合格证明文件齐全。

②产品按有关规定是否属于禁止、淘汰或限制使用类别。

（2）外观查验

①型号/规格、性能参数等符合设计文件要求。包装、标志、标识与质保书一致。

②型式尺寸偏差符合相关技术标准。

（3）存放检查

①有材料标识牌（注明材料基本信息，“合格”、“不合格”、“待检”等状态信息。

②有适宜的存放条件（如防潮、防腐、防锈、通风、隔热等）。

6.3..2.7定位放线复验

01、工作措施：分项工程实施前，监理对施工定位放线成果进行复核、验收。

02、工作流程

是

否

分项工程定位放线

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

符合？

成果自检

（施工单位）

成果复核A11

（专业监理工程师）

成果报验B05

（施工单位）

进入下道工序

（施工单位）

03、复验要点

（1）放线依据：设计图纸要求和基准（或加密）控制成果。

（2）放线精度：定位偏差满足规范要求。

6.3.3施工过程

6.3..3.1巡视检查

01、工作措施：监理对正在施工现场进行定期或不定期的监督检查。

02、工作流程

制定工作计划

（监理单位）

是

否

否

是

有

无

问题复查

（监理人员）

处理问题

（施工单位）

问题告知

（监理人员）

记录A14

（监理人员）

问题？

巡视检查

（监理人员）

闭合？

暂停？

暂停施工

（施工单位）

工程暂停令A05

（总监理工程师）

限期处理

（施工单位）

问题判断

（监理单位）

03、巡视频率

（1）例行巡视：每日不应少于2次，与其他工作冲突时，根据实际情况调整。

（2）专项巡视：根据现场情况实际需要对专项问题巡视，次数不限。

①对监理口头或书面指出的质量问题处理情况的巡视检查。

②发生大风、暴雨等异常天气情况后的巡视检查。

③对施工中容易出现质量问题或安全隐患的部位、工序的检查。

④其他情况。

04、检查要点：

（1）施工人员情况

①施工单位现场关键岗位人员上岗情况。

②特种作业人员持证上岗情况。（人证相符）

③现场人员组织情况是否充分、合理，满足工期计划要求。

④施工作业人员质量/安全技术交底、培训情况。

02、材料/构配件/设备情况

①现场使用材料/构配件/设备是否未经进场检验合格擅自使用。

②现场使用材料/构配件/设备是否与设计要求规格/型号一致，有无随意替换。

③现场使用材料/构配件/设备储存条件是否满足质量要求。

03、施工机械情况

①施工机械数量是否满足工程进度需要。

②施工机械进场、安装、验收、保管、使用是否符合相关规定。

③施工机械性能是否满足施工要求。运转是否正常，有无异常情况

04、施工方法情况

①施工工艺是否符合批准的施工方案和设计要求。

②施工操作是否符合操作程序和方法、控制要点。

05、施工环境情况：

①季节性施工是否采取针对性措施。

②施工作业环境和管理保证体系运转是否满足现场施工要求。

6.3..3.2平行检验

01、工作措施：监理在施工单位自检基础上，按规定对检验项目抽取一定比例独立检验。

02、检验方法

（1）目测法：凭借感官检查（看、摸、敲、照等），也叫观感检验。

（2）量测法：采用量测工具或计量仪表（靠、吊、量、套等）进行实测实量。

（3）试验法：现场或委托专业检测机构进行试验（性能检验、无损检验等）。

03、检验方式

（1）现场平行检验：监理现场按一定比例进行全数检验或抽样检验。

（2）委托平行检测：监理委托专业检测机构进行抽样检测。

04、检验频率

（1）现场平行检验：符合专业验收规范要求抽样检验比例。

（2）委托平行检测：符合合同约定，且不少于20%。

05、工作流程

是

是

否

否

制定检验计划

（施工单位）

平行检验（A15/A16）

（监理单位）

合格？

符合？

报审B07

（总包单位）

审查

（专业监理工程师）

计划实施

（施工单位）

不合格处理

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

修改

（施工单位）

自检

（施工单位）

下道工序

（施工单位）

06、检验计划

（1）检验部位（工序）与检验项目

（2）检验程度与抽样方案

（3）拟采用的检验方法和手段

（4）检验所依据的技术标准和评价标准

（5）判定合格的条件与不合格处理

（6）检验记录

07、检验项目

（1）主控项目

①专业验收规范规定的主控项目。

②尚没有专业验收规范的工程，可按以下原则商定主控项目：

●材料/构配件/设备的材质、技术性能指标。

●涉及结构强度、刚度和稳定性的的检验数据、性能检测。

●重要的允许偏差项目。

（2）一般项目

①专业验收规范规定的一般项目。

②尚没有专业验收规范的工程，可按以下原则商定一般项目：

●对结构安全和使用没有较大影响的项目。

●涉及美观的观感检验项目。

●允许有一定偏差的项目。

●不能确定偏差值但允许出现一定缺陷的项目。

●无法定量的需采用定性的项目。

08、检验程度

（1）全数检验：全部普遍检验，适用于以下施工对象的检验。

①对结构安全性、可靠性起决定性的施工对象。

②质量不稳定的工序。

③质量水平要求高的，对后续工序有较大影响的施工对象。

④其他技术规程、标准规范中明确规定需全数检验的。

（2）抽样检验：随机抽样检验，适用于以下施工对象的检验。

①材料/构配件/设备。

②破坏性检验的项目。

③采用全数检验成本高或全数检验时间上不允许。

④即使采用全数检验也不能保证100%合格品。

6.3..3.3见证检测

01、工作措施

（1）取样检测见证：监理对材料取样委托检测活动现场监督。

（2）专项检测见证：监理对涉及结构安全和使用功能委托检测活动现场监督。

02、工作流程

是

是

否

否

制定检测计划

（施工单位）

见证检测（A12/A13）

（监理单位）

合格？

符合？

报审B07

（总包单位）

审查

（专业监理工程师）

计划实施

（施工单位）

不合格处理

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

修改

（施工单位）

检测

（检测单位）

下道工序

（施工单位）

03、取样检测

（1）取样范围：符合设计和相关规范、规定要求。

（2）代表数量：符合相关规范要求。

（3）取样方法：符合相关取样技术要求，取样过程规范。

（4）取样频率：符合相关规范和验收要求。

（5）取样数量：符合相关规范要求，便于数据统计和评定。

（6）取样人员：具备相应从业资格，并经考核合格。

04、专项检测

（1）检测内容：符合设计和相关专业验收规范要求。

（2）检测数量：抽样检测频率符合相关规范要求。

（3）检测方法：符合相关技术标准要求，检测过程规范。

（4）检测人员：具备相应从业资格，并经考核合格。

6.3..3.5旁站监督

监理对正在施工现场关键部位（工序）或环节现场监督检查活动。单独编制工作方案。

6.3..3.6技术修改审查

01、工作措施：实施中，监理在合同权限内对施工单位提出变更设计实施审查。

02、审查流程

否

否

是

否

是

是

重大修改？

审查

（建设单位）

组织审查

（总监理工程师）

审查

（审图机构）

变更设计C02

（施工单位）

设计变更

（设计单位）

合格？

审查

（设计单位）

修改文件送审

（建设单位）

按原设计文件实施

（施工单位）

同意？

按设计变更文件实施

（施工单位）

03、审查要点：变更依据和理由是否充分，相关原始资料齐全。

6.3..3.7质量问题处理

01、工作措施：监理对发现的质量问题采用口头或书面指令指出，并跟踪检查问题处理情况。

02、处理流程

否

否

是

是

否

是

否

是

否

闭合？

口头通知

（监理人员）

整改回复B09

（总包单位）

复查

（监理工程师）

符合？

继续施工

（总包单位）

质量通知A03

（监理工程师）

工程暂停令A05

（总监理工程师）

暂停施工

（施工单位）

复工申请B03

（总包单位）

复工

（施工单位）

发现质量问题

（监理人员）

工程复工令A07

（总监理工程师）

巡视、见证、旁站、平行检验

（监理人员）

监理备忘

（监理人员）

闭合？

向总监报告

（监理工程师）

征求业主意见

（总监理工程师）

监理报告A04

（总监理工程师）

严重？

紧急？

03、处理方式

（1）监理通知

①通知方式：口头或书面监理通知

②通知事项：

●未按图施工，施工单位擅自变更设计。

●工程材料/构配件/设备未经进场检验，施工单位擅自使用。

●施工机械未经进场核验，施工单位擅自使用。

●未按批准方案施工，施工单位擅自调整工艺和方法。

●施工质量管理体系运转异常，施工单位管理混乱。

●出现质量缺陷，经监理口头通知未予以落实。

●违反工序验收程序，未经监理验收，施工单位擅自进入下道工序。

●工程材料进场复验或监理平行检测不合格。

●涉及结构安全和使用功能现场专项检测不合格。

●其他情况。

③通知要点

●口头通知（宜书面备忘确认）

●通知问题描述准确、依据充分。书面通知应文字严谨，附相关影像资料。

●通知问题应有整改期限要求，并限期内整改复查消项。

●书面通知未处理，应及时向总监理工程师报告。

（2）工程暂停

①通知方式：总监理工程师下发《工程暂停令》A05

②通知事项

●施工作业活动存在重大质量/安全事故隐患，可能造成或已造成质量、安全事故的。

●施工单位严重违反监理工作程序，未经批准或拒绝项目监理机构管理。

●出现质量异常情况，经监理指出后施工单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异常情况的。

●已发生质量问题，迟迟未按监理要求处理，如不停工质量问题或缺陷将继续发展下去的。

●其他情况。

③暂停要点

●根据停工原因的影响范围和程度，确定停工的范围。

●签发工程暂停令，应先事先争得建设单位同意。情况紧急时，事后及时向建设单位书面报告。

●当暂停施工原因消除，具备复工条件石，应及时组织对复工条件进行复查。

6.3.4监理验收

“监理验收”是指施工单位在自行检查（自检、交检、专检）合格基础上，由监理单位组织相关单位及人员参加，对工程质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准要求以书面形式对质量是否合格做出确认的活动。

6.3..4.1工序交接验收

01、工作措施：重要工序交接前，监理对前道工序质量是否合格进行确认。

02、验收范围

（1）涉及隐蔽工程的工序、部位（隐蔽部位/工序）

（2）涉及质量要求高或采用新技术/工艺、新材料/设备的部位/工序（样板部位/工序）

（3）涉及施工中薄弱环节或质量不稳定的部位/工序（关键部位/工序）

（4）涉及对后续工序质量安全有重大影响的部位/工序（关键环节）

（5）其他监理规定需要进行工序交接验收的部位、工序、环节、对象。

03、工作流程

否

是

工序自检

（施工单位）

符合？

报验B07

（总包单位）

组织验收

（专业监理工程师）

下道工序

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

自评合格

（施工单位）

不合格处理

（施工单位）

04、验收要点

（1）前道工序质量经检验合格。

（2）后道工序具备施工的条件（涉及重大风险源的组织关键节点施工条件验收）。

6.3..4.2检验批验收

01、工作措施：监理在施工单位自检评定合格基础上，对检验批质量是否合格进行确认。

02、工作流程

否

是

所含工序完成

（施工单位）

符合？

报验B07

（总包单位）

组织验收

（专业监理工程师）

下道工序

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

检验批自评

（专职质量员）

不合格处理

（施工单位）

03、合格条件

（1）主控项目经全数检验或抽样检验合格。

（2）一般项目经抽样检验合格。采用计数抽样，合格率满足相关专业验收规范，且无严重缺陷。

（3）具有完整的施工操作依据。

04、验收要点

（1）主控项目

①材料/设备材质、性能项目：符合设计要求及相关技术标准，进场复验合格。

②涉及结构安全和使用功能项目：符合设计要求及相关技术标准，有检测报告或检测记录。

③重要的允许偏差项目：必须控制在允许偏差限值内。

（2）一般项目

①允许出现一定偏差项目：允许20%的检查点超过允许偏差值，但不能超过允许值的0.5倍。

②允许出现一定缺陷项目：以缺陷数量区分。

③无法定量而采用定性项目：观感检验。

6.3..4.3分项工程验收

01、工作措施：监理对分项工程质量是否合格进行确认。

02、工作流程

否

是

分项所含检验批完成

（施工单位）

符合？

报验B07

（总包单位）

组织验收

（专业监理工程师）

下道工序

（施工单位）

确认

（专业监理工程师）

分项工程自评

（项目技术负责人）

不合格处理

（施工单位）

03、合格条件

（1）分项工程所含检验批经验收合格。

（2）所含检验批的质量验收记录完整。

04、验收要点

（1）检验批的部位、区段是否全部覆盖分项工程范围。

（2）一些在检验批中无法检验的项目，在分项工程中直接验收。

（3）检验批验收记录的内容及签字人正确、齐全。

6.3..4.4分部（子分部）工程验收

01、工作方法：监理对分部（子分部）工程质量是否合格进行确认。

02、工作流程

否

是

分部所含分项完成

（施工单位）

符合？

报验B08

（总包单位）

组织验收

（总监理工程师）

下道工序

（施工单位）

确认

（总监理工程师）

分部自评

（项目负责人）

不合格处理

（施工单位）

03、合格条件

（1）所含分项工程均验收合格。

（2）质量控制资料完整。

（3）有关安全、环保、节能和使用功能的抽样检验结果符合相应规定。

（4）观感质量满足要求。

04、验收要点

（1）一个分部工程含多个子分部工程时，每个子分部工程参照分部工程验收。

（2）验收程序满足“企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督”的验收程序。

（3）参加分部（子分部）工程验收人员应具备相应的资格。

6.3..4.5单位工程竣工预验收

01、工作措施：竣工验收前，监理对单位（子单位）工程质量是否合格进行确认。

02、工作流程

否

是

单位所含分部完成

（总包单位）

符合？

报验B10

（总包单位）

组织预验收

（总监理工程师）

组织竣工验收

（建设单位）

确认

（总监理工程师）

单位工程自评

（项目负责人）

不合格处理

（施工单位）

03、合格条件

（1）所含分部工程均验收合格。

（2）质量控制资料完整。

（3）所含分部工程中有关安全、环保、节能和使用功能的检验资料完整。

（4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范规定。

（5）观感质量满足要求。

04、验收要点

（1）一个单位工程含多个子单位工程时，每个子单位工程参照单位工程验收。

（2）完成合同工作量，经监理组织预验收后，向建设单位申请正式验收。

（3）参加单位（子单位）工程验收人员应具备相应的资格。

6.3..4.6不合格处理

01、工作方法：监理对施工质量不合格情况进行判断，对是否验收予以书面确认。

02、处理原则

（1）予以验收

①经返工或返修。

②经有资格的检测单位检测鉴定能达到设计要求的。

③经有资格的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使

用功能的。

（2）让步验收

①经检测单位鉴定检测达不到设计要求，设计单位也不出具核验证明书，经与建设单位协商，同意

加固或返修处理，事先提出处理方案。

②按方案经加固补强或返修处理的，按技术处理方案或协商文件验收。

（3）严禁验收

经加固或加固处理仍达不到满足结构安全和使用要求的。

# 7. 造价控制

7.1造价控制目标

7.1.1目标分解

7.1..1.1分解目标

本工程总包合同总价为造价控制目标，各项分解费用控制按合同约定予以控制。

合同总价

分部分项工程费

措施费

规费

其他项目

税金

土方工程

地基处理

基坑支护

混凝土结构

砌筑结构

门窗工程

屋面与防水

装饰装修

建筑节能

设备安装

安全文明

夜间施工

二次搬运

雨季施工

降水与排水

临时设施

机械进出与安拆

成品保护

其他

工程排污费

社会保障费

住房公积金

工伤保险

其他

暂列金额

暂估价

计日工

总承包服务费

其他

营业税

城市建设维护税

教育费附加

其他

其他

7.1..1.2分解流程

是

否

否

是

是

编制合同产值计划

（总包单位）

审核

（监理、建设单位）

否

符合？

计划实施

（施工单位）

阶段产值计划

（施工单位）

审核

（监理单位）

调价？

修改

（总包单位）

调价协商

（参建单位）

报审B07

（总包单位）

符合？

纠偏

（施工单位）

目标确认

（参建单位）

报审07

（总包单位）

阶段施工前

（施工单位）

7.1..1.3分解原则

01、按合同造价分解：确定合同造价构各项费用目标，制定各项计划。

02、按项目构成分解：确定项目构成单位、分部、分项工程造价，制定各项计划。

03、按时间进度分解：确定不同周期的进度目标，制定时间—投资计划。

7.1.2造价目标实现风险分析与预防对策

7.1..2.1影响因素

01、政策法规变化：招标基准日后，国家政策法规发生变化导致合同价款增减。

02、工程变更

（1）已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化。

（2）工程变更引起施工方案改变，并使得措施费变化。

（3）工程变更项目在清单中没有综合单价或综合单价偏差超过合同约定调整范围。

（4）发包人要求工程变更，导致承包工作增、减。

03、工程量清单变化

（1）工程量清单缺项，以及缺项导致措施费变化。

（2）已完成工程量与招标工程量偏差超过合同约定，以及偏差导致的措施费变化。

04、物价变化

（1）造价管理机构发布人工、材料、机械单价或价格在基准日期内发生变化。

（2）承包人采购材料/设备，按合同约定了材料/设备可调价格范围和幅度。

（3）发生合同工期延误，按合同约定了可调价格范围和幅度。

06、因不可抗力事件导致费用。

07、因发包人要求承包人提前竣工所产生补偿费用。

08、施工索赔：合同一方提出索赔。

7.1..2.2预防对策

01、合同价款约定分析，对于未约定事项建议承发包双方完善。

（1）预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式。

（2）安全文明施工措施费的支付计划，使用要求等。

（3）工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间。

（4）工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间。

（5）施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间。

（6）承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。

（7）工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间。

（8）工程质量保证金的数额、预留方式及时间。

（9）违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间。

（10）与履行合同、支付价款有关的其他事项。

02、分析发包人合同义务、责任，减少和避免因发包人违约导致施工索赔。

7.2造价控制方法

7.2.1工程计量

“工程计量”是指发包人（或委托监理人）对按合同约定计量周期和时间，对承包人已完成的实际合格工程量进行审查、核验活动。

7.2.2调价审核

“”调价审核”是指发包人（或委托监理人）对按合同约定调价原则，对承包人提出调整合同价款事项进行审核的活动。

7.2.3支付签证

“支付签证”是指发包人（监理人）按合同约定的工程款支付周期和时间、规则，对承包人工程款支付申请进行核实、签证活动。

7.2.4现场签证

“现场签证””是指发包人（或监理人）对施工过程中涉及的责任事件所作的签证证明。

7.2.5计划检查

“计划检查””是指发包人（或监理人）对施工合同造成完成情况动态检查的活动。

7.3造价控制措施

7.3.1调价审核

7.3..1.1调价范围

01、合同已约定的可以调整的价款。

02、合同未约定的调整价款，经与发包人协商允许调整的价款。

7.3..1.2调价流程

01、合同价款调增（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）

核实

（发包人）

否

是

是

否

出现调增事项

（承包人）

书面报告

（承包人）

争议处理

（承、发包人）

提出书面协商意见

（发包人）

疑问？

核实

（承包人）

争议？

确认事项

（承、发包人）

追加价款

（发包人）

02、合同价款调减（不含工程量偏差、施工索赔）

否

是

是

否

出现调减事项

（发包人）

书面报告

（发包人）

争议处理

（承、发包人）

提出书面协商意见

（承包人）

疑问？

核实

（发包人）

争议？

确认事项

（承、发包人）

调减价款

（发包人）

核实

（承包人）

7.3.1.3调价原则

合同价款调整应符合约定。未约定的，当发生以下事项时应予以调整。

01、法律法规变化

（1）基准日后因法律法规变化引起造价增减，按建设行政主管部门或委托造价管理机构发布的规

定调整合同价款。

（2）因承包人原因导致工期延误，且规定调整时间在合同原定竣工时间之后。

●合同价款调增的，不予调整。

●合同价款调减的，予以调整。

02、项目特征不符

（1）承包人按发包人提供招标工程量清单实施合同工程，直到项目改变为止。

（2）承包人发现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目特征不符时，且该变化引起造价

增减的，承、发包双方按新项目特征确定综合单价。

03、工程量清单缺项

（1）招标工程量清单缺项，新增分部分项工程量清单项目的，按工程变更条款调整单价。

（2）新增分部分项工程量清单项目引起措施项目变化的，按工程变更条款，承包人提交实施方案

经发包人批准后调整价款。

04、工程量偏差

（1）实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，可进行调整。

●超过15%以上时，增加部分工程量综合单价予以调低。

●减少15%以上时，减少后剩余部分工程量综合单价予以调高。

（2）实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目费用变化，按

系数或单一总价调整，按以下原则调整。

●工程量增加的措施项目费调增。

●工程量减少的措施项目费调减。

05、计日工

（1）发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予以执行。

（2）采用计日工计价的变更工作，实施中，承包人应向发包人提交有关报表和凭证。

●工程内容、名称、数量。

●投入该工作人员姓名、工种、级别和耗用工时。

●投入该工作材料名称、类别和数量。

●投入该工作机械设备型号、台数和耗用台时。

●发包人要求提交的其他资料和凭证。

（3）任一计日工持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后24h内向发包人提交计日工记录汇

总的现场签证报告，发包人2h内确认，作为计日工计价和支付的依据。

（4）每个支付期末，承包人应提交本期所有计日工记录的签证汇总表，列入进度款支付。

06、物价变化

（1）承包人采购材料/设备应约定价格调整范围和幅度，未约定的，单价变化超过5%，超过部分

的价格按价格指数调整法或造价信息差额调整法计算。

（2）发生合同工期延误的，按以下原则调整。

●非承包人原因，按计划进度与实际进度日期两者的较高者。

●承包人原因，按计划进度与实际进度日期两者的较低者。

（3）发包人供应材料/设备的，由发包人按实际情况调整。

07、暂估价

（1）发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备，按以下原则处理。

●属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂

估价，调整合同价款。

●不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，

调整合同价款。

（2）发包人在工程量清单中给定哲估价的专业工程，按以下原则处理。

●属于依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设

工程招标投标管理机构的监督。

●不属于依法必须招标的，应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价欹．并以此为依据取代

专业工程暂估价，调整合同价款。

08、不可抗力

（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施

工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地必要的管理及保卫人员的费用应由发包人承担。

（5）工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。

（6）不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用

应由发包人承担。

09、提前竣工（赶工补偿）

（1）工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过

定额工期的20%,将其量化．超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

（2）工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取

加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工

（赶工补偿）费用。

（3）发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列

人竣工结算文件中，应与结算款一并支付。

10、工程变更价款

（1）已标价合同工程量清单项目或其工程量发生变化，按以下原则调整：

●有适用变更的项目，采用该项目单价。

●没有适用，但有类似于变更工程的项目，在合理范围内参照类似项目单价。

●没有适用或类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程项目单价，发包人（或委托监理人）

确认后调整。

（2）措施项目费用变化，按以下原则调整

●安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

●采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目确定单价。

●按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价

浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

●如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整

或承包人放弃调整措施项目费的权利。

7.3.2工程计量

7.3..2.1计量范围

01、工程量清单以内的已完成合格工程量。

02、工程量清单以外增减、暂定、遗漏的已完成实际工作量。

7.3..2.2计量方法

01、均摊法：按合同工期在申请计量周期内平均计量

02、凭据法：按承包人提供的相关费用发生的凭据进行计量。

03、图纸法：按设计图纸所显示的尺寸计量。

7.3..2.3计量流程

是

否

是

否

完成本期工程量

（承包人）

书面报告

（承包人）

审核

（发包人）

支付价款

（发包人）

计量结果确认

（承、发包人）

修改

（施工单位）

争议？

争议处理

（承、发包人）

符合？

7.3..2.4计量要点

01、工程计量应按合同约定予以处理，并由承、发包双方共同核实确认，计量结果有效。

02、发生承包人出现以下情形，发包人（监理人）不予以计量。

（1）承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量。

（2）承包人原因未满足质量要求或存在缺陷未处理的工程量。

（3）已完工程质量合格证明文件不齐全的。

7.3.3现场签证

7.3..3.1签证范围

01、承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目。

02、非承包人责任事件。

（1）工程变更后需现场确认的工程量。

（2）非承包人原因导致的人工、机械窝工及损失。

（3）非承包人原因引起的工程量或费用增减。

（4）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减。

（5）工程变更导致的措施费用增减。

（6）其他非承包人责任的事项。

7.3..3.2签证流程

否

否

是

是

否

出现签证事项

（承包人）

书面报告

（承包人）

争议处理

（承、发包人）

提出书面修改意见

（发包人）

修改？

争议？

确认签证

（承、发包人）

追加价款

（发包人）

核实

（发包人）

修改

（承包人）

签证价款计算

（承包人）

确认

（发包人）

同意？

7.3..3.3签证要点

01、现场签证应按合同约定予以处理，并由承发包双方共同核实确认，签证有效。

02、当承包人出现以下情形，发包人（监理人）不予以签证。

（1）承包人未按合同约定提交签证书面报告或附件资料不齐全的。

（2）未经发包人（或监理人）签证同意，承包人擅自实施的。除非征得发包人同意，否则发生的

费用由承包人承担。

（3）其他合同约定不予以签证的事项。

03、现场签证的工作有相应的计日工工作，应在签证中明确以下事项：

（1）完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量。

（2）没有相应的计日工单价，应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料设备和

旖工机械台班的数量及其单价。

7.3.4支付签证

7.3..4.1签证范围

01、合同价款中期支付（预付款、进度款、安全文明措施费、总承包服务费等）。

02、竣工结算款支付。

7.3..4.2签证流程

是

否

是

否

完成支付周期工作

（施工单位）

申报B11

（总包单位）

审核

（监理单位）

其中款支付

（建设单位）

修改

（施工单位）

审核

（建设单位）

争议？

争议处理

（相关单位）

修改？

审核

（造价单位）

7.3..4.3签证要点

01、预付款支付应符合合同约定，未约定的，按以下要点处理。

（1）支付比例不宜高于合同价款30%。

（2）承包人应向发包人提交预付款保函，再申请预付款。

（3）预付款应在每支付期内按合同约定进行扣回。

（4）承包人预付款保函（若有）的担保金额根据预付款扣回金额递减，扣完后发包人退还保函。

02、安全文明施工费支付应符合合同约定，未约定的，按以下要点处理。

（1）发包人应在开工后28d预付安全文明施工费不低于当年所发生费用总额的50%。

（2）承包人应对该项费用专款专用，单列备查，不得挪作他用。

03、总承包服务费应符合合同约定，未约定的，按以下要点处理。

（1）发包人应在开工后28d预付总承包服务费20%。

（2）分包进场后，其余部分与进度款同期支付。

04、进度款应符合合同约定，未约定的，按以下要点处理。

（1）支付周期应与合同约定计量周期一致。

（2）承包人应在计量周期到期约定时间内，提交支付申请报告，说明此周期内有权利得到款项。

①累计已完成的工程价款

②累计已支付的工程价款

③本期完成的工程价款

④本期已完成的计日工价款

⑤应支付的调整工程价款

⑥本期应支付或扣回的工程价款（预付款、质保金、其他）

⑦本期应支付的、应扣除的索赔金额

⑧本期实际应支付的工程价款

（3）发包人（监理人）应按约定对支付申请核实，确认后出具进度款支付证书。

05、竣工结算应符合合同约定，未约定的，按以下要点处理。

（1）竣工验收前，承包人应按约定提交竣工结算文件。

①竣工结算总额

②已支付合同价款

③应扣留质保金

④应支付的竣工付款金额

（2）发包人（监理人）应按约定对竣工结算核实，并将复核结果告知承包人。

（3）竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送备案。

7.3.5计划监控

7.3..5.1计划审查

01、工作流程

是

否

编制产值计划

（施工单位）

报审

（总包单位 ）

审核

（监理单位）

计划实施

（施工单位）

修改

（施工单位）

符合？

02、审查要点

（1）合同产值计划与进度计划配套。

（2）合同产值计划目标符合业主资金使用计划。

7.3..5.2计划检查

01、检查周期：定期检查（一般每月度检查一次）

02、工作流程

否

是

是

否

否

是

是

否

按计划实施

（施工单位）

定期检查

（监理单位）

偏差？

纠偏措施

（总包单位 ）

原计划实施

（施工单位）

计划调整？

编制资金使用计划

（建设单位）

组织分析原因

（监理单位）

比较分析

（监理单位）

施工责任？

组织协调

（监理单位）

目标调整？

目标论证

（相关单位）

03、检查方法：收集造价目标实际值。

04、检查内容：合同造价计划值与实际值比较

05、比较分析

（1）工作内容：合同造价计划值与实际值比较（是否存在偏差）

（2）工作方法：赢得值法、进度偏差、投资绩效指数、进度绩效指数

（3）偏差分析：偏差原因与预测

①合同造价偏差产生的原因

②合同造价偏差对后续业主资金使用计划和总投资影响。

③确定调整资金使用计划，并采取措施。

# 8. 进度控制

8.1进度控制目标

8.1.1目标分解

8.1..1.1分解目标

按期完成施工节点, 确保在总工期（900天）内完成。

总工期

施工图设计周期

施工周期

采购周期

建筑设计

结构设计

人防设计

基坑围护设计

现浇结构设计

通风设计

给排水设计

消防设计

电气设计

装饰装修设计

专项设计

施工准备周期

地基与基础

桩基工程

基坑支护

基坑降水

基坑开挖

主体结构及屋面

现浇结构

砌体结构

装饰装修

设备安装与调试

室外工程

采购招标周期

物资供应周期

地下室结构

竣工验收

外立面装饰

室内装饰

屋面工程

装配式结构设计

装配式结构

8.1..1.2分解流程

是

否

否

是

是

编制总体进度计划

（总包单位）

审核

（监理、建设单位）

否

符合？

计划实施

（施工单位）

节点施工计划

（施工单位）

审核

（监理单位）

调整？

修改

（总包单位）

目标论证

（参建单位）

报审B12

（总包单位）

符合？

修改

（施工单位）

目标确认

（参建单位）

报审B12

（总包单位）

阶段施工前

（施工单位）

8.1..1.3分解原则

01、按项目组成：确定总进度目标，制定单位工程、分部工程、分项工程施工进度计划。

02、按参建单位：确定总包与分包工作交接条件与时间，制定分包工程进度计划。

03、按施工阶段：确定不同阶段完成的关键节点时间，制定各阶段施工进度计划。

04、按施工周期：确定不同周期的进度目标，制定年度、季度、月度、每周的施工进度计划。

8.1.2进度目标实现风险分析与预防对策

8.1..2.1影响因素

01、业主因素

（1）业主要求改变而进行的设计变更。

（2）业主应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足施工需要。

（3）业主不能及时向承包商或材料供货商支付工程款项。

（4）合同约定属于业主的责任其他事项，在履约期间业主未履行合同义务。

02、勘察/设计因素

（1）地质勘察资料不准确，特别是错误或遗漏。

（2）设计文件存在缺陷或错误。

（3）设计对施工的可能性未考虑或考虑不周全。

（4）设计施工图纸供应不及时、不配套或出现重大差错。

（5）其他可能影响的因素。

03、施工技术因素

（1）施工方案不合理、施工措施不当。

（2）不可靠的技术应用。

（3）其他可能影响的因素。

04、自然环境因素

（1）复杂的地质水文条件。

（2）地下埋藏文物的保护、处理。

（3）地震、台风、洪水等不可抗力。

（4）其他可能影响的因素。

05、社会环境因素

（1）临时工程的施工干扰。

（2）重要节假日交通管制。

（3）临时停水、停电、断路。

（4）其他可能影响的因素。

06、施工组织因素

（1）计划安排不周密，组织协调不力。

（2）劳动力、材料、设备等施工资源不能满足进度需要。

（3）各单位、各专业、各工序之间交接、配合发生矛盾，没有及时解决。

（4）其他可能影响的因素。

8.1..2.2预防对策

01、合同价款约定分析，提醒业主履行应尽的义务。

02、对设计文件、施工方案事先审查。

03、对重要节点进度计划编制事先审查，进一步分析可能影响的因素，并提出防范对策。

04、建立参建各方联系机制，便于及时发现问题及时协调解决。

8.2进度控制方法

8.2.1报表审查

01、计划审查：是指实施前，监理对施工进度计划进行审核的活动。

02、报表审查：计划实施期间，监理定期对施工单位提交的进度报表进行审核的活动。

8.2.2进度指令

“进度指令” 是指监理对施工单位原因导致的工程延误情况而签发的书面指令，具体强制性，施工单位需按照监理的意图和主张采取进度纠偏措施，并由监理负责检查指令实施效果。

8.2.3监理报告

“进度报告”是指计划实施期间，监理对施工进度计划执行情况定期向业主报告的活动。

8.2.4延期审批

“延期审批”是监理对施工单位提出延长工期的申请进行审查、批准的活动

8.3进度控制措施

8.3.1进度计划审查

8.3..1.1审查范围

01、施工控制性计划（总体控制进度计划、分阶段控制进度计划）

02、施工实施性计划

（1）施工阶段性计划（周、月、季、年度计划）

（2）分部分项工程施工进度计划

03、施工调整性计划

8.3..1.2审查流程

否

是

是

否

编制施工计划

（施工单位）

报审B12

（总包单位 ）

审核

（监理单位）

计划实施

（施工单位）

修改

（施工单位）

符合？

定期进度报告

（施工单位）

报审B07

（总包单位 ）

检查

（监理单位）

调整？

编制调整计划

（监理单位）

8.3..1.3审查要点

01、进度目标

（1）施工总体进度目标是否满足合同工期要求。

（2）施工分阶段工期节点目标是否符合业主工期要求。

02、表示方法

（1）横道图

①明确表示各项工作划分、工作持续时间、工作开始时间和完成时间。

②明确表示工作时间相关搭接关系，以及整个过程的开工、完工时间和总工期。

（2）网络计划

①各项工作逻辑关系（工艺关系、组织关系）清晰、准确。

②网络计划时间参数计算准确。

③确定了关键工作和线路。

03、资源配置计划：能满足进度计划的实现。

04、进度纠偏措施：有针对性纠偏措施。

8.3.2进度计划监控

8.3..2.1监控周期

01、定期监控：每周、每月、每季、每年检查。

02、必要时每日监控。

8.3..2.2监控流程

否

是

是

否

否

是

是

否

按计划实施

（施工单位）

定期检查

（监理单位）

偏差？

纠偏措施

（总包单位 ）

原计划实施

（施工单位）

计划调整？

编制调整计划

（施工单位）

组织分析原因

（监理单位）

比较分析

（监理单位）

施工责任？

组织协调

（监理单位）

目标调整？

目标论证

（相关单位）

8.3..2.3监控方法

01、进度检查

（1）检查方法：收集进度目标实际值。

（2）检查内容

①关键工作的施工进度。

②非关键工作的进度及时差利用情况。

③实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响。

④资源、成本状况。

⑤存在的问题。

02、比较分析

（1）工作内容：进度计划值与实际值比较（是否存在偏差）

（2）工作方法：横道图、S曲线图、香蕉曲线、前锋线、列表等

（3）偏差分析：偏差原因与影响

①进度偏差产生的原因

②进度偏差对后续工作和总工期影响。

●出现进度偏差的工作是否为关键工作。

●进度偏差是否影响总工期（超过其总时差）。

●进度偏差是否影响后续工作（超过其自由时差）。

③确定后续工作和总工期的限制条件

④确定调整计划，并采取措施。

03、计划调整

（1）目标论证

①能满足原进度目标：按原进度目标调整计划

②不能满足原进度目标：制定新目标，并调整计划。

●原定目标不合理

●原定目标无法实现

（2）计划调整

①改变某些工作逻辑关系

●增、减工作项目。

●调整逻辑关系。

②缩短某些工作的持续时间

●调整关键线路长度

●调整非关键工作时差

●重新估算某些工作持续时间。

●调整资源投入

8.3.3工程延期

8.3..3.1延期条件

01、非承包商自身原因导致工程拖延。

02、不可抗力的影响。

03、承包商自身原因导致工程延误，不予以批准。

8.3..3.2工作流程

调查核实

（监理单位）

否

是

是

否

是

否

发现延期

（施工单位）

确认延期时间

（相关单位）

符合条件？

提交阶段（或最终）报告

（施工单位）

争议？

协商延期时间

（相关单位）

持续性？

按原工期履行

（施工单位）

临时延期申请B14

（总包单位）

争议处理

（相关单位）

调整施工计划

（施工单位）

8.3..3.3延期处理

01、出现延期事件，按合同约定为非承包商自身原因导致。

02、发生延期事件对总工期有影响。

03、承包商提供的证明需要延期的记录或报告齐全。

8.3..3.4延误处理

01、出现延误事件承包商不积极采取措施，不予签证相关支付凭证。

02、按合同约定协助业主提出误期损失补偿。

03、承包商严重违反合同约定，又不采取措施，必要时与业主协商取消承包资格。

# 9. 合同管理

9.1合同管理

9.1.1合同结构

建设

单位

勘察

单位

设计

单位

监理

单位

总包

单位

分包

单位

其他

单位

9.1.2管理任务

01、履约管理：完成本工程总包合同跟踪管理。

02、索赔管理：协助业主处理索赔。

9.1.3合同分解

参照总承包合同标准示范文本，对合同内容分解。

9.2管理方法

9.2.1合同分析

9.2..1.1工作方法

01、工作目的

（1）分析合同中的漏洞，解释有争议的内容。

（2）分析合同风险，制定防范对策。

（3）合同管理任务分工。

02、工作方法：是指监理对总包合同履行前，对合同条款进行分析的活动。

9.2..1.2分析内容

01、合同文件组成及优先解释顺序。

02、合同适用的标准、规范。

（1）本工程所适用的国家、行业、地方、企业标准、规范的约定。

（2）没有适用本工程的标准、规范时，双方之间的约定。

03、涉及商业、技术秘密的保密事项和责任赔偿约定。

04、发包人（发包人代表、监理人）的权利和义务

05、承包人（项目经历）的权利和义务

06、进度计划

（1）进度计划（项目计划、设计、采购、施工计划）编制和调整的约定。

（2）进度计划延误处理与误期赔偿责任。

（3）关于工程暂停的约定。

07、技术与设计

（1）生产工艺技术、建筑技术方案的约定。

（2）发包人、设计人的权利和义务。

（3）设计图纸审查的约定。

（4）知识产权的约定。

08、工程物资

（1）发包人、承包人提供物资的约定。

（2）检验、采购、运输、保管的约定。

09、施工

（1）发包人、承包人的义务。

（2）施工技术方法、施工资源、质量与检验、隐蔽工程及中间验收、质量结果争议、职业健康、

安全、环境保护的约定。

10、竣工验收

（1）承包人、发包人义务。

（2）竣工验收和检验、试验的约定。

（3）竣工试验期间安全和检查的约定。

（4）竣工验收延误、重新验收、未通过验收、结果争议处理的约定。

11、工程接收

（1）接收条件的约定。

（2）接收证书的约定。

（3）接收责任的约定。

（4）未接收的约定。

12、质量保修

（1）质量保修责任的约定。

（2）缺陷责任保修金的约定。

13、变更和合同价款

（1）变更权利、变更范围的约定。

（2）变更程序的约定。

（3）变更价款确定的约定。

（4）建议变更的利益分享的约定。

（5）合同价格调整

（6）合同价格调整争议的约定。

14、合同总价与付款

（1）合同总价和付款的约定。

（2）担保的约定。

（3）预付款的约定。

（4）工程进度款的约定。

（5）合同价格调整的约定。

（6）缺陷责任保修金暂扣及支付的约定。

（7）进度款申请支付的约定。

（8）付款条件和时间安排的约定。

（9）付款时间延误的约定。

（10）税务与关税的约定。

（11）索赔款项支付的约定。

（12）竣工结算的约定。

15、保险

（1）承包人投保的约定。

（2）一切险和第三方责任险的约定。

（3）其他保险事项的约定。

16、违约、索赔和争议

（1）发包人、承包人违约责任的约定。

（2）发包人、承包人索赔的约定。

（3）争议解决的约定。

17、不可抗力

（1）不可抗力发生时义务的约定。

（2）不可抗力后果的约定。

18、合同解除

（1）由发包人解除合同的约定。

（2）由承包人解除合同的约定。

（3）合同解除后相关事项的约定。

19、合同生效与终止

（1）合同生效的约定。

（2）合同份数的约定。

（3）后合同义务的约定。

20、专用条款、补充条款的约定。

图15：总承包合同结构分解图

1.3适用法律和标准

1.一般规定

1.5保密及知识产权

2.合同组织

2.1发包人及代表

2.2承包人及项目经理

2.3监理人及总监理工程师

3.承包人义务

3.1设计

3.2采购

3.3施工

3.4职业健康、环境保护

9.3后续工作

3.5违约责任

4.发包人义务

4.1提供资料

4.2提供条件可

4.3支付工程款

4.4采购

4.5违约责任

1.2合同文件

5.合同风险

5.1技术风险

5.2经济风险

5.3社会风险

5.4自然风险

5.5不可抗力

6.工程进度

6.1工期

6.2进度计划

6.3进度控制

6.5工程移交

6.6工期延误

7.工程质量

7.1质量控制

7.2隐蔽和中间验收

7.3竣工验收

7.5缺陷责任

7.6质量保修

1.1定义与解释

8.合同价款

8.1价款

8.2变更

8.3预付款

9.合同解除

9.1解除条件

9.2解除程序

10.争议解决

10.1裁决

10.2协商

10.3仲裁

1.4合同变更、终止、担保

5.6保险

8.4进度款

8.5计量与支付

8.7竣工结算

8.6费用索赔

3.6其他

4.6其他

9.4款项支付

6.7工期索赔

9.2.2履约管理

01、工作目的：督促合同双方履行各自义务，减少或避免合同争议。

02、工作方法：是指监理对总包合同履约期间，对合同双方履约情况进行跟踪检查和分析。

（1）定期检查

①承包人合同任务履行和完成情况。

②发包人（或监理人）合同任务履行和完成情况。

（2）偏差分析

①分析合同执行实际情况与计划情况的对比，出现偏差，分析原因。

②出现合同偏差的责任分析，制定纠偏措施。

③分析采取纠偏措施后合同执行的结果与趋势。

03、管理内容

（1）施工准备

①督促承、发包双方落实各自在施工准备阶段的合同义务。

②协助发包人协调制约开工的外部条件，保障按合同约定时间开工。

（2）施工阶段

①进度管理

●对已确定的施工进度计划进行动态监控

●协调保障承包人按进度计划施工，减少外部干扰。

●对承包人原因导致工期延误进行督促及时采取措施。

●对发生的工程延期进行审核和确认，协助处理索赔事宜。

●对发生的工程暂停和复工条件进行审核和确认，协助处理索赔事宜。

②质量管理

●按合同约定的质量标准检查验收，督促承、发包人落实合同责任。

●按合同约定的事项对承、发包人质量义务进行督促和检查。

③支付管理

●按合同价格调整约定，对合同价格调整事项审查。

●按合同约定的计量周期和规则，对工程进行计量、。

●按合同约定的进度款支付周期和规则，对审核和确认。

④安全管理

●按约定的安全管理要求，督促承、发包人落实合同责任。

●及时处置现场发生的安全质量事故。

⑤变更管理

●按合同约定的程序和要求，审核承包人提出变更事项，对发包人提出变更进行建议。

●按合同约定的处理工程变更引起的索赔事项。

⑥不可抗力管理

●发生不可抗力后，按合同约定的督促承、发包人落实合同责任。

●按约定处理不可抗力造成的损失赔偿责任。

⑦索赔管理

●按合同约定的程序和要求，审核承包人提出施工索赔，协助发包人处理施工索赔。

●按合同约定的程序和要求，协助发包人施工反索赔。

⑧违约责任

●按合同约定检查承包人履约行为，对承包人违约情况进行处理。

●按合同约定督促和提示发包人履约，协助发包人处理自身违约处理。

（3）竣工验收

●按合同约定的程序和要求，参与竣工验收。

●竣工验收符合合同要求，确定竣工时间。

●按合同约定的程序和要求，审查竣工结算。

●按合同约定督促承包人落实竣工验收后的清场义务。

9.3工期索赔管理措施

9.3.1工程开工

9.3..1.1 开工条件

01、发包人：履行了开工前配合义务。

02、承包人：履行了开工前约定义务。

9.3..1.2 工作流程

否

是

否

是

施工准备

（承包人）

合同约定时间开工

（承包人）

符合？

开工申请

（承包人）

开工指令

（监理人）

开工延期申请

（承包人）

延期处理

（监理人）

延期？

开工检查

（监理人）

否

9.3..1.3 延期条件

01、承包人按合同约定提出开工时间延期申请。

02、造成开工延期的原因属于非承包人原因。

9.3..1.4 开工时间

01、经批准的延期开工时间为合同实际开工时间。

02、未经批准的延期开工，合同约定开工时间为实际开工时间。

9.3.2工程暂停

9.3..2.1暂停原因

01、承包人责任的暂停施工

（1）承包人违约引起的暂停施工。

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。

（3）)承包人擅自暂停施工。

（4）合同约定的由承包人承担的其他暂停施工。

02、发包人责任的暂停施工

（1）发包人未履行合同规定的义务。包括自身未能尽到管理责任，也可能源于第三者责任原因。

（2）发包人要求承包人暂停施工。

（3）不可抗力。

（4）政府行政管理部门的指令。

9.3..2.2工作流程

暂停指令

（发包人或监理人）

是

否

是

延期申请

（承包人）

复工指令

（监理人）

恢复施工

（承包人）

延期？

复工检查

（监理人）

否

符合？

延期处理

（监理人）

暂停施工

（承包人）

复工申请

（承包人）

9.3..2.3延期条件

01、承包人按合同约定提出延期申请。

02、造成工程暂停的原因属于非承包人原因。

9.3..2.4延期时间

经批准的延期时间为暂停、复工指令间隔时间。

9.3.3工程延期

9.3..3.1延期条件

01、非承包商自身原因导致工程拖延。

02、不可抗力的影响。

03、其他合同约定的允许延期的情况。

9.3..3.2工作流程

调查核实

（监理人）

否

是

是

否

是

否

发现延期

（承包人）

确认延期时间

（承、发包人）

符合条件？

提交阶段（或最终）报告

（承包人）

争议？

协商延期时间

（承包人、发包人、监理人）

持续性？

按原工期履行

（承包人）

临时延期申请B14

（承包人）

争议处理

（承、发包人）

调整施工计划

（承包人）

9.3..3.3延期处理

01、成立条件

（1）出现延期事件，按合同约定为非承包商自身原因导致。

（2）发生延期事件对总工期有影响。

（3）承包人提供的证明需要延期的记录或报告齐全。

02、处理原则

（1）不可原谅的延期：因承包人自身原因造成进度滞后。

（2）可原谅的延期：非承包人原因造成的延误。

①可原谅并给于补充费用的延期。（发包人应承担的风险责任）

②可原谅但不给于补充费用的延期。（承包人没有造成损失）

（3）双方都有责任，界定各自责任比例。

03、延期计算

# （1）网络计划分析法

①被延误工作为关键线路上的关键工作，总延误时间为批准顺延工期。

②被延误工作为非关键工作，但超过时差限制转化为关键工作，批准延误时间与时差的差值。

③非关键工作延误后仍为非关键工作，不给于工期费用索赔。

（2）比例计算法

9.3..3.4延误处理

01、出现延误事件承包人不积极采取措施，不予签证相关支付凭证。

02、按合同约定协助发包人提出误期损失补偿。

03、承包人严重违反合同约定，又不采取措施，必要时与发包人协商取消承包资格。

9.3.4工程竣工

9.3..4.1申请条件

01、承包人完成合同范围内所有工程及相关工作，并符合合同要求。

02、经发包人或监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工、甩项工程和缺陷修补工作，承包人按发

包人或监理人要求编制了缺陷责任期的工作清单及施工计划。

03、按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料。

04、按合同约定应完成的其他工作。

9.3..4.2工作流程

是

否

是

书面通知

（监理人）

处理

（承包人）

否

合格？

签发接收证书

（发包人）

合格？

组织竣工验收

（发包人）

竣工验收申请

（承包人）

验收

（监理人）

提请竣工验收

（监理人）

9.3..4.3延期条件

01、承包人按合同约定提出竣工延期申请。

02、造成工程竣工延期的原因属于非承包人原因，发包人因不可抗力不能验收除外。

9.3..4.4延期处理

01、竣工验收合格，承包人申请竣工验收报告时间为实际竣工时间。

02、竣工验收不合格，经重新验收合格的，承包人重新申请竣工验收报告时间为实际竣工时间。

9.4费用索赔管理措施

9.4.1索赔条件

01、为非承包商原因导致，不可抗力除外。

02、承包人按合同约定程序、期限提出索赔申请。

03、索赔事件造成承包人直接经济损失的证明材料齐全。

9.4.2工作流程

审查、核实

（监理人）

是

否

是

否

发现索赔事件

（承包人）

索赔终止

（承包人）

符合？

按协商意见处理

（承包人、发包人、监理人）

争议？

协商

（承包人、发包人、监理人）

费用索赔申请B13

（承包人）

争议处理

（承、发包人）

9.4.3索赔处理

9.4..3.1处理原则

01、参照合同约定处理。

02、合同中没有约定或约定不明，按双方协商意见处理。

9.4..3.2费用计算

01、划清合同责任

02、对索赔计算取费合理性审查，剔除不合理的取费项目或费率。

03、索赔计算正确性审查。

# 10. 信息管理

10.1信息管理

10.1.1管理目的

监理通过对信息收集、整理、处理、存储、传递、应用，通过有组织的信息流程，使得项目相关各方决策者能及时、准确获得各项信息，以便作出正确的决策和行动。

10.1.2信息分类

质量控制信息、进度控制信息、造价控制信息、安全文明监督信息、合同管理信息。

10.1.3管理任务

1、设计项目实施和管理的信息流，确定它们的基本要求和特征，并确保实施过程中信息通畅。

2、对项目报告及各种资料进行规定，对文件档案管理。

3、建立项目管理信息系统流程，保障系统运转，并控制信息流动。

10.1.4信息流程

总监理工程师

总监代表

信

息

管

理

人

员

合同管理

人

员

造价控制

人

员

质量控制

人

员

进度控制

人

员

安全文明

人

员

建设单位

总承包单位

政府监督部门

其他相关单位

10.1.5管理环节

10.1.5.1信息收集

“收集”是指收集原始数据，是信息管理的基础工作。信息处理的好坏，很大程度上取决于原始数据的可靠性和全面性。

10.1.5.2信息加工

“加工”是信息处理的基本内容。原始数据收集后，需对其进行加工，使其成为有用的信息。根据管理层次对信息需求不同，信息加工从浅到深一般经过三个层次。

01、初级加工。（如筛选、校核、整理等）

02、综合分析。（将基础数据综合成决策信息，供相关管理人员决策使用）

03、统计分析与预测。（借助先进管理方法对数据进行分析和预测，辅助决策参考）

10.1.5.3信息传输

“传输””是信息借助于一定的载体（如纸张、胶片、光盘、计算机网络等）在参与项目管理工作的各单位、各部门之间进行传播。通过传输，形成各种信息流，畅通的信息流会不断将信息传递到管理人员手中，成为他们工作的依据。信息传输应做到使相关人员及时得到各自所需的信息。

10.1.5.4信息存储

“存储”是指处理后的信息的存储。经处理的信息，有的并非立即使用，有的虽然立即就使用，但是日后还需使用或参考，因此需要把它们存储起来，建立档案，妥善保管。

10.1.5.5信息检索

“检索”是指对某个或某些要用的信息进行查找的方法和手段。项目管理工作中存储了大量信息，为了便于查找，需要建立一套科学、迅速的检索方法，以便管理人员能全面、及时、准确地获得所需要的信息。

10.1.5.6信息输出

“输出”是指将处理好的信息按各管理层次的不同要求编制打印成各种报表和文件，或者以电子形式进行发布。

10.2监理文件档案资料管理

10.2.1收文与登记

01、所有收文实行收文登记制度，由信息资料员统一登记收文台账。

02、收文台账应记录文件名称、发文单位、文件编号、收文日期、存放处。

10.2.2传阅与登记

01、所有收、发文由总监理工程师（或总监代表）确定是否需传阅。

02、需传阅的文件需确定传阅人员名单和范围，并填写传阅单（附相关文件）。

03、每位传阅人员阅后在传阅单上签字、注明日期，并归还信息资料员归档。

10.2.3发文与登记

01、所有发文实行收文登记制度，由信息资料员统一登记发文台账。

02、发文由总监理工程师或授权监理工程师签名，并盖项目印章，对盖章专项登记。

03、发文台账应记录文件名称、收文单位、文件编号、发文日期、收文人、存放处。

04、发文应留存底稿，并附文件传阅单，交需传阅的人员。

10.2.4分类与存放

10.2.4.1分类

为便于监理文件的查找、检索，根据本工程特点，结合上海天佑工程咨询有限公司对监理文件档案有关管理要求，对监理过程中形成的各类文件进行统一的分类和编号，形成有效文件清单。所有文件夹及标签统一制作。在项目实施过程中根据需要对文件分类修改或补充。

10.2.4.2存放

01、监理文件经收/发、登记和传阅后，由信息资料员负责统一存放。

02、监理文件存放采用文件夹（文件较多的资料采用资料盒），统一粘贴标签。

03、监理文件夹（盒）统一制作目录，并由信息资料员登记目录（手写。满页后打印）。

04、监理文件夹（盒）因资料过多时，临时进行整理、装订，格式满足统一要求。

10.2.5借阅与登记

01、监理项目部文件原则上不外借，确实需外借的，经监理工程师师同意，由借阅人办理借阅手续。

02、经借阅的监理文件，信息资料员应在目录上做好标记，避免文件混乱。

03、监理项目部内部监理人员借阅资料，仍需办理借阅手续。

10.2.6监理文件归档

10.2.6.1外部移交

监理文件归档资料的归档内容、组卷方法，以及监理档案的验收、移交和管理工作，应根据现行的相关建设工程文件归档整理规范，并结合建设行政主管部门、城市建设档案馆、建设单位相关规定执行。

10.2.6.2内部移交

监理文件归档资料内部移交，按上海天佑工程咨询有限公司下发的“关于建设工程监理资料归档整理的若干规定”天佑咨询 总字(2006)第01号文件执行。

10.2.7监理影像资料管理

10.2.7.1影像资料载体

01、照片：用于记录静止图像

02、录像：用于记录动态过程。

03、光盘：根据需要对照片、录像编辑电子文件，用光盘存储。

10.2.7.2影像资料内容

分部分项工程实施前，制定影像资料工作计划，对主要反映的内容、部位、数量进行总体策划，并在监理实施细则中根据分部分项工程专业特点进行细化。影像资料内容以反映本工程特点、质量状况、重要施工节点等为主，包括但不限于以下方面。

01、反映单位工程开工前、分部分项工程施工前施工现场情况。

02、反映主要施工工序施工过程情况。

03、反映新技术、新工艺、新材料、新设备应用情况。

04、反映下道工序施工后难以检查的重点部位、隐蔽过程、质量情况、验收情况。

05、反映施工过程中质量、安全、文明施工存在问题及整改处理情况。

06、反映质量、安全事故及处理、验收情况。

07、反映材料/构配件/设备进场、取样、退场情况。

08、反映施工机械进场、退场情况。

09、反映涉及结构安全及使用功能的现场检测情况。

10、反映工程重要工期节点、阶段性成果及实务效果情况。

11、反映监理工作日常监控行为（如验收、见证、巡视、旁站等）情况。

12、反映重要协调、验收会议召开、上级或相关部门莅临现场检查指导等情况。

13、其他。

10.2.7.3影像管理要求

01、由专业监理工程师或监理员负责监理影像资料的拍摄工作。

（1）照片应拍摄影像图像清晰、色彩准确、取景能正确表达拍摄意图。

（2）录像应保证图像清晰、声音清晰。

（3）光盘应保证可读性好、清洁、无划伤、无病毒。

02、由专业监理工程师或监理员配合协助，信息资料员负责影像资料整理、保存。

（1）计算机设置影像资料专用文件夹，按照拍摄时间分类存放。

（2）影像资料电子文件附文字说明（包括图像内容、拍摄时间、拍摄地点、摄影者）。

、

# 11. 组织协调

11.1组织协调层次与范围

11.1.1协调层次

通过与项目参与各方进行有效的沟通、协调，取得各方认同、配合和支持，达到解决问题、排除障碍、形成合力，确保工程各项目标顺利实现。

01、协调工程参与各方之间的关系

02、技术协调

11.1.2协调范围

11.1.1.1内部协调

01、项目监理机构与监理公司之间的协调。

02、项目监理机构内部人员之间的协调。

11.1.1.2外部协调

01、项目监理机构与总承包单位项目管理机构、设计单位、建设单位之间的协调。

02、项目监理机构与建设单位委托其他专业单位之间的协调。

03、项目监理机构与政府监督部门之间的协调

04、项目监理机构与社会各界之间的协调

11.2组织协调工作方法

11.2.1会议协调

“会议协调”是指监理主持或参加相关会议，研究和解决工程实施中遇到的问题的方式。

11.2.1.1第一次工地会议

01、会议组织：建设单位

02、会议时间：工程开工前。

03、参加人员：参建各方项目负责人及相关人员。

04、会议议题

（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

（3）建设单位介绍工程开工准备情况；

（4）承包单位介绍施工准备情况；

（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

（7） 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

05、会议纪要：项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

11.2.1.2监理工地例会

01、会议组织：监理单位

02、会议时间：每周召开一次（由各方商定时间）

03、参加人员：施工、监理、设计、建设单位相关负责人及相关人员，必要时邀请其他相关单位。

04、会议议题

（1）上次例会议定事项的落实情况，分析未完成原因。

（2）检查分析工程进度计划完成情况，提出下阶段进度目标及落实措施。

（3）检查分析工程质量、安全状况，针对存在问题提出改进措施。

（4）检查工程量核定及工程款支付情况。

（5）解决需要协调的有关事项。

05、会议纪要：项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

11.2.1.3监理专题例会

01、会议组织：监理单位组织，解决监理工作范围内专项问题。

02、会议时间：根据工作需要安排

03、参加人员：专项问题涉及的相关单位及人员。

04、会议议题：根据工作需要，事先拟定会议议题。

05、会议纪要：项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

11.2.1.4监理内部会议

01、会议组织：总监理工程师或总监代表组织。

02、会议时间：根据工作需要安排定期或不定期安排。

03、参加人员：项目监理机构成员。

04、会议议题：根据工作需要，事先拟定会议议题。

05、会议纪要：项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

11.2.2口头协调

“口头协调”是指，并不是所有问题都需要开会来解决，也可采用口头交谈的方式进行，包括面对面交谈、电话交谈、网络交谈等方式。由于口头交谈没有合同效力及其方便性、及时性，使用频率高。对于重要事项宜书面备忘。

11.2.3书面协调

“书面协调”是指，当口头交谈不方便或不需要时，或者需要精确的表达自己意见时，就会采用到书面协调的方法，其特点是具有一定效力，主要应用在以下方面：

01、不需要双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等。

02、需要书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录。

03、事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

11.2.4访问协调

“ 访问协调”主要用于外部协调，有走访和邀访两种形式。

01、走访

工程实施前或实施过程中，对与工程有关的政府部门、新闻媒介、邻近单位等进行访问，向他们解释工程情况，了解他们意见。

02、邀访

邀请有关单位代表到现场进行指导性巡视，了解现场工作。

11.3组织协调工作流程

是

开始

信息提取和收集

是否需协调？

确定协调范围

实施协调

信息处理

信息反馈

结束

否

11.4与工程相关方协调措施

11.4.1监理方内部协调

11.4.1.1项目内部

01、人员安排上量才录用。根据每个人的专长安排工作，做到人尽其才。人员搭配注意能力和性格

互补，人员配置精干高效。

02、工作委任职责分明。订立明确的目标和岗位责任制，各尽其责，确保管理职责不重不漏，做到

事事有人管，人人有专职，明确岗位责、权、利。

03、做好内部学习和交流。专注专业技术和管理知识的积累和分享，通过定期的交流学习，不断提

高监理工作能力。

04、成绩评价实事求是。制定考核标准，实事求是评价个人工作成绩，提高监理人员责任心，激励

监理人员工作积极性，使得每个人都能享受专业生活所带来的乐趣。

05、建立内部沟通制度。定期或不定期组织内部成员召开内部会议，让每个成员都了解工程实施情

况，遇到的问题或危机，查找不足，分析原因，制定改进措施。

06、及时消除工作矛盾或冲突。一旦出现矛盾或冲突，多听取监理项目部各成员的意见和建议，及

时沟通思想，建设一支团结、和谐的管理团队。

07、做好人员分工与调配。根据工程进展、复杂程度和技术要求不同，针对性对人员工作任务进行

分工，做好人员配备、衔接和调度，注重专业配合和协调。

11.4.1.2项目与公司

01、贯彻公司管理要求。根据项目开工前公司对新开工管理交底，合理安排项目部各项工作任务。

使得每个监理人员了解和熟悉公司的管理要求、规章制度。

02、工程实施期间遇到重大技术问题及时向公司反馈，征询专家顾问的意见，邀请其来现场检查和

指导工作。

03、按照公司要求定期汇报现场工作情况，及时上报各类报表、文件，便于公司及时动态掌握项目

实施的具体情况。

04、接受公司督导组的定期项目检查和指导，及时落实和解决项目运行中遇到的问题和难点。

05、遇到突发事件及时向公司报告，请求公司给予必要的协助或支持。

11.4.2监理与业主方协调

01、了解项目构思的基础、起因、出发点，设计和决策背景，正确的理解工程建设总目标、业主的

管理意图和想法、要求。

02、了解业主方项目管理机构的职能部门及人员分工，管理规章制度，建立日常的联系沟通机制，

定期沟通和协调工作中遇到的问题。

03、动态了解业主对项目的关注焦点，随时向业主汇报工作情况，使其充分的掌握项目实施情况，

存在问题，为业主决策提供必要的信息。

04、利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解，主动协助业主处理建设工程中

的事物性工作，通过自己规范化、标准化、制度化的工作去赢得业主的信赖和支持。

05、尊重业主的指令。对于业主提出的不适当要求，只要不是原则性问题，都可先执行，利用适当

的时机，采取适当的方式进行解释和说明。对于原则性问题，采取书面报告等形式说明原委，尽量避免发生误解。

06、熟悉合同条款，了解业主方的责任、义务，当业主存在潜在违约的可能时，及时给于提示。

07、在业主委托监理的权限范围内开展工作，不越权指挥。

11.4.3监理与总包方方协调

01、做好监理工作交底，使其了解和掌握监理监督管理的重点、方法、程序、要求，增进双方工作

中的相互理解和配合。

02、在与施工管理方协调中，要尊重施工方自主决策，处理问题既要坚持原则，也要适于理解对方

意见，切忌工作方法生硬。对于发现不能胜任本职工作的管理人员，向业主提出撤换建议。

03、对于向施工方下达的书面指令做到及时、准确，文字严谨，不传达模糊的指示。

04、在质量问题协调中，要坚持标准、实事求是，严格按照设计和规范要求进行监督检查。针对出

现质量问题，书面指令下达及时、依据明确、证据充分，帮助施工方加强管理，减少质量通病。

05、在进度问题协调中，要有计划性和预见性，争取早发现、早解决。针对进度滞后，客观公正地

分析原因，协调进度争议，协商各方都认可的调整计划，公正处理工期索赔。

06、在投资问题协调中，要严格按照合同办事，对于质量不合格，不计量，不支付。针对费用索赔，

客观公正地处理争议，协商各方都认可的结果。

07、不直接和分包单位发生关系，而通过总包方对其进行调控、纠偏，督促总包加强与分包之间的

内部协调。当双方发生争议时，协助处理。

08、做事先做人，遵守监理职业道德，做好廉洁自律，处理好与施工管理方的人际关系，利用各种

机会增进监理、业主、施工方之间友谊和合作。

11.4.4监理与设计方协调

01、做好监理图纸预审，在熟悉设计图纸同时，检查有无设计遗漏或差错，及时告之。

02、督促检查施工方按图施工，严格控制涉及费用和工期的变更，加强施工期间与设计的沟通。

03、定期邀请设计方参加监理工地例会，使其了解和熟悉施工进展及遇到的设计问题。

04、在重要验收节点邀请设计方参加，对工程质量是否达到设计要求进行确认。

05、发生质量事故的，认真听取设计意见，并对各方协商一致的处理方案跟踪落实。

06、对于施工中发现的设计问题，及时向设计反馈，避免发生不必要损失。

11.4.5监理与业主委托第三方协调

01、了解、熟悉业主与委托第三方合同文件，协助业主对其开展日常管理。

02、督促和检查业主委托第三方按合同约定开展各项工作，遇到问题或发生违约，及时向业主反馈。

03、定期邀请业主委托第三方参加监理工地例会，协调解决遇到的问题。

04、在重要验收节点邀请业主委托第三方共同参与。

05、与业主委托第三方相关单位建立日常沟通、联系机制，相互协作和配合。

11.4.6监理与政府监督部门协调

01、了解、熟悉政府监督部门的要求和规定，参加监督部门首次监督交底会议。

02、认真对待政府监督部门对现场的每次监督检查和指导，记录发现的问题，督促问题落实，并及

时向政府监督部门书面反馈问题落实情况。

03、定期组织监理人员学习政策法规、技术标准，动态了解政府监督部门相关文件要求。

04、及时通知政府监督部门参与工程建设阶段的重要验收环节，监督各方管理行为和程序。

05、做好质量安全标准化达标考核的网上考评和监理月报，及时反馈现场动态管理情况，发现相关

单位有严重违规行为，及时向政府监督部门报告。

11.4.7与社会各界协调

01、加强外界宣传，争取社会各界对工程的理解、关心和支持。

02、建立日常沟通机制，邀请沿线单位现场参观、了解工程进展。

03、对周边居民和交通暂时造成影响的，做好公示和告知，接受各界监督。

# 12. 监理工作设施

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 无人机 | 大疆M4T（专业级） | 1 | 航拍/测量等 | 合格 |
| 02 | 全站仪 | R-122 | 1 | 工程测量 | 合格 |
| 03 | 水准仪 | AL32 (02165) | 1 | 工程测量 | 合格 |
| 04 | 经纬仪 | J2－2 | 1 | 工程测量 | 合格 |
| 05 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 06 | 铅垂仪 | 索佳TD3 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 07 | 钢尺、角尺、水准尺 | / | 若干 | 质量检测 | 合格 |
| 08 | 手持式激光测距仪 | DISTOTM A3 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 09 | 涂层测厚仪 | TT220 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 10 | 钢筋位置测定仪 | 北京康克瑞 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 11 | 焊接检验尺 | HJC60型 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 12 | 焊接检验尺 | HJC40型 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 13 | 30米钢卷尺 | LS-30-02 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 14 | 50ｍ钢卷尺 | / | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 15 | GM袖珍数字兆欧表 | GM-10型 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 16 | 电力数显千分尺 | 0～10mm | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 17 | 电子数显卡尺 | 0～150mm | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 18 | 数字声级计 | HS5920 | 1 | 噪音检测 | 合格 |
| 19 | 钢卷尺 | LS-03(5M) | 若干 | 质量检测 | 合格 |
| 20 | 建筑工程综合检测尺 | JZC-3型 | 2 | 质量检测 | 合格 |
| 21 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2 | 2 | 质量检测 | 合格 |
| 22 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 23 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 24 | 宽座角尺 | 315×200mm | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 25 | 扭力扳手 | GNBA-300N | 1 | 质量检测 | 合格 |
| 26 | 钳形接地电阻测试仪 | MS2301 | 1 | 质量检测 | 合格 |

# 13. 旁站监理方案

13.1旁站监理依据

01、国家、行业、上海市有关工程建设的法律、法规、规章、文件、标准强制性条文。

02、国家、行业、上海市颁布的与本工程有关的工程质量验收规范、技术标准。

03、经审查批准施工组织设计（方案）、监理规划和监理实施细则。

04、工程建设合同文件（委托监理合同、委托承包合同）。

05、设计文件（地质勘察文件、施工图设计文件、设计交底纪要、设计变更文件等）。

13.2旁站监理工作范围

01、涉及结构质量/安全的关键部位（工序）。

02、危险性较大的分部分项工程及重大危险源施工。

03、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的作业。

04、施工过程中出现严重的质量、安全事故及事故处理的过程。

13.3旁站监理工作程序

编制旁站监理计划

（监理单位）

编制细则，细化旁站工作要求

（监理单位）

监理工作交底，明确旁站部位/工序

（监理单位）

通知监理

（施工单位）

实施旁站

（监理单位）

填写旁站记录

（监理单位）

13.4旁站监理工作内容

01、督促施工单位建立健全施工现场质量保证体系，履行施工现场的质量/安全管理责任。检查关键

部位（工序）施工过程中施工单位专职管理人员到岗情况、特殊工种人员持证情况。

02、督促施工单位做好关键部位（工序）施工前的准备工作，包括机械设备和建筑材料落实、技术

交底等内容。

03、现场跟班监督关键部位（工序）的施工执行施工方案以及工程强制性标准情况。及时发现和处

理旁站监理过程中出现的质量（或安全）问题。

04、对发现施工单位有违反强制性标准的行为，监理人员有权责令承包单位立即整改；发现其施工

活动已经或者可能危及工程质量和安全的，应及时向总监理工程师汇报，由总监理工程师下达局

部暂停施工的指令。

13.5旁站监理人员职责

01、检查职工单位现场专职管理人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。

02、现场跟踪监督关键部位（工序）的施工执行施工方案以及工程强制性标准情况。对存在的质量

问题和安全隐患可采用照相的手段予以记录。

03、检查进场建筑材料、构配件、设备、商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位

进行检验或者进行平行检测。

4、如实准确的填写旁站监理记录，保存旁站原始资料。

13.6旁站监理初步计划

在专业工程监理实施细则予以细化，初步计划旁站部位清单包括（但不限于）：

| 工程类别 |  |  | 关键部位/工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地基基础 | 基坑土方 |  | 土方开挖、土方回填 |
|  | 地基处理（水泥土搅拌桩加固） |  | 成桩过程 |
|  | 基坑支护 | 型钢水泥土搅拌墙 | H型钢插入 |
|  |  | 立柱桩 | 桩基础砼浇筑 |
|  |  | 基坑支撑 | 钢筋砼支撑浇筑 |
|  |  | 管井降水 | 滤料回填 |
|  | 桩基础 | 钻孔灌注桩 | 工程桩、立柱桩砼灌注 |
|  | 混凝土基础 |  | 结构砼浇筑、后浇带浇筑 |
|  | 地下防水 |  | 防水砼浇筑、主体防水细部构造 |
| 主体结构 | 混凝土结构 |  | 结构混凝土浇筑 |
|  | 砌体结构 |  | 构造柱/过梁混凝土浇筑 |
| 屋面工程 | 保温与防水 |  | 细部构造、保护层浇筑 |
| 机电设备安装 （给排水、通风空调、建筑电气、电梯等） |  |  | 单体设备功能性检验（或测试） |
|  |  |  | 专业设备系统调试 |
|  |  |  | 各系统联动调试及试运行 |
| 室外道路 |  | 路基 | 路基回填 |
|  |  | 沥青面层 | 沥青摊铺 |

上海天佑工程咨询有限公司

同济大学四平路校区南区新建宿舍楼监理项目部

2025年7月10日